**ОТЧЁТ**

**об исполнении публичной декларации целей и задач**

**Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области**

**за 9 месяцев 2019 года**

| ***№ п/п*** | ***Задача*** | ***Состояние дел по решению задачи*** | ***Промежуточные количественные показатели работы*** | ***Ответственный исполнитель в ИОГВ (ФИО, должность)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель 1.**  **Увеличение производства продукции сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной безопасности Ульяновской области** | | | | |
|  | Сохранение общей посевной площади, расширение посевных площадей под зерновыми и кормовыми культурами, сахарной свёклой, масличными культурами (кроме подсолнечника), овощами, картофелем. | В Ульяновской области завершён сев яровых сельскохозяйственных культур | Согласно статистическим данным, общая посевная площадь в 2019 году составила 1 млн. 61,5 тыс. гектаров, что на 38,5 тыс. га или на 3,8% больше уровня прошлого года. Это наивысший уровень с 2002 года.  В том числе яровых зерновых и зернобобовых культур посеяно 372,2 тыс. га, что на 57,1 тыс. га выше, чем в 2018 году (315,1 тыс. га).  Всего, с учётом озимых, площадь зерновых и зернобобовых составила 641,1 тыс. га (106,0% к 2018 году).  Площадь масличных культур составила 250,7 тыс. га (101,5% к 2018 году), сахарной свеклы – 12594 га (99,8%).  Овощей в хозяйствах промышленного сектора посажено и посеяно 1,749 тыс. га, что на 0,044 тыс. га больше, чем в 2018 году (1,705 тыс. га).  Кукурузы на силос посеяно 12,9 тыс. га, что на 5,6 тыс. га выше, чем в 2018 году (10,3 тыс. га).  Однолетних трав посеяно 57,4 тыс. га, что на 4,9 тыс. га выше, чем в 2018 году (52,5 тыс. га). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Увеличение доли посевных площадей высокобелковых зернобобовых культур. | В Ульяновской области завершён сев яровых сельскохозяйственных культур | По статистическим данным, посевы сои в текущем году составили 8,6 тыс. га, что на 1,7 тыс. га выше, чем в 2018 году (6,9 тыс. га). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Повышение урожайности сельскохозяйственных (за счёт повышения доли высеваемых элитных семян внедрения перспективных сортов, применения научно обоснованных доз внесения удобрений и средств химизации). | Проводится мониторинг закупки минеральных удобрений и площади, засеваемой элитными семенами. | Для проведения полевых работ сельскохозяйственными товаропроизводителями области закуплено 76,1 тыс. тонн минеральных удобрений, что выше, чем в 2018 году на 8,5 тыс. тонн (67,6 тыс. тонн). | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Строительство новых тепличных комплексов, на имеющихся тепличных комплексах - внедрение светокультуры, применение перспективных сортов и современных технологий возделывания. | На территории Чердаклинского района в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию тепличного комплекса ООО «Тепличный комплекс «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».  Планируемый объем производства: 108 тонн огурцов и 1 200 000 шт. тюльпанов. | В настоящее время ведется подготовительная работа по реализации проекта. | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Разработка и внедрение достижений науки в сельскохозяйственное производство в рамках созданного научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса Ульяновской области. | В осенне-зимний период проводились семинары в рамках «Школы агронома».  Основной упор на семинарах сделан на приглашение иногородних и даже иностранных высококвалифицированных учёных и специалистов. | Кураторы от научно-образовательного кластера осуществляют сопровождение проведения полевых работ в закрепленных за ними муниципальных образованиях. | Антонова Светлана Александровна – референт департамента растениеводства, механизации и химизации Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Улучшение генофонда разводимых животных, повышение их племенных и продуктивных качеств | На протяжении последних 10 лет в Ульяновской области увеличивается продуктивность дойного стада. Основную роль в этом играет проводимая хозяйствами области целенаправленная селекционно-племенная работа. За 2016-2018 годы приобретено 3358 голов крупного рогатого скота, из них 1032 головы отечественной селекции и 2326 голов импортной. | С начала 2019 года приобретено 936 голов крупного рогатого скота, в том числе 272 головы импортной селекции.  За январь-сентябрь 2019 года в расчёте на одну корову в сельскохозяйственных организациях надоено 4249 кг молока (109,2% к 2018 году).  По итогам 2019 года данный показатель составит 5500 кг (в прошлом году было 5304 кг). | Шаронин ААлексей Николаевич - референт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | Строительство новых молочных животноводческих комплексов, реконструкция и модернизация существующих животноводческих объектов | Рост продуктивности коров и увеличение валового производства молока говорит об успешной реализации регионального проекта «Стимулирование развития молочного животноводства в Ульяновской области».  В рамках данного проекта в 2018 году завершено строительство животноводческого комплекса на 1200 коров в ООО «Агро-Нептун» Новоспасского района. Также за 2018 год построены коровники на 600 коров (ООО «Калатея» Барышский район) и 300 коров (ООО «Хмелёвское» Мелекесский район), завершена реконструкция животноводческих помещений в ООО Агрофирма «Тетюшское» (Ульяновский район) и прочих фермерских хозяйствах. Всего за 2018 год дополнительно создано 2290 скотомест.  Ряд инвестиционных проектов реализуется в птицеводстве: ООО«Персонал» Вешкаймского района по строительству цеха для яйцесбора, ООО «ЭкоФермаРус» Новомалыклинскогорайона по строительству 2 новых птицеводческих корпусов, КФХ Бирюков Ф.С. Николаевского района осуществляется реконструкция 3 птицеводческих корпусов на 135 тыс. голов кур-несушек бывшей Николаевской птицефабрики. Общий объём инвестиций в проекты отрасли птицеводства составят порядка 100 млн. рублей. | Производство молока в сельхозпредприятиях и КФХ на 01.10.2019 составило 92,6 тыс. тонн (106,8% к 2018 году);  Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий на 01.10.2019 составило 47,87 тыс. тонн (104,5% к 2018 году).  В 2019 году введён в эксплуатацию животноводческий комплекс на 520 голов дойного стада - СХПК «Новая жизнь» Чердаклинского района. Объём увеличения производства молока составит 3,5 тыс. тонн.  Проведена реконструкция и модернизация в ряде животноводческих предприятий, что позволит увеличить объём производства молока на 0,6 тыс. тонн. | Шаронин ААлексей Николаевич - референт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
| **Цель 2.**  **Развитие малых форм хозяйствования на селе** | | | | |
|  | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» национального проекта (программы) «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» осуществляется с декабря 2018 года.  В рамках проекта осуществляется предоставление грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.  По итогам III квартала текущего года было заключено 12 соглашений о предоставлении грантов, финансирующих планы затрат на реализацию проектов победителей конкурса и включающие положения о создании 32 новых рабочих мест в крестьянских (фермерских) хозяйствах уже в текущем году.  Также в рамках проекта осуществляется субсидирование сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях компенсации затрат на приобретение имущества для кооператива, сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, а также на закупку у членов кооператива сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленным перечнем. По итогам III квартала текущего года такая поддержка была оказана трём кооперативам, и в соответствии с заключенными соглашениями, руководители эти сельскохозяйственных потребительских кооперативов примут в кооператив не менее 58 новых членов.  Кроме того, на территории Ульяновской области в одном из первых регионов России начал функционировать Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – Центр компетенций). Центр компетенций призван осуществить информирование  и консультирование о существующих мерах государственной поддержки граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и фермеров, содействовать подготовке и сопровождению пакета документов для заявителей, желающих принять участие в конкурсах на получение грантовой поддержки для развития сельскохозяйственного производства, в том числе разработке и обоснованию бизнес-планов согласно критериям эффективности инвестиционных проектов.  В целях проведения обучения по созданию малых форм хозяйствования на селе и возможности получения государственной поддержки, Центром компетенций было совершено 14 выездов в поселения МО «Радищевский район», МО «Николаевский район», МО «Старокулаткинский район», МО «Павловский район», МО «Новоспасский район» и МО «Кузоватовский район». В совещаниях приняло участие порядка 200 человек, том числе главы администраций поселений, сельские старосты, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и заинтересованные в развитии такой деятельности, а также граждане, получившие поддержку на развитие личного подсобного хозяйства в рамках заключенного государственного социального контракта.  В рамках таких выездов была оказана 41 личная консультация сельского населения. По результатам выездов были составлены 3 карты субъектов малого и среднего предпринимательства и товарных личных подсобных хозяйств, которые позволят выявить потенциальных и наиболее активных сельских граждан, готовых участвовать в мерах государственной поддержки и развивать свои проекты.  Одним из мероприятий по вовлечению граждан в субъекты МСП стало выстраивание системной работы с Министерством семейной и демографической политики Ульяновской области. В ходе работы Центром компетенций осуществляется подготовка граждан, заключивших государственный социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства, к участию в мерах государственной поддержки по программам «Начинающий фермер» и «Агростартап».  В целях мониторинга реализации муниципальных составляющих федерального проекта еженедельного проводятся выездные расширенные заседания с районными проектными командами с участием представителей администрации районов и поселений, ответственных за реализацию проекта на территории муниципального образования, а также сельских старост, депутатов, инициативных сельских жителей и представителей субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства. В рамках выездов осуществляется также осмотр объектов агропромышленного комплекса малых форм хозяйствования на селе, возведённых за счёт средств государственной поддержки. | По итогам III квартала 2019 года количество вовлечённых в субъекты МСП в Ульяновской области, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственных поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» составляет 669 человек или 567%от плана 9 месяцев и 184% от годового плана, в том числе:  - принято в члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) в Ульяновской области из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, 535 единиц или 535% от плана 9 месяцев и 181% от годового плана;  - вновь создано субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве на территории Ульяновской области, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, - 134 единицы134 единицы или 744% от плана 9 месяцев и 558% от годового плана.  Выполнение показателя по работникам, зарегистрированным в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятым крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап» на территории Ульяновской области (план на 2019 год – 44 ед.), запланировано конец 2019 года. | Руководитель регионального проекта, заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области М.С.Еварестова |
| **Цель 3.**  **Обеспечение комплексного устойчивого развития сельских территорий** | | | | |
|  | Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы:  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности;  - развитие сети водоснабжения в сельской местности;  - развитие газификации в сельской местности;  - строительство автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;  - строительство фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности;  - строительство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности;  - реализация проектов по поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности («Народные парки»). | Утверждён сводный список на 2019 год, вручены свидетельства на получение социальной выплаты 34 семьям, средства зачислены на их блокированные счета | 34 семьи начали улучшать свои жилищные условия за счёт покупки и строительства жилья, из них 22 - молодые семьи и молодые специалисты. | Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок департамента финансов Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области |
|  | В 2019 году будет введено в эксплуатацию 11,95 км новых водопроводных сетей: 6,95 км водопровода в с. Славкино Николаевского района, 5 км водопровода в пос. Приволье Кузоватовского района. | На 01.11.2019:  - с. Славкино Николаевского района – стоимость 24,5 млн руб., финансирование на 2019 год – 7,8 млн руб., выполнено 95 % работ, выполняются благоустроительные работы;  - пос. Приволье Кузоватовского района –стоимость 22,2 млн руб., финансирование на 2019 год – 11,3 млн руб., выполнено 95 % работ. Все работы на объектах водоснабжения завершены, ведётся восстановление асфальтового покрытия и автоматизация оборудования.  Строительство ведётся в соответствии с планом выполнения работ. Объекты будут сданы к 01 декабря 2019 года. | Ефимова Екатерина Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  | В 2019 году выполнение работ по строительству внутрипоселковых сетей в сельской местности будут проведены:  1) пос. Самородки Барышского района (завершение строительства объекта) (3,15 км);  2) с. Павловка Барышского района (6,7 км);  3) с. Загарино Барышского района (10,24 км);  4) с. Тинарка Мелекесского района (начало строительства) (6,37 км);  5) с. Новая Терешка Старокулаткинского района (начало строительства) (L=10.3 км). | Информация о ходе строительства объектов на 01.11.2019:  1) Работы завершены;  Ввод объекта в эксплуатацию – 22 марта 2019 года.  2) На сегодняшний день работы завершены на 80 %. Работы будут завершены к 01 декабря 2019 года.  3) На сегодняшний день работы завершены на 80 %. Работы будут завершены к 20 декабря 2019 года.  4) На сегодняшний день работы завершены на 80 %. Работы будут завершены к 01 декабря 2019 года.  5) На сегодняшний день работы завершены на 70 %. Полностью работы будут завершены к 20 декабря 2019 года. | Ефимова Екатерина Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  | В 2019 году запланировано строительство 3 автомобильных дорог:  1) МО «Инзенский район» с. Юлово «Барыш-Инза-Карсун-Урено-Карлинское» (реконструкция), протяжённость 6,95 км.  2) МО «Инзенский район» Строительство автомобильной дороги регионального значения Инза-Оськино граница области до ФАП в п. Свет, протяжённость 0,51 км.  3) МО «Новомалыклинский район» Строительство автомобильной дороги до с. Станция Якушки (I этап), протяженность 1,5 км. | Информация о ходе строительства объектов на 01.11.2019:  1) Общая стоимость реконструкции составляет 205,7 млн. рублей, из которых 85,0 млн. рублей субсидии из федерального бюджета и 120,7 млн. рублей софинансирование из бюджета Ульяновской области. На сегодняшний день работы завершены на 95 %. Работы будут завершены до 1 декабря.  2) Общая стоимость строительства составляет 24,0 млн. рублей, из которых 9,9 млн. рублей субсидии из федерального бюджета и 14,1 млн. рублей софинансирование из бюджета Ульяновской области. На сегодняшний день работы завершены на 99%.  3) В 2019 году будет построен 1 этап автомобильной дороги. Общая стоимость строительства 1 этапа составляет  54,9 млн. рублей, из которых 22,7 млн. рублей субсидии федерального бюджета и 32,2 млн. рублей софинансирование из бюджета Ульяновской области.  На сегодняшний день работы завершены на 90%. Работы будут завершены до 15 ноября. | Ефимова Екатерина Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  | В 2019 году запланировано строительство 4-х ФАПов:  1) МО «Кузоватовский район» с. Еделево;  2) МО «Майнский район» с. Загоскино;  3) МО «город Новоульяновск» п. Меловой.  4) МО «Старомайнский район» с. Дмитриево - Помряскино | Информация о ходе строительства объектов на 01.11.2019:  1) Общая стоимость строительства составляет 6,12 млн. руб. Строительство ведётся в соответствии с планом выполнения работ. Объект сдан 25 октября 2019 года. Ведётся благоустройство, доработка мелких недочётов.  2) Общая стоимость строительства составляет 8,85 млн. руб. строительство ведётся в соответствии с планом выполнения работ. Объект сдан в сентябре 2019 года. Устраняются мелкие недочеты.  3) Общая стоимость строительства составляет 6,15 млн. руб. Работы проведены по внутренней кладке кирпичных стен, установлены оконные блоки и наружные металлические двери. Проведены работы по устройству кровли из металлочерепицы. В мае проведены работы по устройству внутренней системы отопления, водопровода, вентиляции. Завершены работы по устройству системы водоснабжения и канализации.  4) Общая стоимость строительства составляет 7,34 млн. руб.  Строительство ведётся в соответствии с планом выполнения работ. Объект сдан 14 октября 2019 года. Устраняются мелкие недочеты. | Ефимова Екатерина Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
|  | Проведён конкурсный отбор поступивших проектов от муниципалитетов (поселений), отобрано 39 проектов. | В рамках проекта «Народный парк» будет установлено 22 детских игровых комплекса, 9 спортивных комплекса, 5 хоккейных кортов, 2 проекта по благоустройству и 1 проект по установке ограждения.  В настоящее время денежные средства поступают в муниципальные образования Ульяновской области. | Ефимова Екатерина Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» |
| **Цель 4.**  **Увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области** | | | | |
|  | Реализация региональной составляющей федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» | В соответствии с новой редакцией паспорта проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» на 2019 год утверждён целевой показатель по объёму экспорта продукции АПК в сумме 22 млн. долларов США (первоначально было 30 млн. рублей).  Между Министерством и Минсельхозом РФ подписано соглашение о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Ульяновской области» на территории Ульяновской области (соглашение от 22 августа 2019 года № 082-2019-Т20065-1).  **В целях** увеличения экспорта продукции сельского хозяйства из Ульяновской области за рубеж Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области проводится работа по привлечению инвесторов, заинтересованных в реализации крупных инвестиционных проектов, способствующих наращиванию объёмов экспортного потенциала региона.  С целью достижения целевых показателей экспорта в Ульяновской области в декабре 2018 года на базе Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Ульяновской области создан снабженческо-сбытовой потребительский экспортно-ориентированный кооператив «РЕНЕССАНС-АГРО» (далее — кооператив). В настоящее время руководство и члены кооператива предпринимают все попытки выстроить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с коллегами Исламской Республики Иран.  Так, в феврале 2019 года состоялась встреча членов кооператива с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в г. Астрахани господином Али Мохаммади. В рамках данного визита обсуждались возможности экспорта зерновой продукции Ульяновской области на территорию Исламской Республики Иран. По итогам встречи поступило приглашение посетить Исламскую республику Иран для осмотра мощностей по разгрузке зерновой продукции и площадок по откорму скота.  Также руководством кооператива были проведены переговоры с Goldway Internationol Trading – компанией, занимающейся покупкой зерновой продукции и поставкой ее на рынок Ирана.  С 18 по 21 июня 2019 года в Исламской Республике Иран состоялась 26-я Международная выставка «**IranAgro Food & Beverages 2019». В рамках данной выставки состоялось 3-е заседание Российско-Иранской комиссии** по торгово-экономическому сотрудничеству, где подписан двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства в целях экспорта продукции АПК в Республику Иран.  17.06.2019 прошёл ряд мероприятий с участием представителей Королевства Дании. В ходе встречи были рассмотрены основные вопросы развития двусторонних экономических отношений между Ульяновской областью и Королевством Дании, в том числе вопросы, касающиеся экспорта продукции сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности нашего региона.  29 июня на экспертной сессии по экспорту в рамках «Дня поля» была презентована одна из крупных логистических компаний «Компания РСХ Групп» по перевозке зерновых и масличных культур, а также кормов, которые базируются на территории ПОЭЗ.  На сегодняшний день Группа компаний РСХ включает в себя собственный автопарк, насчитывающий более 15 единиц грузовой автомобильной техники, комплекс по перевалке зерна на сухогрузы, собственную ремонтную и техническую службы, отдел логистики.  Объёмы перевозки сельскохозяйственной продукции за 2018 год составили более 45 000 тонн. Приобретён комплекс по перевалке на сухогрузы типа река-море дедвейтом до 5000 тонн. Максимальная производительность – 250 тн/час, что позволяет грузить сухогрузы менее чем за одни сутки.  Данное сотрудничество позволит взаимовыгодно работать в области экспорта продукции в страны Ближнего и Дальнего зарубежья, а также для сельскохозяйственных предприятий позволит увеличить маржинальный доход, убрать из цепочек реализации трейдеров (посредников), и как следствие инвестировать полученные денежные средства на собственное развитие и развитие Ульяновской области. | В соответствии с данными Таможенной статистики внешней торговли экспорт продукции АПК за январь – сентябрь 2019 года составил 6,427 млн долл США, что составляет 29,2% от общего показателя 2019 года (22 млн долл США).  **Проблемный вопрос экспорта продукции АПК для Ульяновской области**: на сегодняшний день: складывается ситуация, когда продукция производится предприятием в Ульяновской области, а экспорт осуществляется в другом субъекте. Так, основной экспортный товар – зерно, на сегодняшний день приобретают и вывозят организации, зарегистрированные на территории других субъектов Российской Федерации.  Кроме этого, порядка 10 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области осуществляют экспорт с распределительных центров Московской области, Белгородской и других областей, что значительно влияет на показатель экспорта в Ульяновской области.  К примеру: ООО «Марс» (производство кормов и кормовых добавок, шоколад, юридический адрес: Российская Федерация, Московская обл., Ступинский район, г. Ступино, Ситенка ул., д. 12) осуществляется с производственных площадок в Московской, Тюменской областях.  АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (производство колбасных изделий, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Пермская ул., д. 5) осуществляется с производственных площадок в Москве и Московской областях.  ООО «Глобус» (кондитерские изделия) входит «КDV» групп. Продукция экспортируется предприятием ООО «Восток-ВЭД» город Кемерово.  В соответствии с разъяснениями, полученными от Приволжского таможенного управления, участниками внешнеэкономической деятельности Ульяновской области при осуществлении экспортных поставок, формирование данных по субъекту Российской Федерации осуществляется по коду ОКАТО субъекта, т.е. территориальная принадлежность (определяется на основе регистрационных кодов ОГРН, ИНН, КПП), в котором зарегистрирован отправитель/экспортёр товаров, либо продавец товаров. Соответственно, по данным Управления Россельхознадзора и Агентства ветеринарии Ульяновской области, большая часть предприятий (зарегистрированных в реестре экспортёров), осуществляющих экспортные поставки продукции растительного и животного происхождения с территории Ульяновской области, не имеют территориальную принадлежность к региону, а именно:  - ООО «Завод Трёхсосенский» (пиво и напитки) (Самарская область, г. Самара, шоссе Заводское, 17, офис 61);  - ООО «Би-Ай Гранум», (зерновые) (г.Москва, ул.Ордынка, д.8/1, строение 6, этаж 2, комната 10;  - АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», (колбасные и мясные изделия) (г. Москва, Пермская ул., д. 5);  - ООО «Марс» (кондитерские изделия и корма) (Московская обл., Ступинский район, г. Ступино, Ситенка ул., д. 12);  - ООО «Молочные продукты «Русагро», (молочные продукты) (Самарская обл., Кошкинский район, с. Кошки, 4-й кв-л, д. 12);  - ООО «Торговый дом «Прод-Зерно», (зерновые) (г. Самара, Стара Загора ул., д. 27, ОФИС 816)  - ООО «Репьевский крупозавод» (крупа, зерно) (г. Москва, пер. Товарищеский, д. 31, стр. 5)» и др.  В связи с этим экспортный потенциал вышеуказанных предприятий не учитывается таможенной статистикой в зачёт Ульяновской области.  **В целях увеличения объёма экспорта с территории региона Министерством проведены следующие встречи с предприятиями:**   * На сегодняшний день с руководством ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» (входит в холдинг «Славянка») мы выстроили необходимую цепочку, для осуществления отгрузки кондитерской продукции на экспорт непосредственно с производственной площадки Ульяновской области (предполагаемый экспорт: в IV квартале - 9 машин (статистическая стоимость 3-х автомашин (экспорт за месяц)— около 40 тыс. долл. США, за квартал – 120 тыс. долларов). * Совместно с Центром экспортного развития Ульяновской области осуществляется проработка предприятий-потенциальных экспортёров для заключения экспортных контрактов впервые:   ООО «Нагаткинский перерабатывающий комбинат», Алкогольная производственная компания, ООО «СОБО», а также осуществляется содействие компании ООО «Гринхил» (поставка минеральной питьевой воды премиум-класса SIENERGY) выхода на новые рынки сбыта в страны **Персидского залива** и **Республику Индия** | Руководитель проекта - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Снежинская Н.В. |

Заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области - Министр

агропромышленного комплекса и развития

сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

Михаил Николаевич Монин

44-26-63