**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам полугодия 2020 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»**

1. Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 23.12.2019 г. № 082-09-2020-074) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-163) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

Cоглашение (от 13.12.2019 № 082-17-2020-072) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение  
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Cоглашение (от 23.12.2019 № 082-09-2020-279) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Cоглашение (от 21.12.2019 № 082-09-2020-381) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Cоглашение (от 25.12.2019 № 082-09-2020-325) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Cоглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-219) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 082-08-2019-209 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Соглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-544) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Осуществлёно предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям.

2. Сведения об объёмах финансирования

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | | | | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | | | | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе: | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) | 268629,7 | 362647,61847 | 0,0 | 0,0 | 200418,004 | 223953,804 | 0,0 | 0,0 | 200418,004 | 223953,804 | 0,00000 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Министерство | 268629,7 | 58967,5 | 0,0 | 0,0 | 200418,004 | 43994,196 | 0,0 | 0,0 | 200418,004 | 43994,196 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | 0,0 | 245399,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179959,608 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179959,608 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте | Министерство | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство | 0,00000 | 17271,11847 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства | Министерство | 0,00000 | 30000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | 0,00000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Министерство | 184481,80000 | 2708996,00500 | 0,00000 | 0,00000 | 44839,48600 | 1097292,19300 | 0,00000 | 0,00000 | 44839,48600 | 1097292,19300 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Министерство | 184481,80000 | 40496,00500 | 0,00000 | 0,00000 | 44839,48600 | 9842,81400 | 0,00000 | 0,00000 | 44839,48600 | 9842,81400 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | 0,00000 | 2657000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1083493,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1083493,80000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Министерство | 0,00000 | 11500,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3955,57900 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3955,57900 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Министерство | 4332,30000 | 89951,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79938,80300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 79938,80300 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Министерство | 4332,30000 | 951,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Министерство | 0,00000 | 10000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7000,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств | Министерство | 0,00000 | 78000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72596,05300 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 72596,05300 | 0,00000 | 0,00000 |
| * 1. Мониторинг плодородия почв | Министерство | 0,00000 | 1000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 342,75000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 342,75000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Итого по подпрограмме | | 457443,80000 | 3161594,62347 | 0,00000 | 0,00000 | 245257,49000 | 1401184,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 245257,49000 | 1401184,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности» |  | 73342,5 | 51026,061 | 0 | 0 | 13122,84175 | 2112,43686 | 0 | 0 | 13122,84175 | 2112,43686 | 0 | 0 | Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации  12.02.2019  No 082-08-2019-287;  Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации  11.02.2019  No 082-07-2019-006; |
| * 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Министерство | 5552 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма жилого помещения | Министерство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Развитие газификации в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 24532,7 | 5385,252 | 0 | 0 | 494,81665 | 108,61897 | 0 | 0 | 494,81665 | 108,61897 | 0 | 0 |
| * 1. Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 21157,8 | 4644,409 | 0 | 0 | 9128,0251 | 2003,81789 | 0 | 0 | 9128,0251 | 2003,81789 | 0 | 0 |
| * 1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 22100 | 13996,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * + 1. Строительство автомобильной дороги общего пользования "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области - п.г.т. Старая Кулатка - подъезд к производственному предприятию ООО "Линостар" в Старокулаткинском районе Ульяновской области" | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 22100 | 13996,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность | Министерство | 0 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | Министерство | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Министерство | 200769,4 | 62171,33167 | 0 | 0 | 0 | 7838,384 | 0 | 0 | 0 | 7838,384 | 0 | 0 | Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта  Российской Федерации  08.02.2019  No 082-08-2019-209 |
| * 1. Благоустройство сельских территорий | Министерство | 195485,8 | 42911,51707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | 0 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 7838,384 | 0 | 0 | 0 | 7838,384 | 0 | 0 |
| * 1. Содействие занятости сельского населения | Министерство | 5283,6 | 1159,8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме | | 274111,9 | 113197,39267 | 0 | 0 | 13122,84175 | 9950,82086 | 0 | 0 | 13122,84175 | 9950,82086 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство | 18005,5 | 32952,45157 | 0 | 0 | 13884,6 | 12213,78060 | 0 | 0 | 13884,6 | 12213,7806 | 0 | 0 | Соглашение о предоставлении  субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от  06.02.2019  No 082-08-2019-136 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 8725,94500 | 0 | 0 | 0 | 8725,945 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Министерство | 18005,5 | 3952,42683 | 0 | 0 | 13884,6 | 3047,83560 | 0 | 0 | 13884,6 | 3047,8356 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | 0 | 4000,02474 | 0 | 0 | 0 | 440,00000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |
| 1. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | Министерство | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий |  | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 | 24676 | 763,17526 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме | | 42681,5 | 33715,62683 | 0 | 0 | 38560,6 | 12976,95586 | 0 | 0 | 38560,6 | 12976,95586 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации" | Министерство | 51518,348 | 1593,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставления грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта "Агростартап" | Министерство | 48015,0 | 1485,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием | Министерство | 3503,348 | 108,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие "Развитие отдельных направлений сельской кооперации" | Министерство | 0 | 38261,3061 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц |  | 0 | 33260,33 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  | 0 | 4302,9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| * 1. Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство |  | 0 | 698,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме | | 51518,348 | 39854,3061 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 | 0 | 2721,523 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | Министерство | 0 | 92528,6 | 0 | 0 | 0 | 36045,18161 | 0 | 0 | 0 | 36045,18161 | 0 | 0 |  |
| * 1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Министерство | 0 | 56528,6 | 0 | 0 | 0 | 23895,18161 | 0 | 0 | 0 | 23895,18161 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 | 0 | 12150 | 0 | 0 |  |
| 2. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Министерство | 2135,552 | 2748,61193 | 0 | 0 | 1361,6 | 1555 | 0 | 0 | 1361,6 | 1555 | 0 | 0 |  |
| * 1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Министерство | 2135,552 | 2748,61193 | 0 | 0 | 1361,6 | 1555 | 0 | 0 | 1361,6 | 1555 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме | | 2135,552 | 95277,21193 | 0 | 0 | 1361,6 | 37600,18161 | 0 | 0 | 1361,6 | 37600,18161 | 0 | 0 |  |
| Итого по государственной программе | | 827891,1 | 3443639,161 | 0,0 | 0,0 | 298302,5 | 1464434,28 | 0,0 | 0,0 | 298302,5 | 1464434,28 | 0,0 | 0,0 |  |

1. 3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; | 25 | - | - |  |
|  |  | доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади); | 1,8 | - | - |  |
|  |  | доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений; | 10 | - | - |  |
|  |  | объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 42 | - | - |  |
|  |  | объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 51,3 | - | - |  |
|  |  | племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы); | 9,8 | 9,8 | 100 |  |
|  |  | производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 125,7 | 67,5 | 53,6 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
|  |  | размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | 986,5 | - | - |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 1285,7 | - | - |  |
|  |  | валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 366,2 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; | 24 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы; | 7 | - | - |  |
|  |  | площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии; | 0,05 | - | - |  |
|  |  | прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; | 10 | - | - |  |
|  |  | прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; | 10 | - | - |  |
|  |  | прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 10,4 | 18,2 | 175 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
|  |  | прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  |  | производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 35 | 17,7 | 50,5 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
| 3. | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем; | 40 | - | - |  |
|  |  | общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области | 50 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  |  |  |  |  |
|  |  | объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения; | 0 | - | - |  |
|  |  | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; | 1020 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей; | 26,76 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов; | 20,42 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1,101 | - | - |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
|  | . | Количество реализованных проектов  по благоустройству сельских территорий | 200 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"** |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер площади мелиорированных земель (путем культуртехнической и химической мелиорацией) | 0,98 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"** |  |  |  |  |  |
|  |  | количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"; | 130 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | 30 | - | - |  |
|  |  | количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | 84 | - | - |  |
|  |  | количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 16 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие "** **Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений "** |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями | 0,55 | - | - |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу

Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» за 2020 год

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| 1 | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205 «О внесении изменений в государственную программу  Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019  № 29/692-П» | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России. | распоряжение Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 28.04.2020 № 366 |
|  |  |  |  |