## Целевые индикаторы
[9 empty] | Приложение №1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 40
Сведения о достижении значений целевых индикаторов государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" по состоянию на 01.07.2023 | [13 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[24 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, целевой индикатор | Ед. изм. | Направленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель | Направ- ленность | К1 | К2 | всего | Данные о фактических значениях отсутствуют | Значительно перевыполнены (более 150%) | Высокая степень (от 99,5 до 150%) | Средняя степень (от 85 до 99,5%) | Низкая степень (ниже 85%) | Данные о фактических значениях отсутствуют |  | Положительная динамика (К2≥101%) | Значения на уровне 2018 года (К2 от 99 до 101%) | Отрицательная динамика (К2 < 99%)
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" | [11 empty] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
Основное мероприятие "Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"
1 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | æ | 26.8 | x | #VALUE! | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)
2 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | æ | 3.69 | x | #VALUE! | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
3 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | æ | 11.5 | 11.5 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
4 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | æ | 6.1 | 5.3 | 86.89% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
5 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | æ | 360 | 369.273 | 102.6% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
6 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород | тыс. голов | æ | 0.35 | 0.5 | 142.9% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Отраслевой мониторинг в части определения необходимости корректировки планового значения целевого индикатора | Министерство
7 | Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) | тыс. тонн | æ | 35.3 | 23.3 | 66.01% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
8 | Объем производства товарной рыбы | тыс. тонн | æ | 0.26 | 0.174 | 66.92% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
9 | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур | тыс. тонн | æ | 0.49 | 0.38302 | 78.17% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
10 | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | æ | 21 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
11 | Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | æ | 31 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
12 | Объем реализованного картофеля, произведенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | тыс. тонн | æ | 0.3005 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
13 | Объем реализованных овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку | тыс. тонн | æ | 0.0713 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
14 | Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | æ | 0.48 | 0.85 | 177.1% | Показатель предусмотрен соглашением о предоставлении субсидии, заключённым с Минсельхозом России | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
15 | Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | æ | 0.568 | 0.7773 | 136.8% | Показатель предусмотрен соглашением о предоставлении субсидии, заключённым с Минсельхозом России | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"
1 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | æ | 0.007 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
2 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчетный год | % | æ | 8 | 8 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
3 | Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | % | æ | 8 | 8 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
4 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей | тыс. гектаров | æ | 0.085 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
5 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства | тыс. тонн | æ | 56.3 | 56.3105 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
6 | Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом) | единиц | æ | 3 | 3 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
7 | Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства | единиц | æ | 2000 | x | #VALUE! | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
8 | Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10 | единиц | æ | 36 | x | #VALUE! | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" | тыс. тонн | æ | 85 | 64.6 | 76% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
1 | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем | тыс. гектаров | æ | 4.6231 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Достижение целевого индикатора связано с проведением мероприятий в летний период | Оперативное доведение средств по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей | Министерство
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основное мероприятие "Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности"
1 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты | кв. метров | æ | 423 | 423 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
2 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях | километров | æ | 0.853 | 0 | 0% | В настоящее время ведутся работы, достижение показателя запланировано в 3 квартале 2023 г. | Оперативное доведение средств по указанному направлению | Министерство транспорта Ульяновской области
3 | Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли | единиц | æ | 6300 | 16730 | 265.6% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Отраслевой мониторинг в части определения необходимости корректировки планового значения целевого индикатора | Министерство
4 | Количество стационарных торговых объектов | единиц | æ | 10500 | 11130 | 106% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
5 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | æ | 765 | 803 | 105% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
6 | Количество нестационарных торговых объектов | единиц | æ | 2150 | 2410 | 112.1% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
7 | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объеме оборота розничной торговли | % | æ | 0.4 | 4.3 | 1075% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Отраслевой мониторинг в части определения необходимости корректировки планового значения целевого индикатора | Министерство
8 | Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства | млрд. рублей | æ | 95 | 82.9 | 87.26% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
9 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | æ | 101 | 100.2 | 99.21% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
10 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. рублей | æ | 146 | 70.414 | 48.23% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
11 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | кв. метров | æ | 2388 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Срок сдачи объектов ноябрь 2023 г. | Оперативное доведение средств по указанному направлению | Министерство
Основное мероприятие "Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий"
1 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях | человек | æ | 44 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Проходждение практики запланировано в 3 квартале 2023 г. | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
2 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | единиц | æ | 26 | 19 | 73.08% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
3 | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования | единиц | æ | 1362 | 3561 | 261.5% | По итогам реализации проектов созданы новые постоянные рабочие места в количестве 1369 (Кузоватовский район) и 2192 (Инзенский район) | Внесение корректировок в части планового значения по целевому индикатору в госпрограмму | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"
1 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв | гектаров | æ | 5349.7 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
2 | Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий | гектаров | æ | 3061 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до сельскохозяйственных товаропроизводителей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
3 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. гектаров | æ | 0.4273 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до получателей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
4 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований | тыс. гектаров | æ | 0.4973 | 0 | 0% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года. По состоянию на 01.07.2023 средства по указанному направлению до получателей не доведены в полном объёме. В связи с этим фактическое значение индикатора по получателям субсидии будет известен после освоения лимита средств по указанному направлению | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
1 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд. долларов | æ | 0.0117 | 0.0068 | 58.12% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
Подпрограмма "Развитие сельской кооперации"
Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
1 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | единиц | æ | 345 | 207 | 60% | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Оперативное доведение средств по указанному направлению до получателей | Министерство
2 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | единиц | æ | 53 | 57 | 107.5% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
3 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | æ | 101 | 107 | 105.9% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
Основное мероприятие "Развитие отдельных направлений сельской кооперации"
1 | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | % | æ | 1.2 | 1.2 | 100% |  | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
1 | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями | % | æ | 0.4 | x | #VALUE! | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения целевого индикатора отсутвуют | Министерство
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 120%) или перевыполнен (более 120%) | [11 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Ожидаемые результаты
Приложение №2
Сведения о достижении значений показателей, характеризующих ожидаемый результат государственной программы Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" по состоянию на 01.01.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, показатель, характеризующий ожидаемый результат | Ед. изм. | Направ ленность | Значение целевого индикатора |  | К1 (степень достижения)* | Причины отклонения от плана, отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Ответственный ИОГВ, исполнитель
|  |  |  | План на 2023 год | Факт на 01.07.2023 |  | Причины отклонения от плана | Причины отклонения от плана | Ответственный ГРБС
1. Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области"
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства"
Основные мероприятия "Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства", "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования", "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса"
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | % | æ | 104.74 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
2 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | % | æ | 104.4 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
3 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Рублей | æ | 34639 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
4 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | æ | 12.4 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
5 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | Человек | æ | 3953 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
6 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом) | Человек | æ | 14 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
7 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма | % | æ | 3 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
Основные мероприятия "Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности", "Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий"
8 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях" государственной программы | Человек | æ | 8 | 8 | 100% | Плановое значение показателя достигнуто | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
9 | Доля сельского населения в общей численности населения (на 1 января года, следующего за отчетным) | % | æ | 23.8 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
10 | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств (на 1 января года, следующего за отчетным) | % | æ | 74.6 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
11 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (на 1 января года, следующего за отчетным) | % | æ | 37.5 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
12 | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки | Тыс. человек | æ | 0.044 | 0 | 0% | Проходждение практики запланировано в 3 квартале 2023 г. | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
13 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена | Единиц | æ | 1 | 0 | 0% | В настоящее время ведутся работы, достижение показателя запланировано в 3 квартале 2023 г. | Оперативное доведение средств по указанному направлению | Министерство
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения"
Основные мероприятия "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"
14 | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте, и химическая мелиорация почв на пашне (нарастающим итогом) | Тыс. гектаров | æ | 16.48 | X | #VALUE! | Данные статистики, в соотвествии с соглашением о реализации на территории Ульяновской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации срок представления отчёта - 15.01.2024 | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
Основные мероприятия "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК"
14 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | Миллиард долларов | æ | 0.0117 | 0.0068 | 58.12% | В работе. Показатель является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
Подпрограмма "Развитие сельской кооперации"
Основные мероприятия "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие отдельных направлений сельской кооперации"
15 | Ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса | % | æ | 10 | X | #VALUE! | Данные статистики, показатель является годовым и определяется по итогам текущего года | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"
Основные мероприятия "Содержание аппарата Министерства и подведомственных учреждений", "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
16 | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | % | æ | 99.6 | X | #VALUE! | Показатель является годовым и определяется по итогам текущего года. Данные за 2023 год будут сформированы в апреле 2024 года | Риски недостижения планового значения показателя отсутвуют | Министерство
*Степень достижения значений показателей рассчитана с учетом направленности показателей:
100% | - показатель имеет высокую степень достижения (от 99,5 до 120%) или перевыполнен (более 120%)
98.7% | - показатель имеет среднюю степень достижения (от 85 до 99,5%)
81.17% | - показатель имеет низкую степень достижения (ниже 85%)

## Расходные обязательства
Приложение № 3
Сведения об исполнении расходных обязательств Ульяновской области по состоянию на 01.07.2023
№ п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Государственный заказчик, соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | План на 2023 год | Фактическое исполнение на 01.07.2023
1. | Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области" | Всего | 5085489.1842 | 2722054.1081 | 53.53% | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее - Министерство)
|  | ОБ | 4101469.8842 | 1885871.0585 | 45.98%
|  | ФБ | 984019.3 | 836183.0496 | 84.98%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства" | Всего | 4422208.4625 | 2378586.7715 | 53.79% | Министерство
|  | ОБ | 3884840.7625 | 1797261.8431 | 46.26%
|  | ФБ | 537367.7 | 581324.9284 | 108.2%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Основное мероприятие "Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" | Всего | 738640.455 | 680914.375 | 92.18% | Министерство
|  | ОБ | 515798.555 | 486129.627 | 94.25% | Министерство
|  | ФБ | 222841.9 | 194784.748 | 87.41% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.1. | Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Всего | 249552.375 | 224321.734 | 89.89% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-088 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 49910.475 | 44864.3468 | 89.89% | Министерство
|  | ФБ | 199641.9 | 179457.3872 | 89.89% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Всего | 404078.08 | 404078.08 | 100% | Министерство | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Освоение мероприятия в полном объёме
|  | ОБ | 404078.08 | 404078.08 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Всего | 1000 | 0 | 0% | Министерство | Разработка проекта изменений в госпрограмму, средства с мероприятия планируется перераспределить на более востребованные направления поддержки
|  | ОБ | 1000 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте и (или) товарного картофеля | Всего | 10 | 0 | 0% | Министерство | Разработка проекта изменений в госпрограмму, средства с мероприятия планируется перераспределить на более востребованные направления поддержки
|  | ОБ | 10 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Всего | 5000 | 0 | 0% | Министерство | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства | Всего | 50000 | 33355.36 | 66.71% | Министерство | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 50000 | 33355.36 | 66.71% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.9. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с увеличением производства картофеля и овощей | Всего | 29000 | 19159.201 | 66.07% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Осуществлён приём документов от заявителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 5800 | 3831.8402 | 66.07% | Министерство
|  | ФБ | 23200 | 15327.3608 | 66.07% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2 | Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" | Всего | 3455780.875 | 1474885.264 | 42.68% | Министерство
|  | ОБ | 3141255.075 | 1088345.0836 | 34.65% | Министерство
|  | ФБ | 314525.8 | 386540.1804 | 122.9% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта "Агропрогресс" | Всего | 242392.875 | 190498.113 | 78.59% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-171 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам
|  | ОБ | 48478.575 | 38099.6226 | 78.59% | Министерство
|  | ФБ | 193914.3 | 152398.4904 | 78.59% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.2. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Всего | 3058676.5 | 1042995.225 | 34.1% | Министерство | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 3058676.5 | 1042995.225 | 34.1% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.3. | Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Всего | 27000 | 5150.236 | 19.07% | Министерство | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 27000 | 5150.236 | 19.07% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.7. | Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Всего | 112711.5 | 226241.69 | 200.7% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022 № 082-17-2023-117 на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. 26.05.2023 заключено дополнительное соглашение № 082-17-2023-117/2 о предоставлении субсидии (общий объём поддержки - 226 241,7 тыс. рублей). Соответствующие изменения были отражены в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области. В настоящее время осуществляется разработка проекта изменений в госпрограмму и соответственно в Закон об областном бюджете Ульяновской области
|  | ОБ | 100 | 100 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 112611.5 | 226141.69 | 200.8% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.8. | Развитие сельского туризма | Всего | 10000 | 10000 | 100% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма. Освоение мероприятия в полном объёме, представление средств гранта победителям проектов по развитию сельского туризма
|  | ОБ | 2000 | 2000 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 8000 | 8000 | 100% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.9. | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства | Всего | 5000 | 0 | 0% | Министерство | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
3 | Основное мероприятие "Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса" | Всего | 227787.1325 | 222787.1325 | 97.8% | Министерство
|  | ОБ | 227787.1325 | 222787.1325 | 97.8% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
3.2. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Всего | 5000 | 0 | 0% | Министерство | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений
|  | ОБ | 5000 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
3.3. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Всего | 222787.1325 | 222787.1325 | 100% | Министерство | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Освоение мероприятия в полном объёме
|  | ОБ | 222787.1325 | 222787.1325 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" | Всего | 339312.5622 | 177945.2281 | 52.44% | Министерство
|  | ОБ | 36684.5622 | 15128.0915 | 41.24%
|  | ФБ | 302628 | 162817.1366 | 53.8%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Основное мероприятие "Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности" | Всего | 168701.7342 | 97245.6859 | 57.64% | Министерство
|  | ОБ | 8504.7342 | 5529.8873 | 65.02% | Министерство
|  | ФБ | 160197 | 91715.7987 | 57.25% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Всего | 5667.75 | 5667.75 | 100% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях. Освоение мероприятия в полном объёме
|  | ОБ | 1133.55 | 1133.55 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 4534.2 | 4534.2 | 100% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.2. | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Всего | 139815.5 | 87730.921 | 62.75% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Освоение мероприятия по мере заключения соглашений. Срок сдачи объектов ноябрь 2023 г.
|  | ОБ | 4194.5 | 2631.9276 | 62.75% | Министерство
|  | ФБ | 135621 | 85098.9934 | 62.75% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.5. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Всего | 21518.4842 | 2147.0149 | 9.978% | Министерство транспорта Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022 № 108-09-2023-041 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых рабочих мест. 26.04.2023 заключен муниципальный контракт № 2 с подрядчиком ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ (по прямому договору). Срок выполнения работ с 10.05.2023 по 31.10.2023. По состоянию на 01.07.2023 произведены работы по установке паспорта объекта, строительного вагона. Также выполнены мероприятия по разметке дорожной оси
|  | ОБ | 1476.6842 | 64.4096 | 4.362% | Министерство транспорта Ульяновской области
|  | ФБ | 20041.8 | 2082.6053 | 10.39% | Министерство транспорта Ульяновской области
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство транспорта Ульяновской области
1.5.2. | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования "Новомалыклинское сельское поселение" Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | Всего | 21518.4842 | 2147.0149 | 9.978% | Министерство транспорта Ульяновской области
|  | ОБ | 1476.6842 | 64.4096 | 4.362% | Министерство транспорта Ульяновской области
|  | ФБ | 20041.8 | 2082.6053 | 10.39% | Министерство транспорта Ульяновской области
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство транспорта Ульяновской области
1.6. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Всего | 1700 | 1700 | 100% | Министерство | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоение мероприятия в полном объёме
|  | ОБ | 1700 | 1700 | 100% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2 | Основное мероприятие "Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий" | Всего | 170610.828 | 80699.5422 | 47.3% | Министерство
|  | ОБ | 28179.828 | 9598.2042 | 34.06% | Министерство
|  | ФБ | 142431 | 71101.3379 | 49.92% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.1. | Благоустройство сельских территорий | Всего | 32033.75 | 5240.3445 | 16.36% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-187 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов
|  | ОБ | 6562.45 | 1073.5396 | 16.36% | Министерство
|  | ФБ | 25471.3 | 4166.8049 | 16.36% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.2. | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Всего | 18000 | 6454.485 | 35.86% | Министерство | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли
|  | ОБ | 18000 | 6454.485 | 35.86% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.3. | Содействие занятости сельского населения | Всего | 1651.443 | 0 | 0% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-604 в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости сельского населения". Проходждение практики запланировано в 3 квартале 2023 г.
|  | ОБ | 49.543 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 1601.9 | 0 | 0% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.5. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Всего | 118925.635 | 69004.7126 | 58.02% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов
|  | ОБ | 3567.835 | 2070.1796 | 58.02% | Министерство
|  | ФБ | 115357.8 | 66934.533 | 58.02% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | Всего | 67251.5 | 24669.772 | 36.68% | Министерство
|  | ОБ | 59129.9 | 24669.772 | 41.72%
|  | ФБ | 8121.6 | 0 | 0%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения" | Всего | 67251.5 | 24669.772 | 36.68% | Министерство
|  | ОБ | 59129.9 | 24669.772 | 41.72% | Министерство
|  | ФБ | 8121.6 | 0 | 0% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Всего | 30099.5 | 22992.428 | 76.39% | Министерство | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 30099.5 | 22992.428 | 76.39% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Всего | 29248.375 | 0 | 0% | Министерство | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на реализацию мероприятий на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений
|  | ОБ | 21849.675 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 7398.7 | 0 | 0% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Всего | 7000 | 1677.344 | 23.96% | Министерство | Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов
|  | ОБ | 7000 | 1677.344 | 23.96% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.5. | Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области) | Всего | 903.625 | 0 | 0% | Министерство | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений
|  | ОБ | 180.725 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 722.9 | 0 | 0% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1 | Подпрограмма "Развитие сельской кооперации" | Всего | 145410.8255 | 92451.613 | 63.58% | Министерство
|  | ОБ | 14508.8255 | 2773.5484 | 19.12%
|  | ФБ | 130902 | 89678.0646 | 68.51%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 134950.5155 | 92451.613 | 68.51% | Министерство
|  | ОБ | 4048.5155 | 2773.5484 | 68.51% | Министерство
|  | ФБ | 130902 | 89678.0646 | 68.51% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.1. | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта "Агростартап" | Всего | 79925.3608 | 75460.585 | 94.41% | Министерство | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап"), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора
|  | ОБ | 2397.7608 | 2263.8176 | 94.41% | Министерство
|  | ФБ | 77527.6 | 73196.7674 | 94.41% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.2. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием | Всего | 55025.1546 | 16991.028 | 30.88% | Министерство | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 16 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта
|  | ОБ | 1650.7546 | 509.7308 | 30.88% | Министерство
|  | ФБ | 53374.4 | 16481.2972 | 30.88% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2 | Основное мероприятие "Развитие отдельных направлений сельской кооперации" | Всего | 10460.31 | 0 | 0% | Министерство
|  | ОБ | 10460.31 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц | Всего | 10460.31 | 0 | 0% | Министерство | Разработка проекта изменений в госпрограмму, средства с мероприятия планируется перераспределить на более востребованные направления поддержки
|  | ОБ | 10460.31 | 0 | 0% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1 | Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего | 111305.834 | 48400.7235 | 43.48% | Министерство
|  | ОБ | 106305.834 | 46037.8035 | 43.31%
|  | ФБ | 5000 | 2362.92 | 47.26%
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0!
1 | Основное мероприятие "Содержание аппарата Министерства и подведомственных учреждений" | Всего | 98420.5 | 42506.8205 | 43.19% | Министерство
|  | ОБ | 98420.5 | 42506.8205 | 43.19% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Всего | 61522.2 | 24442.1065 | 39.73% | Министерство | По итогам 1 полугодия 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 24 442,1 тыс. рублей
|  | ОБ | 61522.2 | 24442.1065 | 39.73% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
1.2. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Всего | 36898.3 | 18064.714 | 48.96% | Министерство | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам 1 полугодия 2023 года в рамках мероприятия освоено 18 064,714 тыс. рублей
|  | ОБ | 36898.3 | 18064.714 | 48.96% | Министерство
|  | ФБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2 | Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего | 12885.334 | 5893.903 | 45.74% | Министерство
|  | ОБ | 7885.334 | 3530.983 | 44.78% | Министерство
|  | ФБ | 5000 | 2362.92 | 47.26% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство
2.1. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Всего | 12885.334 | 5893.903 | 45.74% | Министерство | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров
|  | ОБ | 7885.334 | 3530.983 | 44.78% | Министерство
|  | ФБ | 5000 | 2362.92 | 47.26% | Министерство
|  | ВБС | 0 | 0 | #DIV/0! | Министерство