**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I квартала 2023 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-088) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-171) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

Соглашение (от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-369) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения  
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-187) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-604) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-732) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных  
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 26.12.2022 № 082-09-2023-863 на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания  
земельных участков и проведением кадастровых работ.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

В регионе продолжается посевная кампания. Работы активно ведутся в Барышском, Вешкаймском, Карсунском, Кузоватовском, Майнском, Мелекесском, Николаевском, Новоспасском, Павловском, Радищевском, Сенгилеевском, Старокулаткинском, Сурском, Тереньгульском, Ульяновском и Цильнинском районах. Яровых зерновых и зернобобовых посеяно 52,3 тысячи га или 14% от плана, на начальном этапе посадка технических и кормовых культур – 1,8 тысячи га  
и 1,1 тысячи га соответственно.

К началу посевной кампании минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы и семена закуплены в полном объёме. Семена проверены в лабораториях, 96% соответствует требованиям кондиционных.

Параллельно с весенним севом продолжается подкормка озимых и боронование зяби. Прикормлено озимых культур 271,3 тысячи га или 98% от посевной площади. Работают 22 сельскохозяйственные машины. Боронование зяби и пара выполнено на 683 тысячах га или 96% от плана. Задействованы 311 единиц техники.

**Развитие малых форм хозяйствования**

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 85 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя  
из 3 муниципальных образований, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство (2 проекта - по направлению молочное скотоводство, 1 проект - по направлению мясное скотоводство), 1 проект - по направлению - ягодоводство.

В текущем году реализуется 3 проекта по агротуризму.

Победителями конкурса 2022 г. являются 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект рыбоводческой базы отдыха «Отрадная», сумма гранта 10 млн. руб.;

ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор», сумма гранта 10 млн. руб.

В 2023 г. победителем программы «Агротуризм» 1 проект - ИП ГКФХ Дудко О.А., Чердаклинский район, проект рыбоводческого клуба «Янтарный ручей», сумма гранта 10 млн. руб. Проект ИП ГКФХ Дудко О.А. по данному направлению занял первое место в Российской Федерации.

**Комплексное развитие сельских территорий**

*Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения*

В 2023 год 8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволит ввести в эксплуатацию 525,55 кв.м. жилья.

20.03.2023 года средства доведены до граждан в полном объеме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области.

*Мероприятия по благоустройству сельских территорий*

В 2023 год одобрено к реализации 26 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области  
(в Новоспасском районе - 3 проекта, Вешкаймском районе – 2 проекта, 2- проекта в Сурском районе) на общую сумму  
47, 071млн. рублей (25,471 млн. рублей федеральный бюджет, 6,562 млн. рублей областной бюджет, 2,575млн. рублей, бюджет поселений, 12,462 млн. рублей — внебюджетные источники).

Реализация проектов началась во 2 квартале 2023 года.

*Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях*

На 2023 год одобрен 1 проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка», протяженностью 0,853 км.

В 2020 г. в рамках мероприятий Госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнен I этап строительства автомобильной дороги. Проектно-сметная документация разработана на 2 этапа, но из-за недостаточного финансирования был реализован только 1 этап.

Дорога относится ко 2 приоритету - ведет к предприятиям АПК (ООО «Кармалинский завод растительных масел»,  
ООО «Норд-Агро»).

На данное мероприятие выделено 21,98047 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых - федеральных средств 20, 0418 млн. руб., областных- 0,6198 млн. руб., местного бюджета - 0,2198 млн. руб., 1,099 млн. руб. – внебюджетные источники.

01.02.2023 заказчик вышел на торги, аукцион признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Повторное проведение электронного аукциона на выполнение работ было размещено 04.04.2023, в связи с тем, что  
по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки, 12.04.2023 электронный аукцион признан несостоявшимся. В силу п.3 ч.1 ст.52ФЗ от 05.04.2013 №44 ФЗ трем организациям направлено предложение  
о заключении контракта с единственным поставщиком на условиях предусмотренных документацией о закупке  
на сумму 22, 840 млн. руб.

13.04.2023 от подрядчика ООО «ДСК СТАНДАРТ» получено согласие на заключение данного контракта, 19.04.2023 документы будут направлены на согласование в контрольный орган МО «Новомалыклинский район», подписание контракта планируется на 25.04.2023.

*Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку*

В 2023 году в данном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2023 год запланирована реализация следующих объектов:

- «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области». Объект строительства двухгодичный 2022-2023 гг., в 2023 году планируется его завершение;

- «Микрорайон «Южный». Этап 1. Инженерная инфраструктура участка с к.н. 73:11:040701:1376 на территории  
МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское. Часть 1. Строительство автомобильной дороги».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.;

- «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области (2 очередь)».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

*Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях*

На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,6019 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых 1,651 млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,0495 млн. руб., что позволит 44 студентам пройти практику  
и трудоустроиться на сельхозпредприятиях.

Срок начала реализации мероприятия с июня- июля 2023 год.

*Реализация мероприятий по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения*

На 2023 год на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий федеральных проектов выделено – 174, 769 млн. руб., из которых средства федерального бюджета –  
135,621 млн. руб., областного -4, 1945 млн. руб., местного бюджета - 3,4954 млн. руб., средства работодателя 31, 4585 млн. руб.

Согласно доведенного лимита, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ульяновской области на I квартал 2023 года составляет 71760 рублей (согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года  
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года»), что позволит:

- 47 семьям получить жилье по договору найма жилых помещений в 2023 год;

- общий объем ввода жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, составляет  
2418,0 кв.м.

Срок ввода объектов в эксплуатацию в ноябре 2023 года.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт зерновых составил  
2,2 млн. долл. США (справочно: экспорт продукции зерновой группы на конец I квартала 2022 года составил 1,0 млн. долл. США).

В январе 2023 года продукцию на экспорт отгрузила компания ООО «КФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ» зерно пшеницы продовольственное (4445,9 тонн )

В феврале 2023 года свою продукцию на экспорт отгрузили следующие компании: ООО «КФХ ВОЗРОЖДЕНИЕ» зерно пшеницы продовольственное (5436,9 тонн ) в Республику Азербайджан, ООО «Николаевский элеватор» зерно пшеницы продовольственное (840 тонн ) в Республику Киргизия, ООО «Эксито» семена льна (1494 тонн) в Латвию.

Стоит отметить, что с 15 февраля по 30 июня 2023 года была установлена тарифная квота на вывоз зерновых (пшеницы  
и меслина, ржи, ячменя, кукурузы) за пределы Российской Федерации в государства, не являющиеся членами ЕАЭС в общем объёме 25,5 млн. тонн.

Информируем, что квоты на вывоз зерна имеют следующие компании Ульяновской области:

- ООО «ЭЛИТАГРОТРАНС» (квота в размере 804, 36 кг);

- ООО «АГРОТРАНСКАПИТАЛ» (квота в размере 1086,56 кг);

- ООО «ПРОДЭКСПО» (квота в размере 5666,18 кг);

- ООО «Би-Ай Гранум» (квота в размере 28599,64 кг).

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт продукции пищевой  
и перерабатывающей промышленности 1,6 млн. долл. США (справочно: экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на конец I квартала 2022 года составил 0,2 млн. долл. США).

Страновые направления: Казахстан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

В январе 2023 года ООО «Мельница Купца Маркова » отгрузило в Казахстан первую партию отрубей пшеничных (22 тонны), ООО «Симбирскмука» мука пшеничная (402 т)

На сегодняшний день компания «Мельница Купца Маркова» также прорабатывает вопрос экспорта производимой продукции  
в страны Ближнего Востока.

В феврале 2023 года ООО «Симбирск Мука» отгрузило муку пшеничную (67,5 тонн) в Афганистан.

ООО «Молочные продукты «Русагро» экспортировало сухие сливки на растительной основе (40 тонн) в Узбекистан  
и Таджикистан (5 тонн), а также сухую молочную сыворотку в Киргизию (3,2 тонн).

ООО «Торговый дом Ульяновский Хладокомбинат» «Морозко» экспортировал мороженое в Республику Казахстан ( 4,7 тонн).

По состоянию на конец I квартала 2023 года (по официальным статистическим данным) экспорт прочей продукции АПК составил 1,4 млн. долл. (справочно: экспорт прочей продукции АПК на конец I квартала 2022 года составил 0,5 млн. долл. США). Более 50 процентов экспорта прочей продукции АПК в 2022 году составлял экспорт крепкого алкоголя в следующие страны: Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Корея. Поставщиком алкогольной продукции является компания ООО «Алкогольная производственная компания».

На сегодняшний день для экспортёров продукции агропромышленного комплекса действуют следующие ограничительные меры, препятствующие внешнеторговой деятельности:

- временный запрет на вывоз из страны риса и рисовой крупы в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 30 июня 2023 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 2546);

- продление действие экспортной пошлины на подсолнечное масло и шрот до 31 августа 2023 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 1179);

- продление действия экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2024 года (Постановление Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2022 г. № 1580).

Кроме вышеизложенных ограничений стоит отметить, что снижение экспортной активности предприятий агропромышленного комплекса региона связано с изменением валютного курса, наличием проблем при проведении банковских платежей, трудностями с поиском зарубежных партнёров и др.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»**

*Грант «Агростартап»*

В период с 10 февраля по 29 марта 2023 года Министерством осуществлялся приём заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей на получение грантов «Агростартап» (поступило 46 заявок). На 21-24 апреля планируется заседание конкурсной комиссии.

*Субсидирование сельскохозяйственных кооперативов*

Второй мерой поддержки в рамках указанного проекта является субсидирование сельскохозяйственный потребительских кооперативов, то есть возмещение части затрат на приобретение имущества кооператива, сельскохозяйственной техники, оборудования и мобильных торговых объектов для оказания услуг членам кооператива, а также на закупку у членов кооператива сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленным перечнем.

Данной мерой поддержки уже воспользовались 13 кооперативов, с которыми заключены соглашения и доведены денежные средства на общую сумму 8 296,6 тыс. рублей.

На *обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров* направлено 1970,37 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 года освоение средств по данному мероприятию составляет  
15,2 % (от общего бюджета мероприятия 12 885,3 тыс. рублей).

Полное освоение средств указанного проекта запланировано на IV квартал текущего года. Рисков неосвоения средств государственной поддержки в рамках реализации проекта на текущий момент не выявлено.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее – ФИО) ответственного исполнителя) | | Плановый срок реализации мероприятий | | Код целевой статьи | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный год,  тыс. руб. | | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | | | |
| запланированные / план | | достигнутые / факт | |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | | IV кв. | | 93 1 01 00000 | | 725640,455 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 26,8 | | X | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | | X | | X | | X | | X | | 3,69 | | X | |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 11,5 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | | X | | X | | X | | X | | 6,1 | | 6,4 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 360 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | | X | | X | | X | | X | | 0,35 | | 0,363 | |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 35,3 | | 10,7 | |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,26 | | 0,083 | |
| Целевой индикатор «Объём высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,49 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём производства картофеля в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 21 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 31 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованного картофеля, произведённого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,3005 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных овощей открытого грунта, произведённых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,0713 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых картофелем в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,48 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,568 | | 0 | |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 01 R5080 | | 249552,375 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции  по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-088 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46310 | | 381078,08 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от сельскохозяйствен­ных товаропроизводите­лей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46320 | | 1000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с производством овощей  на защищённом и (или) открытом грунте и (или) товарного картофеля | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46330 | | 10,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищённом и (или) открытом грунте, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46340 | | 15000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях оказания несвязанной поддержки в области растениеводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения (финансового обеспечения) части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 01 46350 | | 50000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.9. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен­ных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с увеличением производства картофеля и овощей | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 R0140 | | 29000,0 | | Предоставление субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ, на перечисление субсидии; перечисление субсидии получателям; сбор отчётов от получателей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 1 02 00000 | | 3455780,875 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчётный год, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 8 | | 8 | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчётный год) по отношению к предыдущему году, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 8 | | 8 | |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,007 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,085 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 56,3 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | | X | | X | | X | | X | | 3 | | 3 | |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 2000 | | X | |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведённых с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 36 | | X | |
| Целевой индикатор «Производство молока в сельскохозяйствен­ных организациях, кре­стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 85 | | 30,4 | |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 R5020 | | 242392,875 | | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс», 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-171 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам | |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | IV кв. | | 93 1 02 46370 | | 3058676,5 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки промышленной переработки продукции растениеводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от сельскохозяйствен­ных товаропроизводите­лей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 46380 | | 27000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных с производством  и реализацией зерновых культур | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | IV кв. | | 93 1 02 R3580 | | 112711,5 | | Предоставление субсидий производителям зерновых культур в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022 № 082-17-2023-117 на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2.8. Развитие сельского туризма | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 02 R3410 | | 10000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации проектов развития сельского туризма, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках проектов прошедших отбор;  перечисление субсидии; сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 46090 | | 5000,0 | | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 1 03 00000 | | 240787,13254 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 4,6231 | | 0 | |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,  а также некоммерческим организациям, находящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной  на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | | IV кв. | | 93 1 03 46410 | | 13000,0 | | Предоставление субсидий образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса,  100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 03 46420 | | 222787,13254 | | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, 100 %:  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии хозяйствующим субъектам; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | | Минсельхоз Ульяновской области  Тимашева Ольга Александровна,  главный консультант отдела государственных программ и закупок,  67-68-67 | | IV кв. | | 93 1 03 46430 | | 5000,0 | | Заключение соглашений  с организациями о проведении мониторинга почв; сбор отчётов о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 1 00 00000 | | 4422208,46254 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 2 01 00000 | | 167844,8915 | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, кв. метров» | | X | | X | | X | | X | | 423 | | 423 | |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров» | | X | | X | | X | | X | | 0,853 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 6300 | | 16730 | |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 10500 | | 10923 | |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | | X | | X | | X | | X | | 765 | | 784 | |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 2150 | | 2144 | |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 0,4 | | X | |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | | X | | X | | X | | X | | 95 | | 61,4 | |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 101,0 | | 97,8 | |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | | X | | X | | X | | X | | 146 | | 51,9 | |
| Целевой индикатор «Осуществлено строи­тельство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сель­ских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. метров» | | X | | X | | X | | X | | 2388 | | 0 | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | | IV кв. | | 93 2 01 R5761 | | 5667,75 | | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях | |
| 1.2. Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 01 46080 | | 139815,5 | | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | IV кв. | | 93 2 01 R3720 | | 20661,6415 | | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022 № 108-09-2023-041 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест | |
| 1.5.4. Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | IV кв. | | 93 2 01 R3720 | | 20661,6415 | | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап), 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | | Минсельхоз Ульяновской области  Егорова Татьяна Геннадьевна,  ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетности и контроля,  44-14-21 | | IV кв. | | 93 2 01 46190 | | 1700,0 | | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области, 100 % | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 2 02 00000 | | 170610,828 | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | |
| Целевой индикатор «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | | X | | X | | X | | X | | 44 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | | X | |  | | X | | X | | 26 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц» | | X | |  | | X | | X | | 1362 | | 3561 | |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5769 | | 32033,75 | | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 100%:  подписание соглашения  с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-187 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". В связи с паводком на территории Ульяновской области, реализация проектов сдвинулась на апрель 2023 года | |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | | IV кв. | | |  |  | | --- | --- | | 93 2 02 46040 |  | | | 18000,0 | | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, 100%:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли | |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5762 | | 1651,443 | | Возмещение хозяйствующему субъекту 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-604 в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости сельского населения". Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2.5 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5766 | | 118925,635 | | Реализация мероприятий в рамках проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляются: строительство объектов инженерной инфраструктуры; организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение), 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 2 00 00000 | | 338455,7195 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 01 00000 | | 67251,5 | | Повышение роли региона  в осуществлении экспортных операций как в общероссийском, так и в общемировом масштабе | | | |
| Целевой индикатор «Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 5349,7 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 3061 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Осуществлён государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муни­ципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,4273 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собст­венности муниципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,4973 | | 0 | |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйствен­ный оборот | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 R5981  93 3 01 Z5981 | | 30099,5 | | Строительство новых  и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 R5982  93 3 01 Z5982 | | 29248,375 | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесоме­лиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | IV кв. | | 93 3 01 46170 | | 7000,0 | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот, 100%:  сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 1.5. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области) | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 46100 | | 903,625 | | Предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области, 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 T2 00000 | | 0,0 | | Повышение роли региона  в осуществлении экспортных операций как в общероссийском, так и в общемировом масштабе | | | |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, млрд. долларов» | | X | | X | | X | | X | | 0,0117 | | 0,0051 | |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 T2 55680 | | 0,0 | | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидий | | X | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 3 00 00000 | | 67251,5 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 I5 00000 | | 134950,51546 | | Создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской области | | | |
| Целевой индикатор  «Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 345 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 53 | | 57 | |
| Целевой индикатор «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государствен­ную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | | X | | X | | X | | X | | 101 | | 84 | |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | IV кв. | | 93 5 I5 54801 | | 79925,36082 | | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»,  100 %:  приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе объявлен отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в настоящее время проходит проверка документов | |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | | IV кв. | | 93 5 I5 54802 | | 55025,15464 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием,  100 %:  приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 13 сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта | |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 5 02 00000 | | 10460,31 | | Создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской области | | | |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  у сельскохозяйствен­ных товаропроизводителей,  по сравнению с прошлым годом, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 1,2 | | 1,2 | |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока  у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  а также приобретения  в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота  и (или) мини-теплиц | | Минсельхоз Ульяновской области  Балабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры, 44-14-21 | | IV кв. | | 93 5 02 46440 | | 10460,31 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам  в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц,  100 %:  приём документов  от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении показателей результативности использования субсидий | | Осуществлён приём документов от сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативов и потребительских обществ на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 5 00 00000 | | 145410,82546 | | X | | X | |
|  | | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 01 00000 | | 98420,5 | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области и подведомственных учреждений | | | |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 0,4 | | X | |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | IV кв. | | 93 4 01 80010 | | 61522,2 | | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы, 100% | | По итогам 1 квартала 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 11421,27724 тыс. рублей | |
| 1.1.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | IV кв. | | 93 4 01 80010 | | 200,0 | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в Минсельхозе Ульяновской области | | X | |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 01 48040 | | 36898,3 | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 100% | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам 1 квартала 2023 года в рамках мероприятия освоено 8 656,714 тыс. рублей | |
| 1.2.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 01 48040 | | 100,0 | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | | X | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 I5 00000 | | 12885,334 | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области  и подведомственных учреждений  в рамках реализации мероприятий  в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | | | |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 I5 54800 | | 12885,334 | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области, 100% | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии  со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 4 01 00000 | | 111305,834 | | X | | X | |
| **Итого по программе** | | X | | X | | 93 0 00 00000 | | 5084632,3415 | | X | | X | |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерства от 26.01.2022 № 44  В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 27.12.2022 № 548 |
| 14. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2023 № 2/54-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | План-график на 2023 год утверждён распоряжением Министерства от 23.01.2023 № 22  В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 16.02.2023 № 74 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **147835,84946** | **10257,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе объявлен отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»), в настоящее время проходит проверка документов.  В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта.  Осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии  со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | X | X | 345 | 0 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 1.2. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | X | X | 53 | 57 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | X | X | 101 | 84 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| 2.1. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | **X** | **X** | 0,0117 | 0,0051 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| Итого | | **147835,84946** | **10257,0** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_