Приложение № 1

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»

за I квартал 2024 года

Сведения о достижении показателей государственной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Цель государственной программы «Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и улучшение условий проживания граждан в границах сельских территорий Ульяновской области» |
| 1. |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | + | % | - | - | - | - | 104,0 | 104,0 | АЦК-Планирование | - |
| 2. |  | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | ГП РФ | + | % | - | - | - | - | 111,1 | 111,1 | АЦК-Планирование | - |
| 3. |  | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | ГП РФ | + | Рублей | - | - | - | - | 36406 | 36406 | АЦК-Планирование | - |
| 4. |  | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ | + | % | - | - | - | - | 23,02 | 23,02 | АЦК-Планирование | - |
| 5. |  | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ | + | % | - | - | - | - | 61,41 | 61,41 | АЦК-Планирование | - |
| 6. |  | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ | + | % | - | - | - | - | 41,0 | 41,0 | АЦК-Планирование | - |
| 7. |  | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | ГП РФ | + | Тыс. гектаров | - | - | - | - | 28,01 | 28,01 | АЦК-Планирование | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей государственной программы в 2024 году

| № п/п | Показатели государственной программы | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Цель государственной программы «Повышение эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и улучшение условий проживания граждан в границах сельских территорий Ульяновской области» |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,0 |
| 2. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,1 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,1 |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36406 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36406 |
| 4. | Доля сельского населения в общей численности населения, % |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,02 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,02 |
| 5. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,41 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,41 |
| 6. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,0 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41,0 |
| 7. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом, тыс. гектаров |
|  | План | ГП РФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,01 |
|  | Факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,01 |

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 5372773,38459 | 5372773,38459 | 5372773,38459 | 1405307,77 | 1405307,77 | 26,2 % | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 3897098,98459 | 3897098,98459 | 3897098,98459 | 1313759,89 | 1313759,89 | 33,7 % | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 1475674,4 | 1475674,4 | 1475674,4 | 91547,88269 | 91547,88269 | 6,2 % | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 177331,65241 | 177331,65241 | 177331,65241 | 1451,0 | 1451,0 | 0,82% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6478,65241 | 6478,65241 | 6478,65241 | 351,9 | 351,9 | 5,4% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 170853,0 | 170853,0 | 170853,0 | 1099,01 | 1099,01 | 0,6% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Развитие отраслей техническая модернизация агропромышленного комплекса" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 572416,25 | 572416,25 | 572416,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 114483,25 | 114483,25 | 114483,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 457933,0 | 457933,0 | 457933,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 27245,5 | 27245,5 | 27245,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5449,1 | 5449,1 | 5449,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 21796,4 | 21796,4 | 21796,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Вовлечение в оборот комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 43929,5 | 43929,5 | 43929,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 8785,9 | 8785,9 | 8785,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 35143,6 | 35143,6 | 35143,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 341696,33758 | 341696,33758 | 341696,33758 | 94191,66765 | 94191,66765 | 27,6% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 11167,93758 | 11167,93758 | 11167,93758 | 3742,79496 | 3742,79496 | 33,5% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 330528,4 | 330528,4 | 330528,4 | 90448,87269 | 90448,87269 | 27,4% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 118902,08459 | 118902,08459 | 118902,08459 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3567,08459 | 3567,08459 | 3567,08459 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 115335,0 | 115335,0 | 115335,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Благоустройство сельских территорий" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 47387,49949 | 47387,49949 | 47387,49949 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 9477,49949 | 9477,49949 | 9477,49949 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 37910,0 | 37910,0 | 37910,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Содействие занятости сельского населения" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 994,3299 | 994,3299 | 994,3299 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 29,8299 | 29,8299 | 29,8299 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 964,5 | 964,5 | 964,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Региональный проект "Современный облик сельских территорий" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 339348,99998 | 339348,99998 | 339348,99998 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 34138,49998 | 34138,49998 | 34138,49998 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 305210,5 | 305210,5 | 305210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельского хозяйства" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 1297920,27 | 1297920,27 | 37,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 1297920,27 | 1297920,27 | 37,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Комплекс процессных мероприятий "Комплексное развитие сельских территорий" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 27200,0 | 27200,0 | 27200,0 | 2624,836 | 2624,836 | 9,7% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 27200,0 | 27200,0 | 27200,0 | 2624,836 | 2624,836 | 9,7% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 53244,65 | 53244,65 | 53244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 53244,65 | 53244,65 | 53244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Комплекс процессных мероприятий "Развитие сельской кооперации" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение реализации государственной программы" | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 108811,161 | 108811,161 | 108811,161 | 17642,8809 | 17642,8809 | 16,2% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 108811,161 | 108811,161 | 108811,161 | 17642,8809 | 17642,8809 | 16,2% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

5. Информация о рисках государственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 2. | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 4. | Доля сельского населения в общей численности населения | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 5. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 6. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 7. | Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения, нарастающим итогом | Отсутствует | X | X | X | X | X |

6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации государственной программы

В целях повышения эффективности производства продукции агропромышленного комплекса и улучшения условий проживания граждан в границах сельских территорий Ульяновской области в течение первого квартала 2024 года осуществлялась реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области» (далее – Госпрограмма). В отчётном периоде с помощью Госпрограммы осуществлён комплекс мер поддержки агропромышленного сектора, а также сельских территорий Ульяновской области. За отчётный период государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в Ульяновской области осуществлялась в рамках Госпрограммы как на условиях софинансирования из федерального бюджета, так и за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области. Следует продолжить реализацию Госпрограммы в рамках срока её реализации, а также срока реализации мероприятий, интегрированных из федеральных проектов, как входящих в состав национальных проектов, так и не входящих в состав национальных проектов.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра

агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий

Ульяновской области

__________________ / А.В.Леушкин

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие сельского хозяйства»

ЗА I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1.1 |  | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года | ГП | + | % | - | - | - | - | 95,1 | АЦК-Планирование | 95,1 | - |
| 1.2. |  | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года | ГП | + | % | - | - | - | - | 101,9 | АЦК-Планирование | 101,9 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1.1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года, % |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,1 |
| 1.2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года, % |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,9 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,9 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Произведена товарная рыба» | Тыс. тонн | ГП | 0,26 | - | - | - | 0,31 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Формирование данных после 15.04.24 |
| 1.1.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретены семена питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур» | Тыс. тонн | ГП | 0,025 | - | 0 | - | 0,025 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Достижение результата связано с проведением мероприятий в весенне-летний период |
| 1.2.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведены полевые опыты по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур на опытных участках» | Единиц | ГП | 4 | - | 0 | - | 4 | - | - | - | Антонова С.А., начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости Агентства | - | Достижение результата связано с проведением мероприятий в весенне-летний период |
| 1.3.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Произведены яйца куриные» | Тыс. штук | ГП | 230 | - | - | - | 230 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Формирование данных после 20.04.24 |
| 1.4.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Котлярова Т.И., начальник отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Возмещена часть прямых понесённых затрат, связанных с приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции» | Единиц | ГП | 0 | - | 0 | - | 4 | - | - | - | Бурнашова А.З., директор департамента лицензирования‚ пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ульяновской области | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.5.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Поставлена на территорию Ульяновской области продукция промышленной переработки продукции растениеводства» | Тыс. тонн | ГП | 70 | - | 0 | - | 70 | - | - | - | Бурнашова А.З., директор департамента лицензирования‚ пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ульяновской области | - | Достижение результата связано с проведением мероприятий в весенне-летний период |
| 1.6.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Утина С.А., консультант отдела государственных программ и закупок департамента финансов Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Осуществлены работы по благоустройству и развитию садоводческих некоммерческих товариществ» | Единиц | ГП | 91 | - | 0 | - | 60 | - | - | - | Лисов Е.С., директор Агентства | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.7.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Седова С.Е., главный специалист-эксперт отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Проведены научно-производственные семинары, и (или) консультации, и (или) лекционные и (или) практические занятия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на территории Ульяновской области, процент участия которых в указанных мероприятиях к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области» | Процентов | ГП | 50 | - | 0 | - | 50 | - | - | - | Антонова С.А., начальник отдела молодёжной политики и содействия занятости Агентства | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.8.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Седова С.Е., главный специалист-эксперт отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Произведено скота и (или) птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | Тыс. тонн | ГП | 35,3 | - | - | - | 35,3 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Формирование данных после 15.04.24 |
| 1.9.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Котлярова Т.И., начальник отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Проведены консультации, данные садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства» | Единиц | ГП | 2000 | - | 0 | - | 2000 | - | - | - | Лисов Е.С., директор Агентства | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.10.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Седова С.Е., главный специалист-эксперт отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельского хозяйства» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 1297920,27 | 1297920,27 | 37,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 3506546,60464 | 1297920,27 | 1297920,27 | 37,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Произведена товарная рыба | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 671827,60464 | 671827,60464 | 671827,60464 | 568394,604 | 568394,604 | 84,6% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 671827,60464 | 671827,60464 | 671827,60464 | 568394,604 | 568394,604 | 84,6% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Приобретены семена питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Проведены полевые опыты по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур на опытных участках | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Произведены яйца куриные | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Возмещена часть прямых понесённых затрат, связанных с приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Поставлена на территорию Ульяновской области продукция промышленной переработки продукции растениеводства | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 2189800,0 | 2189800,0 | 2189800,0 | 395663,394 | 395663,394 | 18,1% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 2189800,0 | 2189800,0 | 2189800,0 | 395663,394 | 395663,394 | 18,1% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Осуществлены работы по благоустройству и развитию садоводческих некоммерческих товариществ | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Проведены научно-производственные семинары, и (или) консультации, и (или) лекционные и (или) практические занятия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на территории Ульяновской области, процент участия которых в указанных мероприятиях к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Произведено скота и (или) птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 570319,0 | 570319,0 | 570319,0 | 333862,276 | 333862,276 | 58,5% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 570319,0 | 570319,0 | 570319,0 | 333862,276 | 333862,276 | 58,5% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Проведены консультации, данные садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1. | Показатель «Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 2. | Показатель «Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 3. | Мероприятие (результат) «Произведена товарная рыба» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 4. | Мероприятие (результат) «Приобретены семена питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 5. | Мероприятие (результат) «Проведены полевые опыты по выращиванию отдельных видов сельскохозяйственных культур на опытных участках» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 6. | Мероприятие (результат) «Произведены яйца куриные» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 7. | Мероприятие (результат) «Возмещена часть прямых понесённых затрат, связанных с приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 8. | Мероприятие (результат) «Поставлена на территорию Ульяновской области продукция промышленной переработки продукции растениеводства» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 9. | Мероприятие (результат) «Осуществлены работы по благоустройству и развитию садоводческих некоммерческих товариществ» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 10. | Мероприятие (результат) «Проведены научно-производственные семинары, и (или) консультации, и (или) лекционные и (или) практические занятия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), на территории Ульяновской области, процент участия которых в указанных мероприятиях к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 11. | Мероприятие (результат) «Произведено скота и (или) птицы на убой в живой массе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 12. | Мероприятие (результат) «Проведены консультации, данные садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства» | Отсутствует | X | X | X | X | X |

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра

агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий

Ульяновской области

__________________ / А.В.Леушкин

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Комплексное развитие сельских территорий»

ЗА I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение заинтересованности населения в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» |
| 1.1 |  | Индекс физического объёма оборота розничной торговли в Ульяновской области | ГП | + | % | - | - | - | - | 102,0 | АЦК-Планирование | 102,0 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение заинтересованности населения в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» |
| 1.1. | Индекс физического объёма оборота розничной торговли в Ульяновской области, % |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,0 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,0 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение заинтересованности населения в реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям физических лиц средства областного бюджета Ульяновской области в качестве мер их поддержки в целях поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий» | Человек | ГП | 186 | - | 138 | - | 190 | - | - | - | Тимохин И.Н., Директор департамента правовой и организационной работы Минсельхоза Ульяновской области | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Составлен реестр получателей выплаты» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Зверева А.А., главный специалист департамента правовой и организационной работы Минсельхоза Ульяновской области | Реестр получателей выплаты | - |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Определена динамика оборота розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Млрд рублей | ГП | 95 | - | 0 | - | 96 | - | - | - | Бурнашова А.З., директор департамента лицензирования‚ пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ульяновской области | - | Данные статистики будут доступны в мае 24 г. |
| 1.2.1 | Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Егорова Т.Г., главный консультант отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие сельских территорий» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 27200,0 | 27200,0 | 27200,0 | 2624,836 | 2624,836 | 9,7% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 27200,0 | 27200,0 | 27200,0 | 2624,836 | 2624,836 | 9,7% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Предоставлены отдельным категориям физических лиц средства областного бюджета Ульяновской области в качестве мер их поддержки в целях поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 23700,0 | 23700,0 | 23700,0 | 2624,836 | 2624,836 | 11,1% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 23700,0 | 23700,0 | 23700,0 | 2624,836 | 2624,836 | 11,1% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Определена динамика оборота розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1. | Показатель «Индекс физического объёма оборота розничной торговли в Ульяновской области» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям физических лиц средства областного бюджета Ульяновской области в качестве мер их поддержки в целях поощрения и популяризации достижений в сфере развития сельских территорий» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 3. | Мероприятие (результат) «Определена динамика оборота розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» | Отсутствует | X | X | X | X | X |

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра

агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий

Ульяновской области

__________________ / А.В.Леушкин

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

ЗА I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задачи «Осуществление вовлечения в оборот выбывших из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий посредством проведения культуртехнических мероприятий», «Осуществить известкование кислых почв на пашне», «Проведение оценки состояния почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также установление уровня загрязнения почв либо наличия негативных процессов на таких землях» |
| 1.1 |  | Прирост объёма производства продукции растениеводства, произведённой на посевных площадях, на которых реализованы мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | ГП | + | % | - | - | - | - | 10 | АЦК-Планирование | 10 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задачи «Осуществление вовлечения в оборот выбывших из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий посредством проведения культуртехнических мероприятий», «Осуществить известкование кислых почв на пашне», «Проведение оценки состояния почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также установление уровня загрязнения почв либо наличия негативных процессов на таких землях» |
| 1.1. | Прирост объёма производства продукции растениеводства, произведённой на посевных площадях, на которых реализованы мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, % |
|  | план | ГП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |
|  | факт/прогноз |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 10 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Осуществить известкование кислых почв на пашне» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнены на пашне технологические работы по внесению в почву известковых мелиорантов» | Гектаров | ГП | 0 | - | 0 | - | 8676 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 1.1.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 2. | Задача «Осуществление вовлечения в оборот выбывших из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий посредством проведения культуртехнических мероприятий» |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Осуществлена мелиорация земель путём проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственное производство» | Гектаров | ГП | 0 | - | 0 | - | 1391 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 2.1.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |
| 3. | Задача «Проведение оценки состояния почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также установление уровня загрязнения почв либо наличия негативных процессов на таких землях» |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Проведено почвенное обследование земель сельскохозяйственного назначения» | Гектаров | ГП | 0 | - | 0 | - | 50000 | - | - | - | Асмус И.В., исполняющий обязанности заместителя Министра – директора департамента инновационного развития отраслей АПК | - | Достижение результата связано с освоением по мероприятию |
| 3.1.1 | Контрольная точка «С получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении субсидий» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Черкасова Т.А., директор департамента финансов - главный бухгалтер Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 53244,65 | 53244,65 | 53244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 53244,65 | 53244,65 | 53244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Выполнены на пашне технологические работы по внесению в почву известковых мелиорантов | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 22244,65 | 22244,65 | 22244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 22244,65 | 22244,65 | 22244,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Осуществлена мелиорация земель путём проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственное производство | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Проведено почвенное обследование земель сельскохозяйственного назначения | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1. | Показатель «Прирост объёма производства продукции растениеводства, произведённой на посевных площадях, на которых реализованы мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 2. | Мероприятие (результат) «Выполнены на пашне технологические работы по внесению в почву известковых мелиорантов» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 3. | Мероприятие (результат) «Осуществлена мелиорация земель путём проведения культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственное производство» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 4. | Мероприятие (результат) «Проведено почвенное обследование земель сельскохозяйственного назначения» | Отсутствует | X | X | X | X | X |

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра

агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий

Ульяновской области

__________________ / А.В.Леушкин

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие сельской кооперации»

ЗА I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственной кооперации» |
| 1.1 |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года | ГП | + | % | - | - | - | - | 97,1 | АЦК-Планирование | 97,1 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственной кооперации» |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года, % |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,1 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,1 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие сельскохозяйственной кооперации» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Увеличен объём реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом» | Млрд рублей | ГП | 0 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | Парфенова Т.Е., заместитель руководителя Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Агентства | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «С получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидии» | - | - | - | - | - | - | - | 15.07 | - | 15.07 | Балабанова Ю.И., ведущий консультант отдела финансирования‚ отчётности и контроля Минсельхоза Ульяновской области | Журнал регистрации заявлений о предоставлении субсидий | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие сельской кооперации» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Увеличен объём реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 7718,815 | 7718,815 | 7718,815 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1. | Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года» | Отсутствует | X | X | X | X | X |
| 2. | Мероприятие (результат) «Увеличен объём реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом» | Отсутствует | X | X | X | X | X |

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Министра

агропромышленного комплекса

и развития сельских территорий

Ульяновской области

__________________ / А.В.Леушкин

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Обеспечение реализации государственной программы»

ЗА I квартал 2024 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчётный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение выполнения функций Минсельхоза Ульяновской области, а также учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минсельхоз Ульяновской области, в целях выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере реализации государственной программы» |
| 1.1 |  | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | ГП | + | % | - | - | - | - | 0,35 | АЦК-Планирование | 0,35 | - |

2. Сведения о помесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Плановые значения по кварталам/месяцам | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение выполнения функций Минсельхоза Ульяновской области, а также учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минсельхоз Ульяновской области, в целях выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере реализации государственной программы» |
| 1.1. | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, % |
|  | план | ГП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |
|  | факт/прогноз |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчётного периода | Фактическое значение на конец отчётного периода | Прогнозное значение на конец отчётного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача «Обеспечение выполнения функций Минсельхоза Ульяновской области, а также учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Минсельхоз Ульяновской области, в целях выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере реализации государственной программы» |
| 1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | Исполнение, тыс. рублей | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы» | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 108811,161 | 108811,161 | 108811,161 | 17642,8809 | 17642,8809 | 16,2% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет) | 108811,161 | 108811,161 | 108811,161 | 17642,8809 | 17642,8809 | 16,2% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджет (далее – бюджетные ассигнования федерального бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства государственных внебюджетных фондов (далее – средства государственных внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета, источником которых являются средства внебюджетных источников (далее – средства внебюджетных источников) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Предоставлены подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 41095,161 | 41095,161 | 41095,161 | 9120,0 | 9120,0 | 22,2% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 41095,161 | 41095,161 | 41095,161 | 9120,0 | 9120,0 | 22,2% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| Обеспечена деятельность Минсельхоза Ульяновской области | X | X | X | X | X | X | X |
| Всего, в том числе: | 67716,0 | 67716,0 | 67716,0 | 8522,88086 | 8522,88086 | 12,6% | X |
| бюджетные ассигнования областного бюджета | 67716,0 | 67716,0 | 67716,0 | 8522,88086 | 8522,88086 | 12,6% | X |
| бюджетные ассигнования федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства государственных внебюджетных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |
| средства внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | X |

6. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличение объёмов производства продукции по растениеводству, животноводству» |
| 1. | Показатель «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации» | Отсутствует | X | X | X | X | X |