**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 9месяцев 2023 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидийиз федерального бюджета:

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-088) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-171) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 22.12.2022 № 082-09-2023-468) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

Соглашение (от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-774) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие сельского туризма;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-369) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-187) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-604) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-732) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 21.12.2022 № 082-09-2023-443) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение (от 26.12.2022 № 082-09-2023-863) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания
земельных участков и проведением кадастровых работ;

Соглашение (от 03.07.2023 № 082-09-2023-973) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

По состоянию на 01.10.2023 темпы уборки сельскохозяйственных культур на территории региона выше аналогичного периода прошлого года на 5%. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 650,6 тысяч га - 99% от плана. Несмотря на то, что в ряде муниципальных образований зафиксирована «почвенная засуха», валовый сбор зерна является одним из исторических за последние 30 лет и составляет 1 млн 926 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 29,6 ц/га, что
на 14% выше уровня средних значений за последние 5 лет.

Технические культуры убраны с площади 243,6 тысяч га - 77% от плана. Из них масличные культуры убраны с площади 234,5 тысяч га, намолочено 323,7 тысяч тонн, урожайность составляет 14 ц/га. Сахарная свёкла убрана с площади 7,1 тысяч га, валовой сбор 232 тысячи тонн, урожайность 326 ц/га. Овощи открытого грунта в общественном секторе убраны почти
на половине площадей. Картофель убран на 94% площадей.

Сев озимых культур под урожай 2024 года проведён на площади 328,6 тысяч га, что на 55,4 тысяч га выше уровня прошлого года и является наивысшим за последние 13 лет.

С начала года аграриями области приобретено 552 единицы сельскохозяйственной техники, до конца года будет приобретено ещё 149 единиц. Выполнение плана приобретения белорусской техники составляет 41%, приобретено 19 единиц.

**Животноводство**

По состоянию на 01.10.2023 увеличены производственные показатели по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:

валовой надой молока в ощественном секторе увеличился на 4,8%, а общий объём молока во всех категориях хозяйств составил 152,5 тысяч тонн;

продуктивность молочного стада - на 10,6%, надой на 1 корову составил 4 712 кг;

поголовье свиней увеличилось на 1,5 % и составило 169 254 головы;

произведено (реализовано) скота и птицы на убой 30 870 тонн, что на 12,2% выше;

произведено 245 тонны товарной рыбы и рыбопосадочного материала, что выше аналогичного периода прошлого года.

**Развитие малых форм хозяйствования**

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 85 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя
из 3 муниципальных образований, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство (2 проекта - по направлению молочное скотоводство, 1 проект - по направлению мясное скотоводство), 1 проект - по направлению - ягодоводство.

В текущем году реализуется 3 проекта по агротуризму.

Победителями конкурса 2022 г. являются 2 проекта: ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект рыбоводческой базы отдыха «Отрадная», сумма гранта 10 млн. руб.; ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор», сумма гранта 10 млн. руб.

В 2023 г. победителем программы «Агротуризм» 1 проект - ИП ГКФХ Дудко О.А., Чердаклинский район, проект рыбоводческого клуба «Янтарный ручей», сумма гранта 10 млн. руб. Проект ИП ГКФХ Дудко О.А. по данному направлению занял первое место в Российской Федерации.

**Комплексное развитие сельских территорий**

В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области реализуются следующие мероприятия:

**1.1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.**

На 2023 год 34 семьи (128 человека) подали заявку на социальную выплату на строительство (приобретение) жилья,
в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволит ввести
в эксплуатацию 525,55 кв.м. жилья.

20.03.2023 года средства доведены до граждан в полном объеме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области.

**1.2. Мероприятия по благоустройству сельских территорий.**

В рамках заявочной кампании на 2023 год подано 229 проектов от всех муниципальных образований. Одобрено
к реализации 37 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

На текущую дату реализовано все проекты во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

4 проекта по организации освещения;

4 проекта по благоустройству парка;

4 проекта по обустройству детской;

1 проекта по установке ограждений;

1 проект по обустройству колонок;

2 проекта по обустройству зон отдыха;

6 проектов по благоустройству памятников участникам ВОВ;

2 проекта по обустройству пешеходных тротуаров;

1 проект по организации оформления фасада;

3 проекта по обустройству спортивных площадок;

8 проектов по обустройству площадок ТКО;

1 проект по ремонтно-восстановительным работам уличных дорог.

**1.3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.**

В 2023 году одобрен к реализации 1 проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка», протяженностью 0,853 км.

В 2020 г. в рамках мероприятий Госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнен I этап строительства автомобильной дороги. Проектно-сметная документация разработана на 2 этапа, но из-за недостаточного финансирования был реализован только 1 этап.

Дорога относится ко 2 приоритету - ведет к предприятиям АПК (ООО «Кармалинский завод растительных масел», ООО «Норд-Агро»).

Срок сдачи объекта согласно графика работ 30 октября 2023 г.

**1.4. Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.**

В рамках заявочной компании на 2023 год муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области подало заявку с продолжением мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2023-2025 гг.».

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2023 год запланирована реализация следующих объектов:

- «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области». Объект строительства двухгодичный 2022-2023 гг., в 2023 году планируется его завершение.

Объем финансового обеспечения объекта строительства на 2023 год — 46,79 млн. рублей всего, из них средства федерального бюджета — 44,478 млн. рублей, средства регионального бюджета — 1,376 млн. рублей, средства местного бюджета — 0,936 млн. рублей.

- «Микрорайон «Южный». Этап 1. Инженерная инфраструктура участка с к.н. 73:11:040701:1376 на территории
МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское. Часть 1. Строительство автомобильной дороги».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

- «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области (2 очередь)».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

**1.5. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.**

На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,6019 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых
1,651 млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,0495 млн. руб., что позволит 44 студентам пройти практику
и трудоустроиться на сельхозпредприятих.

Сельхозтоваропроизводителями выступили:

- ООО «Агро-Инвест Плюс» (Карсунский район);

- ООО «Хмелёвское» (Мелекесский район);

- ООО «Золотой Колос» (Мелекесский район);

- ООО «Агро-Дело» (Новоспасский район);

- ООО «Агро-Инвест» (Новоспасский район);

- ООО «Агроинвест» (Радищевский район);

- ИП КФХ Сафаров Марс Фиатович (Радищевский район);

- ООО «А-Групп» (Чердаклинский район).

На текущую дату ООО «Агро-Дело» (Новоспасский район) на сумму 90 378,90 рублей возместил часть затрат, связанных с привлечением квалифицированных специалистов (производственная практика 3 студентов).

На 2024 год на данное мероприятие заявлено 1,218,2 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых 1,181млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,036 млн. руб., что позволит 42 студентам пройти практику
и трудоустроиться на сельхозпредприятих.

**1.6. Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.**

Ранее Ульяновская область не реализовала данную программу, с 2022 года в рамках заявочной кампании муниципальное образование «Новоспасский район» заявили об участии в данной федеральной программе на 2023 год и плановый 2024 и 2025 года. Муниципальным образованием заявлено 405 семей — получателей жилья по договорам найма жилых помещений.

Строительство 5-ти домов позволит:

 - 107 семьям получить жилье по договору найма жилых помещений в 2023 году;

- общий объем ввода жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, составит 5814 кв.м.

1.Строительство дома №5 для предоставления по договору найма, 630 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

2. Строительство дома №6 для предоставления по договору найма, 1230 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

3. Строительство дома для предоставления по договору найма, 558 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Троицкосунгурское сельское поселение, с. Троицкий Сунгур (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

4. Строительство дома №7 для предоставления по договору найма, 1314 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 90 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

5. Строительство дома №8 для предоставления по договору найма, 1650 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 90 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

6. Строительство дома №6 для предоставления по договору найма, 390 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

7. Строительство дома для предоставления по договору найма, 42 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Троицкосунгурское сельское поселение, с. Троицкий Сунгур (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

**Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ**

Для Ульяновской области установлены следующие плановые значения результатов использования субсидии
на 2023 год: на подготовку проектов межевания земельных участков – 497 га; на проведение кадастровых работ – 427 га.

В рамках проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ Министерством направлены заявки на подготовку проектов межевания земельных участков
и на проведение кадастровых работ в отношении 13 земельных участков в 8 муниципальных образованиях 4 районов Ульяновской области: - Инзенский район (Валгусское сельское поселение, Коржевское сельское поселение, Труслейское сельское поселение, Сюксюмское сельское поселение); - Карсунский район (Урено-Карлинское сельское поселение); - Павловский район (Пичеурское сельское поселение, Шаховское сельское поселение); - Радищевский район (Калиновское сельское поселение).

Общая площадь заявленных земельных участков составляет 523,98 га.

Таким образом предварительное превышение установленных целевых показателей по подготовке проектов межевания составляет 5,3%, по кадастровым работам - 22,6%.

Ориентировочная стоимость работ согласно заявкам соответствует общему объёму бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходных обязательств: 903 625 рублей.

Министерством заключены соглашения с муниципальными образованиями Ульяновской области. Бюджетные средства доведены до получателей субсидии. Муниципальными образованиями заключены контракты с кадастровыми инженерами
на проведение соответствующих работ – 100%. В настоящее время проводятся работы по подготовке проектов межевания земельных участков (выполнено 287,08 га – 57,7%) и постановке на кадастровый учёт (выполнено 69,85 га – 16,3%).
В соответствии с Соглашением земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учёт в срок до 31 декабря 2023 г. и предоставлены сельхозтоваропроизводителям в собственность или аренду в срок до 31 декабря 2024 г.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

Основными видами продукции, экспортируемой с территории Ульяновской области, остаются зерновые и бобовые культуры: горох продовольственный, зерно пшеницы продовольственной, зерно ржи продовольственное, ячмень фуражный – 27494 тонн, масличные культуры: лён – 4130,7,9 тонн, а также продукты переработки зерна: крупа перловая, мука пшеничная – 1696 тонн.

Продукция экспортировалась в Афганистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизскую Республику, Латвию, ИР Иран, Грузия и Узбекистан.

В отношении продукции высокого фитосанитарного риска Управлением Россельхознадзора проведены все мероприятия по контролю, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки, благодаря совершенствованию законодательства,
а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в этом году в конкурсном отборе «Агростартап» определено 23 победителя,
из 12 муниципальных образований.

Кроме того, в рамках указанного национального проекта сельскохозяйственным потребительскими кооперативам предоставляются субсидии в целях возмещения части затрат на развитие их деятельности. Сельскохозяйственные товаропроизводители возмещают затраты на приобретение имущества, поголовья животных, приобретение оборудования
и техники, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. С начала 2023 года данной мерой поддержки уже воспользовались 20 кооперативов, из 11 муниципальных образований, в результате чего, дополнительно в ряды кооперации вовлечено порядка 329 новых членов.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее – ФИО) ответственного исполнителя) | Плановый срок реализации мероприятий | Код целевой статьи | Общий объём бюджетных ассигнованийна реализацию мероприятий государственной программына отчётный год,тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) |
| запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводстваи животноводства» | Министерство агропромышленного комплексаи развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | IV кв. | 93 1 01 00000 | 747625,27608 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | X | X | X | X | 26,8 | X |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площадив общей посевной (посадочной) площади(в условных единицах площади), процентов» | X | X | X | X | 3,69 | X |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | X | X | X | X | 11,5 | 11,5 |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчётена условные головы),тыс. голов» | X | X | X | X | 6,1 | 5,33 |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными(за исключением рапсаи сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами,в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 360 | 369,273 |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород,тыс. голов» | X | X | X | X | 0,35 | 0,436 |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой(в живом весе), тыс. тонн» | X | X | X | X | 35,3 | 42,1 |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,26 | 0,245 |
| Целевой индикатор «Объём высева элитного и (или) оригинального семенного картофеляи овощных культур,тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,49 | 0,383023 |
| Целевой индикатор «Объём производства картофеля в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,тыс. тонн» | X | X | X | X | 21 | 28,034 |
| Целевой индикатор «Объём производства овощей открытого грунтав сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. тонн» | X | X | X | X | 31 | 11,675 |
| Целевой индикатор «Объём реализованного картофеля, произведённого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйствои применяющими специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,3005 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём реализованных овощей открытого грунта, произведённых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйствои применяющими специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | X | X | X | X | 0,0713 | 0 |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых картофелемв сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,48 | 0,85 |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых овощами открытого грунтав сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,568 | 0,7773 |
| 1.1. Предоставление научными образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (грантовв форме субсидий)в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием отдельных подотраслей, а такжев целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 01 R5080 | 254552,375 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанныхс производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукциипо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанныхс осуществлением сельскохозяйственного страхования, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-088 на поддержку сельскохозяйственного производствапо отдельным подотраслям растениеводстваи животноводства.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46310 | 414522,90108 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводстваи рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводстваи скотоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 01 46350 | 49500,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.7. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых понесенных ими затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, а также приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 46360 | 50,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителями российским организациям | Отбор проектовв Минсельхозе России. Сумма предусмотренав качестве обеспечения уровня софинансирования мероприятия |
| 1.9. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,и сельскохозяйствен­ных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйствои применяющим специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов)в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс увеличением производства картофеляи овощей | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 01 R0140 | 29000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим созданиеи (или) модернизацию хранилищ,100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», а также российских организаций, осуществляющих созданиеи (или) модернизацию хранилищ,на перечисление субсидии; перечисление субсидии получателям; сбор отчётовот получателей о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022 № 082-09-2023-468на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Осуществлён приём документовот заявителейна перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 1 02 00000 | 3416621,825 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| Целевой индикатор «Прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношениюк предыдущему годув крестьянских (фермерских) хозяйствахи у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчётный год, процентов» | X | X | X | X | 8 | 8 |
| Целевой индикатор «Прирост объёма продукции, реализованнойв отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантна развитие материально-технической базы,за последние 5 лет (включая отчётный год) по отношениюк предыдущему году, процентов» | X | X | X | X | 8 | 9 |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,007 | 0 |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями(до вступления в товарное плодоношение,но не более 3 летс момента закладки для садов интенсивного типа)в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствахи у индивидуальных предпринимателей,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,085 | 0 |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн» | X | X | X | X | 113,07 | 161,633 |
| Целевой индикатор «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | X | X | X | X | 3 | 3 |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельностьна территории Ульяновской области,их членам, жителям Ульяновской области,не являющимся членами таких товариществ,по вопросам развития садоводства, единиц» | X | X | X | X | 2000 | 2387 |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведённыхс участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | X | X | X | X | 36 | 36 |
| Целевой индикатор «Производство молокав сельскохозяйствен­ных организациях, кре­стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателейи граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налогна профессиональный доход», тыс. тонн» | X | X | X | X | 85 | 75,9 |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научными образовательным организациям, а также организациями индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) частиих затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 R5020 | 218153,625 | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанныхс развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплексав Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс»,100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-171на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования.В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отборпо определению победителейна получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решениео предоставлении грантов 4 семейным фермам |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,67-07-98 | IV кв. | 93 1 02 46370 | 2934676,5 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях поддержки промышленной переработки продукции растениеводства,100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документовот сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 46380 | 22500,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях поддержки развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческихи огороднических некоммерческих товариществ, 100 %:приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидийв целях возмещения части их затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,44-05-60 | IV кв. | 93 1 02 R3580 | 226291,7 | Предоставление субсидий производителям зерновых культур в целях возмещения части их затрат, связанныхс производствоми реализацией зерновых культур, 100 %:заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидийиз федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии;перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётовот производителей зерновых культур о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022 № 082-17-2023-117 на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. 26.05.2023 заключено дополнительное соглашение № 082-17-2023-117/2о предоставлении субсидии (общий объём поддержки - 226 241,7 тыс. рублей). Соответствующие изменения были отражены в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области.В настоящее время осуществляется разработка проекта измененийв госпрограммуи соответственнов Закон об областном бюджете Ульяновской области |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 1 02 R3410 | 10000,0 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации проектов развития сельского туризма, 100 %:заключение соглашенийс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв рамках проектов прошедших отбор;перечисление субсидии; сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма. Освоение мероприятияв полном объёме, представление средств гранта победителям проектов по развитию сельского туризма |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затратв связи с реализациейна территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,44-26-38 | IV кв. | 93 1 02 46090 | 5000,0 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидиив целях финансового обеспечения затрат в связис реализациейна территории Ульяновской области проектапо информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 1 03 00000 | 222787,13254 | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской областии стимулирование её интенсивного роста |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукциина территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской областиКотлярова Татьяна Ивановна,начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | IV кв. | 93 1 03 46420 | 222787,13254 | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектамв целях возмещения частиих затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машини оборудования, 100 %:приём документов от хозяйствующих субъектовна перечисление субсидии; перечисление субсидии хозяйствующим субъектам; сбор отчётовот хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Освоение мероприятия в полном объёме |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 1 00 00000 | 4387034,23362 | X | X |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживанияв сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 2 01 00000 | 364175,96096 | Преобразование пространственной структурыв направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектовв системе расселения |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающимина сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территорияхи нуждающимисяв улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты,кв. метров» | X | X | X | X | 423 | 423 |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы)и отремонтированы автомобильные дорогина сельских территориях, километров» | X | X | X | X | 0,853 | 0 |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятыхв сфере розничной торговли, единиц» | X | X | X | X | 6300 | 16806 |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | X | X | X | X | 10500 | 11202 |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов,кв. метров на 1000 человек» | X | X | X | X | 765 | 818,8 |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | X | X | X | X | 2150 | 2148 |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров,в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | X | X | X | X | 0,4 | 4,3 |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | X | X | X | X | 95 | 199,3 |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | X | X | X | X | 101 | 102 |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | X | X | X | X | 146 | 151 |
| Целевой индикатор «Осуществлено строи­тельство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающимна сельских территориях,по договору найма жилого помещения,кв. метров» | X | X | X | X | 5814 | 0 |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающихна сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской областиЛазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программи закупок,44-26-60 | IV кв. | 93 2 01 R5761 | 5667,75 | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100 %:сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительствана сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявокот муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашенияс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиями перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающимв сельской местности, на их счета, открытыев кредитных организациях. Освоение мероприятия в полном объёме |
| 1.2. Строительство жилых помещенийна сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 01 46080 | 335289,7268 | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданампо договору найма жилого помещения, 100 %:сбор заявокот муниципальных образований, проверка предоставленных документов;подписание соглашенияс Минсельхозом Россиии муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;подписание соглашенийс муниципальными образованиямио предоставлении субсидий;перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительствана сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений". Освоение мероприятия по мере заключения соглашений. Срок сдачи объектов ноябрь 2023 г. |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктурына сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | IV кв. | 93 2 01 R3720 | 21518,48416 | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;подписание соглашенияс муниципальным образованиемо предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022 № 108-09-2023-041на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользованияк объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новыхрабочих мест, расположенным (планируемымк созданию) на сельских территориях, илик автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемымк созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающимсоздание новых рабочих мест. 26.04.2023 заключен муниципальный контракт № 2с подрядчиком ООО «ДСК Стандарт»на выполнение работ (по прямому договору). Срок выполнения работ с 10.05.2023по 31.10.2023 |
| 1.5.4. Строительствоавтомобильной дорогина территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | Министерство транспорта Ульяновской областиКабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | IV кв. | 93 2 01 R3720 | 21518,48416 | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап), 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;подписание соглашенияс муниципальным образованиемо предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства»в целях финансового обеспечения затрат, связанныхс обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельностьв Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской областиЕгорова Татьяна Геннадьевна,ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетностии контроля,44-14-21 | IV кв. | 93 2 01 46190 | 1700,0 | Проведение мероприятийпо маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельностив Ульяновской области, 100 % | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержкии сопровождения предпринимательства"в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленнойна поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоение мероприятияв полном объёме |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 2 02 00000 | 184631,54965 | Преобразование пространственной структурыв направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектовв системе расселения |
| Целевой индикатор «Привлечены обучающиеся для прохождения практикии осуществления трудовой деятельностик сельскохозяйствен­ным товаропроизводителями организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции,на сельских территориях, человек» | X | X | X | X | 44 | 3 |
| Целевой индикатор «Реализованы проектыпо благоустройству общественных пространствна сельских территориях, единиц» | X |  | X | X | 37 | 37 |
| Целевой индикатор «Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы)в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц» | X |  | X | X | 3561 | 3561 |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5769 | 32033,75 | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 100%:подписание соглашенияс Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётностио достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-187на обеспечение комплексного развития сельских территорийв рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальным образованием контрактов |
| 2.2. Поощрениеи популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской областиТимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | IV кв. | 93 2 02 46040 | 17500,0 | Перечисление выплат пенсионерами молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, 100%:сбор заявок от молодых специалистови пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистови пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятийна перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5762 | 1651,443 | Возмещение хозяйствующему субъекту90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой трудаи проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,а также 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидиии (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики,в том числе производственной практики,и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельностьне более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии,в соответствиис квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 100%:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-604 в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости сельского населения". Прохождение практики запланированов 3 квартале 2023 г., освоение в 4 квартале 2023 г. |
| 2.5 Обустройство объектами инженерной инфраструктурыи благоустройство площадок, расположенныхна сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской областиЕфремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентствопо развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | IV кв. | 93 2 02 R5766 | 133446,35665 | Реализация мероприятийв рамках проектовпо обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку,в рамках которых осуществляются: строительство объектов инженерной инфраструктуры; организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети,а также благоустройство территории (в том числе озеленение), 100%:подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашенийс муниципальными образованиямии перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспече­ние комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федераль­ного проекта "Развитие жилищного строитель­ства на сельских территорияхи повышение уровня благоустройства домовладений".В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской областис мероприятием «Комплексная компактная застройкаи благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской областина 2022-2024 гг.». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 2 00 00000 | 548807,51061 | X | X |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечениев оборот земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытияиз сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 01 00000 | 70525,84306 | Повышение роли регионав осуществлении экспортных операций какв общероссийском, так и в общемировом масштабе |
| Целевой индикатор «Площадь пашни,на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | X | X | X | X | 5349,7 | 3558,2 |
| Целевой индикатор «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | X | X | X | X | 330,4 | 206,22 |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | X | X | X | X | 3061 | 0 |
| Целевой индикатор «Осуществлён государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственностьна которыене разграничена,из состава земель сельскохозяйственного назначенияи земельных участков, выделяемыхв счёт невостребованных земельных долей, находящихсяв собственности муни­ципальных образований, тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,4273 | 0,06985 |
| Целевой индикатор «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемыхв счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собст­венности муниципальных образований,тыс. гектаров» | X | X | X | X | 0,4973 | 0,28708 |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением культуртехнических мероприятийна выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемыхв сельскохозяйствен­ный оборот | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 R598193 3 01 Z5981 | 29663,89306 | Строительство новыхи реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем, 100%:заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение работ по строительствуи реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Осуществлён приём документовот сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 R598293 3 01 Z5982 | 16827,8 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, 100%:заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашениес Минсельхозом России от 21.12.2022№ 082-09-2023-443на реализацию мероприятийна проведениегидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративныхи фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятийв области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской областиСудакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,44-05-60 | IV кв. | 93 3 01 46170 | 6027,65 | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемыхв сельскохозяйственный оборот, 100%:сбор заявок на получение субсидийот сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашенийс сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён приём документовот сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходитпо мере поступления установленного пакета документов |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 R5983 | 17102,875 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Подготовка соглашений с получателями субсидий |
| 1.5. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидийна возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанныхс подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна момент подготовки проектов межеванияв собственности муниципальных образований;с проведением кадастровых работс внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участковиз состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственностьна которыене разграниченаи в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения ими после постановки земельных участковна государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна момент проведения кадастровых работв собственности муниципальных образований Ульяновской области) | Минсельхоз Ульяновской областиЧеркасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,44-04-81 | IV кв. | 93 3 01 46100 | 903,625 | Предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихсяна день проведения кадастровых работв собственности муниципальных образований Ульяновской области, 100%:подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашенийс муниципальными образованиямии перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2022 № 082-09-2023-863 в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков и проведением кадастровых работ. Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. Освоение мероприятия в полном объёме в 4 квартале 2023 г. |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленногона достижение целей, показателейи результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 T2 00000 | 5740,51547 | Повышение роли регионав осуществлении экспортных операций какв общероссийском, так и в общемировом масштабе |
| Целевой индикатор «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт реконструкции, технического перевооруженияи строительства новых мелиоративных систем общегои индивидуального пользованияи вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | X | X | X | X | 490 | 0 |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 3 T2 55680 | 5740,51547 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителямв целях возмещения частиих затрат, связанныхс проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:заключение соглашенияс Минсельхозом Россиио предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету Ульяновской области;приём документовот сельскохозяйственных товаропроизводителейна перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;сбор отчётовот сельскохозяйственных товаропроизводителейо достижении результата использования субсидий | Подготовка соглашений с получателями субсидий |
| **Итого по подпрограмме** | X | X | 93 3 00 00000 | 76266,35853 | X | X |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предприниматель­ства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 I5 00000 | 134950,51546 | Создание условий для опережающего роста малогои среднего предпринимательствав Ульяновской области |
| Целевой индикатор«Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательствав агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц» | X | X | X | X | 345 | 329 |
| Целевой индикатор «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, единиц» | X | X | X | X | 53 | 118 |
| Целевой индикатор «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государствен­ную поддержкуна создание и развитие производствв агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку,в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенцийв сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | X | X | 101 | 113 |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйствв целях финансового обеспечения частиих затратна реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации,67-07-98 | IV кв. | 93 5 I5 54801 | 79925,36082 | Предоставление грантовв форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения частиих затрат на реализацию проекта «Агростартап»,100 %:приём документов от заявителейна участие в конкурсном отборе «Агростартап»;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителейк участию в конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;сбор отчётов от глав КФХо достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителейна реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап"), принято решениео предоставлении грантов в отношении23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием | Минсельхоз Ульяновской областиУтина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизациии химизации, 67-07-98 | IV кв. | 93 5 I5 54802 | 55025,15464 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием,100 %:приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативовна перечисление субсидии;проверка предоставленных документов;принятие решения о допуске заявителейк участию в конкурсном отборе;проведение конкурсного отбора;объявление победителей конкурсного отбора;заключение соглашенийс победителями конкурсного отбора;перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативово достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения частиих затрат, связанныхс их развитием,16 сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| **Итого по подпрограмме** | X | X | 93 5 00 00000 | 134950,51546 | X | X |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерстваи подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 01 00000 | 98420,5 | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области и подведомственных учреждений |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связис допущеннымисо стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской областии Министерством сельского хозяйства Российской Федерациив соответствиис правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,в общем объёме средств, поступившихиз федерального бюджетав областной бюджет Ульяновской областив соответствиис указанными соглашениями, процентов» | X | X | X | X | 0,4 | X |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля,44-26-10 | IV кв. | 93 4 01 80010 | 61522,2 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы, 100% | По итогам 9 месяцев 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 39310,2 тыс. рублей |
| 1.1.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологий | Минсельхоз Ульяновской областиотдел финансирования, отчётности и контроля,44-26-10 | IV кв. | 93 4 01 80010 | 200,0 | Реализация мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологийв Минсельхозе Ульяновской области | X |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 01 48040 | 36898,3 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 100% | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам9 месяцев 2023 годав рамках мероприятия освоено 27470,7 тыс. рублей |
| 1.2.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологий | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 01 48040 | 100,0 | Реализация мероприятий, связанныхс приобретением, внедрениеми использованием информационно-коммуникационных технологийв ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | X |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства», направленногона достижение целей, показателейи результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | IV кв. | 93 4 I5 00000 | 6673,299 | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской областии подведомственных учрежденийв рамках реализации мероприятийв сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперациина территории Ульяновской области |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного заданияи на иные цели | Минсельхоз Ульяновской областиВолодина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | IV кв. | 93 4 I5 54800 | 6673,299 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидийна финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные целив рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермерови развитие сельской кооперациина территории Ульяновской области, 100% | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашениес Минсельхозом России от 24.12.2022№ 082-09-2023-732.В рамках указанной ос­военной суммы осуще­ствлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под­держки фермеров в со­ответствии со Стандар­том деятельности Цен­тра компетенций в сфе­ре сельскохозяйствен­ной кооперациии поддержки фермеров |
| **Итогопо подпрограмме** | X | X | 93 4 01 00000 | 105093,799 | X | X |
| **Итого по программе** | X | X | 93 0 00 00000 | 5252152,41722 | X | X |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа)об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской областии корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключеннымс Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Минсельхозом России, а также в связис заключением дополнительного соглашенияк соглашению о предоставлении субсидиииз федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской областии Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерстваот 09.07.2020 № 466;План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерстваот 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правиламипо предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерстваот 26.01.2022 № 44В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 27.12.2022 № 548 |
| 14. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2023 № 2/54-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | План-график на 2023 год утверждён распоряжением Министерстваот 23.01.2023 № 22В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 16.02.2023 № 74 |
| 15. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2023 № 10/173-П  | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 02.05.2023 № 295 |
| 16. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.08.2023 № 21/406-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 24.08.2023 № 682 |
| 17. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2023 № 23/493-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерстваот 13.10.2023 № 848 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта, реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | Значение целевого индикатора | Проблемы, возникшиев ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта, содержащая сведенияо достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактиче­ское значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства» | **141623,8** | **118088,5** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малогои среднего предпринимательства" заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап"), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора.В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием,20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта. Осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров в соответствиисо Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперациии поддержки фермеров |
| 1.1. | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательствав агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включеныв производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | X | X | 345 | 329 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 1.2. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | X | X | 53 | 118 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на созданиеи развитие производствв агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку,в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | X | X | 101 | 113 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **5740,5** | **0,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | Подготовка соглашенийс получателями |
| 2.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | **X** | **X** | 490 | 0 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| Итого | **147364,3** | **118088,5** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_