**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 9месяцев 2023 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**1. Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-088) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-171) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 22.12.2022 № 082-09-2023-468) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

Соглашение (от 20.12.2022 № 082-17-2023-117; от 22.12.2022 № 082-09-2023-857) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-774) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на развитие сельского туризма;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-369) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения  
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-187) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 23.12.2022 № 082-09-2023-604) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Содействие занятости сельского населения»;

Соглашение (от 24.12.2022 № 082-09-2023-732) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 21.12.2022 № 082-09-2023-443) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных  
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение (от 26.12.2022 № 082-09-2023-863) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания  
земельных участков и проведением кадастровых работ;

Соглашение (от 03.07.2023 № 082-09-2023-973) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

По состоянию на 01.10.2023 темпы уборки сельскохозяйственных культур на территории региона выше аналогичного периода прошлого года на 5%. Зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 650,6 тысяч га - 99% от плана. Несмотря на то, что в ряде муниципальных образований зафиксирована «почвенная засуха», валовый сбор зерна является одним из исторических за последние 30 лет и составляет 1 млн 926 тысяч тонн зерна. Урожайность составила 29,6 ц/га, что  
на 14% выше уровня средних значений за последние 5 лет.

Технические культуры убраны с площади 243,6 тысяч га - 77% от плана. Из них масличные культуры убраны с площади 234,5 тысяч га, намолочено 323,7 тысяч тонн, урожайность составляет 14 ц/га. Сахарная свёкла убрана с площади 7,1 тысяч га, валовой сбор 232 тысячи тонн, урожайность 326 ц/га. Овощи открытого грунта в общественном секторе убраны почти  
на половине площадей. Картофель убран на 94% площадей.

Сев озимых культур под урожай 2024 года проведён на площади 328,6 тысяч га, что на 55,4 тысяч га выше уровня прошлого года и является наивысшим за последние 13 лет.

С начала года аграриями области приобретено 552 единицы сельскохозяйственной техники, до конца года будет приобретено ещё 149 единиц. Выполнение плана приобретения белорусской техники составляет 41%, приобретено 19 единиц.

**Животноводство**

По состоянию на 01.10.2023 увеличены производственные показатели по сравнению с аналогичным периодом 2022 года:

валовой надой молока в ощественном секторе увеличился на 4,8%, а общий объём молока во всех категориях хозяйств составил 152,5 тысяч тонн;

продуктивность молочного стада - на 10,6%, надой на 1 корову составил 4 712 кг;

поголовье свиней увеличилось на 1,5 % и составило 169 254 головы;

произведено (реализовано) скота и птицы на убой 30 870 тонн, что на 12,2% выше;

произведено 245 тонны товарной рыбы и рыбопосадочного материала, что выше аналогичного периода прошлого года.

**Развитие малых форм хозяйствования**

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 85 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя  
из 3 муниципальных образований, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство (2 проекта - по направлению молочное скотоводство, 1 проект - по направлению мясное скотоводство), 1 проект - по направлению - ягодоводство.

В текущем году реализуется 3 проекта по агротуризму.

Победителями конкурса 2022 г. являются 2 проекта: ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект рыбоводческой базы отдыха «Отрадная», сумма гранта 10 млн. руб.; ООО «Агро-Нептун», Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор», сумма гранта 10 млн. руб.

В 2023 г. победителем программы «Агротуризм» 1 проект - ИП ГКФХ Дудко О.А., Чердаклинский район, проект рыбоводческого клуба «Янтарный ручей», сумма гранта 10 млн. руб. Проект ИП ГКФХ Дудко О.А. по данному направлению занял первое место в Российской Федерации.

**Комплексное развитие сельских территорий**

В 2023 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Ульяновской области реализуются следующие мероприятия:

**1.1. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.**

На 2023 год 34 семьи (128 человека) подали заявку на социальную выплату на строительство (приобретение) жилья,  
в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.  
8 семьям (34 человека) одобрена социальная выплата на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, что позволит ввести  
в эксплуатацию 525,55 кв.м. жилья.

20.03.2023 года средства доведены до граждан в полном объеме, выданы Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях Ульяновской области.

**1.2. Мероприятия по благоустройству сельских территорий.**

В рамках заявочной кампании на 2023 год подано 229 проектов от всех муниципальных образований. Одобрено  
к реализации 37 проектов во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

На текущую дату реализовано все проекты во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

4 проекта по организации освещения;

4 проекта по благоустройству парка;

4 проекта по обустройству детской;

1 проекта по установке ограждений;

1 проект по обустройству колонок;

2 проекта по обустройству зон отдыха;

6 проектов по благоустройству памятников участникам ВОВ;

2 проекта по обустройству пешеходных тротуаров;

1 проект по организации оформления фасада;

3 проекта по обустройству спортивных площадок;

8 проектов по обустройству площадок ТКО;

1 проект по ремонтно-восстановительным работам уличных дорог.

**1.3. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях.**

В 2023 году одобрен к реализации 1 проект: «Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области II этап» в п. Станция Якушка», протяженностью 0,853 км.

В 2020 г. в рамках мероприятий Госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнен I этап строительства автомобильной дороги. Проектно-сметная документация разработана на 2 этапа, но из-за недостаточного финансирования был реализован только 1 этап.

Дорога относится ко 2 приоритету - ведет к предприятиям АПК (ООО «Кармалинский завод растительных масел», ООО «Норд-Агро»).

Срок сдачи объекта согласно графика работ 30 октября 2023 г.

**1.4. Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.**

В рамках заявочной компании на 2023 год муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области подало заявку с продолжением мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2023-2025 гг.».

Согласно доведенным лимитам бюджетных обязательств на 2023 год запланирована реализация следующих объектов:

- «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области». Объект строительства двухгодичный 2022-2023 гг., в 2023 году планируется его завершение.

Объем финансового обеспечения объекта строительства на 2023 год — 46,79 млн. рублей всего, из них средства федерального бюджета — 44,478 млн. рублей, средства регионального бюджета — 1,376 млн. рублей, средства местного бюджета — 0,936 млн. рублей.

- «Микрорайон «Южный». Этап 1. Инженерная инфраструктура участка с к.н. 73:11:040701:1376 на территории  
МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское. Часть 1. Строительство автомобильной дороги».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

- «Строительство водоснабжения микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области (2 очередь)».

Объект строительства двухгодичный 2023-2024 гг.

**1.5. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.**

На 2023 год на данное мероприятие выделено 1,6019 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых  
1,651 млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,0495 млн. руб., что позволит 44 студентам пройти практику  
и трудоустроиться на сельхозпредприятих.

Сельхозтоваропроизводителями выступили:

- ООО «Агро-Инвест Плюс» (Карсунский район);

- ООО «Хмелёвское» (Мелекесский район);

- ООО «Золотой Колос» (Мелекесский район);

- ООО «Агро-Дело» (Новоспасский район);

- ООО «Агро-Инвест» (Новоспасский район);

- ООО «Агроинвест» (Радищевский район);

- ИП КФХ Сафаров Марс Фиатович (Радищевский район);

- ООО «А-Групп» (Чердаклинский район).

На текущую дату ООО «Агро-Дело» (Новоспасский район) на сумму 90 378,90 рублей возместил часть затрат, связанных с привлечением квалифицированных специалистов (производственная практика 3 студентов).

На 2024 год на данное мероприятие заявлено 1,218,2 млн. руб. средств консолидированного бюджета, из которых 1,181млн. руб. – средства федерального бюджета, областного – 0,036 млн. руб., что позволит 42 студентам пройти практику  
и трудоустроиться на сельхозпредприятих.

**1.6. Реализация мероприятий по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения.**

Ранее Ульяновская область не реализовала данную программу, с 2022 года в рамках заявочной кампании муниципальное образование «Новоспасский район» заявили об участии в данной федеральной программе на 2023 год и плановый 2024 и 2025 года. Муниципальным образованием заявлено 405 семей — получателей жилья по договорам найма жилых помещений.

Строительство 5-ти домов позволит:

- 107 семьям получить жилье по договору найма жилых помещений в 2023 году;

- общий объем ввода жилья, предоставляемого гражданам по договору найма жилого помещения, составит 5814 кв.м.

1.Строительство дома №5 для предоставления по договору найма, 630 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

2. Строительство дома №6 для предоставления по договору найма, 1230 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

3. Строительство дома для предоставления по договору найма, 558 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Троицкосунгурское сельское поселение, с. Троицкий Сунгур (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

4. Строительство дома №7 для предоставления по договору найма, 1314 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 90 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

5. Строительство дома №8 для предоставления по договору найма, 1650 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 90 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

6. Строительство дома №6 для предоставления по договору найма, 390 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Новоспасское городское поселение, р.п. Новоспасское (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

7. Строительство дома для предоставления по договору найма, 42 кв. м, Ульяновская область, Новоспасский район, Троицкосунгурское сельское поселение, с. Троицкий Сунгур (2023). Техническая готовность объекта - 95 %. Срок сдачи объекта – ноябрь 2023 года;

**Подготовка проектов межевания и проведение кадастровых работ**

Для Ульяновской области установлены следующие плановые значения результатов использования субсидии  
на 2023 год: на подготовку проектов межевания земельных участков – 497 га; на проведение кадастровых работ – 427 га.

В рамках проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ Министерством направлены заявки на подготовку проектов межевания земельных участков  
и на проведение кадастровых работ в отношении 13 земельных участков в 8 муниципальных образованиях 4 районов Ульяновской области: - Инзенский район (Валгусское сельское поселение, Коржевское сельское поселение, Труслейское сельское поселение, Сюксюмское сельское поселение); - Карсунский район (Урено-Карлинское сельское поселение); - Павловский район (Пичеурское сельское поселение, Шаховское сельское поселение); - Радищевский район (Калиновское сельское поселение).

Общая площадь заявленных земельных участков составляет 523,98 га.

Таким образом предварительное превышение установленных целевых показателей по подготовке проектов межевания составляет 5,3%, по кадастровым работам - 22,6%.

Ориентировочная стоимость работ согласно заявкам соответствует общему объёму бюджетных ассигнований  
на финансовое обеспечение расходных обязательств: 903 625 рублей.

Министерством заключены соглашения с муниципальными образованиями Ульяновской области. Бюджетные средства доведены до получателей субсидии. Муниципальными образованиями заключены контракты с кадастровыми инженерами  
на проведение соответствующих работ – 100%. В настоящее время проводятся работы по подготовке проектов межевания земельных участков (выполнено 287,08 га – 57,7%) и постановке на кадастровый учёт (выполнено 69,85 га – 16,3%).  
В соответствии с Соглашением земельные участки должны быть поставлены на кадастровый учёт в срок до 31 декабря 2023 г. и предоставлены сельхозтоваропроизводителям в собственность или аренду в срок до 31 декабря 2024 г.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

Основными видами продукции, экспортируемой с территории Ульяновской области, остаются зерновые и бобовые культуры: горох продовольственный, зерно пшеницы продовольственной, зерно ржи продовольственное, ячмень фуражный – 27494 тонн, масличные культуры: лён – 4130,7,9 тонн, а также продукты переработки зерна: крупа перловая, мука пшеничная – 1696 тонн.

Продукция экспортировалась в Афганистан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизскую Республику, Латвию, ИР Иран, Грузия и Узбекистан.

В отношении продукции высокого фитосанитарного риска Управлением Россельхознадзора проведены все мероприятия по контролю, вся продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще выйти на международные рынки, благодаря совершенствованию законодательства,  
а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в этом году в конкурсном отборе «Агростартап» определено 23 победителя,  
из 12 муниципальных образований.

Кроме того, в рамках указанного национального проекта сельскохозяйственным потребительскими кооперативам предоставляются субсидии в целях возмещения части затрат на развитие их деятельности. Сельскохозяйственные товаропроизводители возмещают затраты на приобретение имущества, поголовья животных, приобретение оборудования  
и техники, на закупку сельскохозяйственной продукции у членов кооператива. С начала 2023 года данной мерой поддержки уже воспользовались 20 кооперативов, из 11 муниципальных образований, в результате чего, дополнительно в ряды кооперации вовлечено порядка 329 новых членов.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/целевого индикатора | | Исполнитель мероприятия (ИОГВ, Фамилия Имя Отчество (далее – ФИО) ответственного исполнителя) | | Плановый срок реализации мероприятий | | Код целевой статьи | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчётный год,  тыс. руб. | | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | | | |
| запланированные / план | | достигнутые / факт | |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | | IV кв. | | 93 1 01 00000 | | 747625,27608 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 26,8 | | X | |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | | X | | X | | X | | X | | 3,69 | | X | |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 11,5 | | 11,5 | |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | | X | | X | | X | | X | | 6,1 | | 5,33 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 360 | | 369,273 | |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | | X | | X | | X | | X | | 0,35 | | 0,436 | |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 35,3 | | 42,1 | |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,26 | | 0,245 | |
| Целевой индикатор «Объём высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,49 | | 0,383023 | |
| Целевой индикатор «Объём производства картофеля в сельскохо­зяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 21 | | 28,034 | |
| Целевой индикатор «Объём производства овощей открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 31 | | 11,675 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованного картофеля, произведённого гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,3005 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных овощей открытого грунта, произведённых гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получившими государственную поддержку, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 0,0713 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых картофелем в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,48 | | 0,85 | |
| Целевой индикатор «Размер посевных пло­щадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,568 | | 0,7773 | |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием отдельных подотраслей, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 01 R5080 | | 254552,375 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции  по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-088 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46310 | | 414522,90108 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения (финансового обеспечения) части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 01 46350 | | 49500,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.7. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части прямых понесенных ими затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса, а также приобретением и вводом в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 46360 | | 50,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям | | Отбор проектов в Минсельхозе России. Сумма предусмотрена в качестве обеспечения уровня софинансирования мероприятия | |
| 1.9. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйствен­ных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, субсидий (грантов) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с увеличением производства картофеля и овощей | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 01 R0140 | | 29000,0 | | Предоставление субсидий  сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российским организациям, осуществляющим создание и (или) модернизацию хранилищ, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также российских организаций, осуществляющих создание и (или) модернизацию хранилищ, на перечисление субсидии; перечисление субсидии получателям; сбор отчётов от получателей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 22.12.2022 № 082-09-2023-468 на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей. Осуществлён приём документов от заявителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 1 02 00000 | | 3416621,825 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта «Агропрогресс», получивших указанный грант, в течение предыдущих 5 лет, включая отчётный год, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 8 | | 8 | |
| Целевой индикатор «Прирост объёма продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы, за последние 5 лет (включая отчётный год) по отношению к предыдущему году, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 8 | | 9 | |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,007 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйствен­ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,085 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 113,07 | | 161,633 | |
| Целевой индикатор «Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | | X | | X | | X | | X | | 3 | | 3 | |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 2000 | | 2387 | |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведённых с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 36 | | 36 | |
| Целевой индикатор «Производство молока в сельскохозяйствен­ных организациях, кре­стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. тонн» | | X | | X | | X | | X | | 85 | | 75,9 | |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 R5020 | | 218153,625 | | Предоставление субсидий (грантов в форме субсидий) сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс», 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-171 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов. 24.03.2023 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам | |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | IV кв. | | 93 1 02 46370 | | 2934676,5 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки промышленной переработки продукции растениеводства, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 46380 | | 22500,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях поддержки развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 100 %:  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходят по мере поступления установленного пакета документов | |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных с производством  и реализацией зерновых культур | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | IV кв. | | 93 1 02 R3580 | | 226291,7 | | Предоставление субсидий производителям зерновых культур в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 20.12.2022 № 082-17-2023-117 на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур. 26.05.2023 заключено дополнительное соглашение № 082-17-2023-117/2 о предоставлении субсидии (общий объём поддержки - 226 241,7 тыс. рублей). Соответствующие изменения были отражены в сводной бюджетной росписи областного бюджета Ульяновской области. В настоящее время осуществляется разработка проекта изменений в госпрограмму и соответственно в Закон об областном бюджете Ульяновской области | |
| 2.8. Развитие сельского туризма | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 1 02 R3410 | | 10000,0 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках реализации проектов развития сельского туризма, 100 %:  заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках проектов прошедших отбор;  перечисление субсидии; сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-774 на развитие сельского туризма. Освоение мероприятия в полном объёме, представление средств гранта победителям проектов по развитию сельского туризма | |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информа­ционно-консультацион-ному сопровождению развития садоводства | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля,  44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 02 46090 | | 5000,0 | | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений | |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 1 03 00000 | | 222787,13254 | | Обеспечение стабильного функционирования отрасли сельского хозяйства в Ульяновской области и стимулирование её интенсивного роста | | | |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | | IV кв. | | 93 1 03 46420 | | 222787,13254 | | Предоставление субсидий хозяйствующим субъектам в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, 100 %:  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии хозяйствующим субъектам; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходила по мере поступления установленного пакета документов. Освоение мероприятия в полном объёме | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 1 00 00000 | | 4387034,23362 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 2 01 00000 | | 364175,96096 | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, кв. метров» | | X | | X | | X | | X | | 423 | | 423 | |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километров» | | X | | X | | X | | X | | 0,853 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 6300 | | 16806 | |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 10500 | | 11202 | |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | | X | | X | | X | | X | | 765 | | 818,8 | |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 2150 | | 2148 | |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 0,4 | | 4,3 | |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | | X | | X | | X | | X | | 95 | | 199,3 | |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 101 | | 102 | |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | | X | | X | | X | | X | | 146 | | 151 | |
| Целевой индикатор «Осуществлено строи­тельство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, кв. метров» | | X | | X | | X | | X | | 5814 | | 0 | |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | | IV кв. | | 93 2 01 R5761 | | 5667,75 | | Покупка и строительство жилья гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях. Освоение мероприятия в полном объёме | |
| 1.2. Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 01 46080 | | 335289,7268 | | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения, 100 %:  сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". Освоение мероприятия по мере заключения соглашений. Срок сдачи объектов ноябрь 2023 г. | |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | IV кв. | | 93 2 01 R3720 | | 21518,48416 | | Строительство автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 26.12.2022 № 108-09-2023-041 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест. 26.04.2023 заключен муниципальный контракт № 2 с подрядчиком ООО «ДСК Стандарт» на выполнение работ (по прямому договору). Срок выполнения работ с 10.05.2023 по 31.10.2023 | |
| 1.5.4. Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап) | | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | | IV кв. | | 93 2 01 R3720 | | 21518,48416 | | Строительство автомобильной дороги на территории муниципального образования «Новомалыклинское сельское поселение» Новомалыклинского района Ульяновской области (2 этап), 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  подписание соглашения  с муниципальным образованием  о предоставлении субсидий; перечисление субсидии муниципальному образованию; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | | Минсельхоз Ульяновской области  Егорова Татьяна Геннадьевна,  ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетности и контроля,  44-14-21 | | IV кв. | | 93 2 01 46190 | | 1700,0 | | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области, 100 % | | В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области. Освоение мероприятия в полном объёме | |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 2 02 00000 | | 184631,54965 | | Преобразование пространственной структуры в направлении формирования опорных зон развития, усиление внутрирегиональной связности территории, стимулирование агломерационных эффектов  в системе расселения | | | |
| Целевой индикатор «Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйствен­ным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | | X | | X | | X | | X | | 44 | | 3 | |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | | X | |  | | X | | X | | 37 | | 37 | |
| Целевой индикатор «Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц» | | X | |  | | X | | X | | 3561 | | 3561 | |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5769 | | 32033,75 | | Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, 100%:  подписание соглашения  с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-187 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта "Благоустройство сельских территорий". Денежные средства доводились по мере заключения муниципальным образованием контрактов | |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | | IV кв. | | 93 2 02 46040 | | 17500,0 | | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли, 100%:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | | Осуществлён сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли | |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5762 | | 1651,443 | | Возмещение хозяйствующему субъекту 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в образовательных организациях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также 30 % фактически понесенных в году предоставления субсидии и (или) в году, предшествующем году предоставления субсидии, затрат, связанных с оплатой труда и проживанием обучающихся в иных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики, в том числе производственной практики, и практической подготовки или осуществляющих трудовую деятельность не более 6 месяцев в году предоставления субсидии или в году, предшествующем году предоставления субсидии, в соответствии с квалификацией, получаемой в результате освоения образовательной программы, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 23.12.2022 № 082-09-2023-604 в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости сельского населения". Прохождение практики запланировано в 3 квартале 2023 г., освоение в 4 квартале 2023 г. | |
| 2.5 Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78  Болтунова Анна Александровна, начальник отдела аналитики и развития сельских территорий ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-77 | | IV кв. | | 93 2 02 R5766 | | 133446,35665 | | Реализация мероприятий в рамках проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых осуществляются: строительство объектов инженерной инфраструктуры; организация уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство территории (в том числе озеленение), 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-369 на обеспече­ние комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федераль­ного проекта "Развитие жилищного строитель­ства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений". В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальным образованием контрактов | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 2 00 00000 | | 548807,51061 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 01 00000 | | 70525,84306 | | Повышение роли региона  в осуществлении экспортных операций как в общероссийском, так и в общемировом масштабе | | | |
| Целевой индикатор «Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 5349,7 | | 3558,2 | |
| Целевой индикатор «Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 330,4 | | 206,22 | |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 3061 | | 0 | |
| Целевой индикатор «Осуществлён государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муни­ципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,4273 | | 0,06985 | |
| Целевой индикатор «Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собст­венности муниципальных образований, тыс. гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 0,4973 | | 0,28708 | |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйствен­ный оборот | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 R5981  93 3 01 Z5981 | | 29663,89306 | | Строительство новых  и реконструкция имеющихся оросительных систем, а также техническое перевооружение оросительных систем, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 R5982  93 3 01 Z5982 | | 16827,8 | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий, 100%:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 21.12.2022 № 082-09-2023-443 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики,  44-05-60 | | IV кв. | | 93 3 01 46170 | | 6027,65 | | Выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятий на землях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот, 100%:  сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | | Осуществлён приём документов от сельско­хозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов | |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 R5983 | | 17102,875 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | | Подготовка соглашений с получателями субсидий | |
| 1.5. Создание условий для эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения (предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения ими после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на момент проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области) | | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер,  44-04-81 | | IV кв. | | 93 3 01 46100 | | 903,625 | | Предоставление субсидий на возмещение (финансовое обеспечение) части затрат, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день подготовки проектов межевания в собственности муниципальных образований; с проведением кадастровых работ с последующим внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений в отношении земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и в отношении которых исполнительные органы Ульяновской области или органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области получают право распоряжения после постановки земельных участков на государственный кадастровый учет; земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся на день проведения кадастровых работ в собственности муниципальных образований Ульяновской области, 100%:  подписание соглашения с Минсельхозом России; заключение соглашений с муниципальными образованиями и перечисление им субсидий; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; сбор отчётности о достижении результата использования субсидии | | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2022 № 082-09-2023-863 в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с подготовкой проектов межевания земельных участков и проведением кадастровых работ. Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов. Освоение мероприятия в полном объёме в 4 квартале 2023 г. | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 T2 00000 | | 5740,51547 | | Повышение роли региона  в осуществлении экспортных операций как в общероссийском, так и в общемировом масштабе | | | |
| Целевой индикатор «Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | | X | | X | | X | | X | | 490 | | 0 | |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 3 T2 55680 | | 5740,51547 | | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:  заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидий | | Подготовка соглашений с получателями субсидий | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 3 00 00000 | | 76266,35853 | | X | | X | |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 I5 00000 | | 134950,51546 | | Создание условий для опережающего роста малого и среднего предпринимательства  в Ульяновской области | | | |
| Целевой индикатор  «Обеспечено количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 345 | | 329 | |
| Целевой индикатор «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», накопленным итогом, единиц» | | X | | X | | X | | X | | 53 | | 118 | |
| Целевой индикатор «Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государствен­ную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | | X | | X | | X | | X | | 101 | | 113 | |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | | IV кв. | | 93 5 I5 54801 | | 79925,36082 | | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап»,  100 %:  приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап"), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора | |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | | IV кв. | | 93 5 I5 54802 | | 55025,15464 | | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием,  100 %:  приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 16 сельскохозяйствен­ных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 5 00 00000 | | 134950,51546 | | X | | X | |
|  | | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 01 00000 | | 98420,5 | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области и подведомственных учреждений | | | |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | | X | | X | | X | | X | | 0,4 | | X | |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | IV кв. | | 93 4 01 80010 | | 61522,2 | | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы, 100% | | По итогам 9 месяцев 2023 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоено 39310,2 тыс. рублей | |
| 1.1.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  отдел финансирования, отчётности и контроля,  44-26-10 | | IV кв. | | 93 4 01 80010 | | 200,0 | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в Минсельхозе Ульяновской области | | X | |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 01 48040 | | 36898,3 | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели, 100% | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, по итогам 9 месяцев 2023 года в рамках мероприятия освоено 27470,7 тыс. рублей | |
| 1.2.1. В том числе финансовое обеспечение мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 01 48040 | | 100,0 | | Реализация мероприятий, связанных с приобретением, внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий в ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» | | X | |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | Минсельхоз Ульяновской области | | IV кв. | | 93 4 I5 00000 | | 6673,299 | | Обеспечение эффективной деятельности Минсельхоза Ульяновской области  и подведомственных учреждений  в рамках реализации мероприятий  в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | | | |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | | Минсельхоз Ульяновской области  Володина Марина Сергеевна, главный бухгалтер ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-59-40 | | IV кв. | | 93 4 I5 54800 | | 6673,299 | | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области, 100% | | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022  № 082-09-2023-732. В рамках указанной ос­военной суммы осуще­ствлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и под­держки фермеров в со­ответствии со Стандар­том деятельности Цен­тра компетенций в сфе­ре сельскохозяйствен­ной кооперации и поддержки фермеров | |
| **Итого по подпрограмме** | | X | | X | | 93 4 01 00000 | | 105093,799 | | X | | X | |
| **Итого по программе** | | X | | X | | 93 0 00 00000 | | 5252152,41722 | | X | | X | |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерства от 26.01.2022 № 44  В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 01.06.2022 № 234 |
| 11. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2022 № 17/540-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 05.10.2022 № 404 |
| 12. | Постановление Правительства Ульяновской области от 26.10.2022 № 19/632-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 24.11.2022 № 486 |
| 13. | Постановление Правительства Ульяновской области от 14.12.2022 № 25/759-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, а также дополнительных поступлений в областной бюджет Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 27.12.2022 № 548 |
| 14. | Постановление Правительства Ульяновской области от 02.02.2023 № 2/54-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области; корректировка Правил по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных образований Ульяновской области | План-график на 2023 год утверждён распоряжением Министерства от 23.01.2023 № 22  В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 16.02.2023 № 74 |
| 15. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.04.2023 № 10/173-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 02.05.2023 № 295 |
| 16. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.08.2023 № 21/406-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 24.08.2023 № 682 |
| 17. | Постановление Правительства Ульяновской области от 22.09.2023 № 23/493-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | В План-график на 2023 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 13.10.2023 № 848 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактиче­ское значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **141623,8** | **118088,5** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" заключено соглашение с Минсельхозом России от 24.12.2022 № 082-09-2023-732. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 25.04.2023 - 26.04.2023 состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта "Агростартап"), принято решение о предоставлении грантов в отношении 23 заявителей, ставших победителями конкурсного отбора. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 20 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта. Осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии  со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленный комплекс, в том числе созданы новые субъекты малого и среднего предпринимательства, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | X | X | 345 | 329 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 1.2. | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант "Агростартап", накопленным итогом) | X | X | 53 | 118 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в агропромышленном комплексе (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | X | X | 101 | 113 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **5740,5** | **0,0** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | Подготовка соглашений с получателями |
| 2.1. | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | **X** | **X** | 490 | 0 | **Отсутствуют** | В работе. Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| Итого | | **147364,3** | **118088,5** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_