**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I полугодия 2022 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий  
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

**Аналитическая записка, содержащая сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчётный период, в том числе с обоснованием причин несвоевременного выполнения программных мероприятий**

# В рамках реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – государственная программа) заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-074) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-157) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-271) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения  
результатов федеральных проектов «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях), «Содействие занятости сельского населения», «Благоустройство сельских территорий»;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-09-2022-388) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Современный облик сельских территорий»;

Соглашение (от 27.12.2021 № 082-09-2022-339) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий в целях достижения результатов федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных  
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку);

Соглашение (от 26.12.2021 № 082-09-2022-513) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 28.12.2021 № 082-17-2022-131) на возмещение производителям зерновых культур части затрат  
на производство и реализацию зерновых культур;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 29.12.2021 № 082-09-2022-667 на развитие сельского туризма;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных  
и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации  
от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных  
с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов (сельскохозяйственных товаропроизводителей) на предоставление им субсидий, в рамках нижеуказанных сведений об использовании бюджетных ассигнований государственной программы предоставлены субсидии. Выплата субсидий осуществлялась по мере поступления установленного пакета документов, а также в зависимости от проведения конкурсного отбора.

**Растениеводство**

Посевная кампания в Ульяновской области проходила в неблагоприятных климатических условиях - холодная весна, большое количество снега на полях, выпадение осадков в виде дождя усложняли полевые работы. Однако, не смотря  
на сложные условия, сельскохозяйственные товаропроизводители справились с поставленными задачами. Аграрии приступили к севу только 23 апреля. Как правило, уже 10-15 апреля аграрии южной зоны области выходили на яровой сев.

К 6 мая во всех муниципальных образованиях была завершена подкормка озимых культур минеральными удобрениями. Она проведена на всей площади (271,8 тыс. га).

На территории области посеяно 763 тыс. гектаров или 103,5 % от запланированной площади ярового сева.  
По сравнению с прошлым годом яровой сев увеличен на 70 тыс. гектаров или на 10,2 %.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 363,8 тыс. га или 106,3 % от плана. Эта площадь  
на 6,3 % выше прошлого года.

Технические культуры посеяны на площади 347,6 тыс. га или 100,7 % от плана.

Из технических культур не выполнен план сева подсолнечника (99,1 %). Тем не менее, фактическая площадь сева этой культуры на 15,7 % выше уровня прошлого года.

На особом контроле стоит такая стратегически важная культура как сахарная свёкла. План её сева в 10 107 гектаров выполнен в полном объёме.

Наряду с сахарной свёклой, на особом внимании стоит вопрос обеспечения в необходимых объёмах овощами  
и картофелем. В текущем году политика Минсельхоза России направлена на увеличение посевных площадей этих культур.  
На сегодняшний день овощи открытого грунта в общественном секторе посеяны на площади 1 537 га или 102 % от плана. Картофель посажен на площади 1 492 га или 105 % от плана. Площадь под картофелем в 1,5 раза, а под овощами – на 9 % выше уровня прошлого года.

Кормовые культуры посеяны на площади 48,6 тыс. га, 103,6 % от плана.

В настоящее время ведется уход за посевами. В связи с установившейся тёплой погодой, активизировался рост сорной растительности, усилилась вредоносность вредителей на посевах яровой пшеницы и ячменя. Хозяйства Ульяновской области ведут плановые обработки посевов, проводя комплекс химических защитных мероприятий от сорняков и вредителей сельскохозяйственных культур. Также проводится междурядная обработка пропашных культур. Химическая обработка посевов проведена на площади 317,2 тыс. гектаров. Также хозяйства области приступили к обработке паров для последующего сева озимых культур. Этот вид работ проведён на площади 192,7 тыс. га (89 % от планового объёма). Междурядная обработка проведена на площади 55,3 тыс. га.

**Развитие малых форм хозяйствования**

1. Меры поддержки для сельскохозяйственных потребительских кооперативов

В текущем году выделено 40 млн. руб. по направлению грант по обновлению материально-технической базы.  
В 1 этапе конкурсный отбор прошел 1 победитель - СПССК «Станичный» Новоспасского района с суммой гранта в размере 17,8 млн. руб. Объявлен приём заявок на конкурс 2 этапа, потенциальными заявителями являются СССППК «Ярамай»  
и СЗПСПК «Весна».

2. Меры поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств

На развитие семейной фермы в текущем году выделено 90 млн. руб. В конкурсном отборе признаны 4 победителя из 3-х районов, в том числе 3 проекта по направлению скотоводство, 1 проект по направлению овощеводство открытого грунта.

3. Меры поддержки по программе «Развитие сельского туризма»

Победителями конкурса 2022 г. стали 2 проекта:

ИП ГКФХ «Чернецов», Инзенский район, проект развития рыбоводческой базы отдыха «Образцовая» суммой гранта 10 млн. руб.;

ООО «Агро — Нептун, Новоспасский район, проект развития этнотуристического комплекса «Казачий хутор»  
с суммой гранта 10 млн. руб.

**Комплексное развитие сельских территорий**

1. В рамках реализации федерального проекта в 2022 году 6 семей (24 человека) получили социальную выплату  
на строительство (приобретение) жилья, в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях на общую сумму 7504909,75 рублей (4 095 400,00- федеральный бюджет, 1 023 850,00 рублей - областной бюджет, 134 186,82 рублей - бюджет поселений, 2 251 472,93 рублей - внебюджетные источники.  
По категориям, согласно основному месту работы:

- работники АПК – 4 семьи;

- работники социальной сферы – 2 семьи.

2. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (далее - Госпрограмма) в 2022 году планируется реализация  
61 проекта во всех муниципальных образованиях Ульяновской области на общую сумму 30,687 млн. рублей (17,185 млн. рублей федеральный бюджет, 4,296 млн. рублей областной бюджет, 0,435 млн. руб. бюджет поселений, 8,771 млн. рублей — внебюджетные источники).

Так за 1полугодие 2022 года реализованы 55 проектов на общую сумму 2 6 506,68 тыс. руб. (14 077,66 тыс. руб. федеральный бюджет, 3 519,42 тыс. руб. - областной бюджет, 476,85 тыс. руб. - бюджет поселений, 7 064,76 тыс. руб. - внебюджетные источники). Срок реализации оставшихся 6 проектов 01 августа 2022 года.

3. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» Госпрограммы за 1 полугодие 2022 года освоено:

- 184 843,166 тыс. рублей(69,9 % от общей суммы) по реконструкции автомобильной дороги п.Новосёлки – п.Ковыльный км 5+000 – км 16+761 Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги  
на п.Просторы до ул. Центральной, д.3 в п.Ковыльный);

- 29 062,79 тыс. рублей (освоено 30% от цены контракта (авансирование)) по строительству автомобильной дороги  
по ул. Мираксовой в с. Лесная Хмелёвка Мелекесского района.

4. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современный облик сельских территорий» освоено 31525,10 тыс. руб. или 53,3%, из них 2 объекта в муниципальном образовании «Инзенский район»:

- Строительство канализационных сетей и канализационной насосной станции микрорайона Лесхоза (7,468 км);

- Реконструкция водовода р.п. Глотовка (6,457 км);

1 объект в муниципальном образовании «Кузоватовский район»:

-Реконструкция водопровода с. Баевка (13,828 км).

5. В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» (далее — ФП Жилье) (в части обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку). В данном федеральном проекте принимает участие муниципальное образование «Новоспасский район» Ульяновской области с мероприятием «Комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское Ульяновской области на 2022-2024 гг.».

В 2022 году в рамках данного мероприятия планируется к реализации два объекта:

1. «Строительство автомобильной дороги «Улица Дружбы в р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области» (строительная длина 0,992 км).

18.05.2022 муниципальное образование «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт на сумму 82,913 млн. рублей (МК № 0168500000622001537) с подрядной организацией ООО «Комстройсервис» (ИНН 7313006420).

На сегодняшний день все материалы закуплены, произведена разбивка границ земляного полотна дороги, начаты работы по снятию растительного грунта и подготовки основания земляного полотна.

Объект проавансирован на 90% от цены контракта, что составляет 28,511 млн. рублей на 2022 год (из них средств федерального бюджета 27,103 млн. рублей).

2. Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок с устройством сетей освещения,  
на земельном участке с к.н. 73:11:040701:1376 в микрорайоне «Южный», располагающимся на территории МО «Новоспасское городское поселение» в р.п. Новоспасское».

11.04.2022 МО «Новоспасский район» заключил муниципальный контракт № 0168500000622000812 с ООО «Комстройсервис» (цена контракта 38,328 млн. рублей).

На сегодняшний день все материалы закуплены, ведутся земляные работы, сделана подпорная стенка, проводятся коммуникации под полив.

МО представлены акты о приемке выполненных работ от 24.05.2022 на сумму 1,254 млн. рублей. Также объект проавансирован на 50%, что составляет 5,138 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 4,884 млн. рублей).

На текущую дату кассовое освоение по проекту составляет 34,903 млн. рублей (из них средства федерального бюджета 33,179 млн. рублей) или 82%.

**Региональный проект «Экспорт продукции АПК в Ульяновской области»**

По состоянию на 01 июля 2022 года экспорт продукции АПК Ульяновской области (в сопоставимых ценах с учётом статистики стран ЕАЭС за 4 месяца) составляет 2,6 млн долларов США.

В 2022 году на зарубежные рынки была отгружена следующая продукция: рыбная продукция, молочная сыворотка, семена льна, орехи, мука, подсолнечное и рапсовое масла, мороженое, кондитерские изделия, алкогольные напитки (крепкие спиртные напитки и пиво), экстракт солодовый.

Торговыми партнёрами Ульяновской области являются Афганистан, Беларусь, Китай, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Республика Корея, Таджикистан, Латвия, Германия, Украина.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого  
и среднего предпринимательства»**

В текущем году по программе «Агростартап» сумма государственной поддержки составила 87,57 млн. руб. 23 заявителя признаны победителями конкурсного отбора. Все грантополучатели зарегистрированы как ИП с основным видом деятельности, связанным с сельским хозяйством и в государственной системе «Электронный бюджет». Все грантополучатели (23 ИП ГКФХ) заключили соглашение с Министерством о предоставлении гранта в форме субсидий, а также получили грантовые средства в общем размере 87,57 млн. руб. на свои расчетные счета в целях создания и развития фермерских хозяйств.

Также выделено субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, связанных с их развитием в сумме 37,49 млн.руб. 15 заявок одобрены и заключены соглашения на сумму 13,007 млн. руб.

**Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы** **(с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия /целевого индикатора | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[1]](#footnote-1), ФИО[[2]](#footnote-2) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Срок реализации мероприятия | | Код целевой статьи | | Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы на отчетный период, тыс. руб. | Результат (краткое описание реализации государственной программы / значение целевого индикатора) | |
| начало | окончание | запланированные / план | достигнутые / факт |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 1 01 00000** | **638851,66278** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **20** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **26,43** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **3,35** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **11** | **11** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчёте  на условные головы),  тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **7,7** | **6,63** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **25** | **X** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **360** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,35** | **0,40** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **30** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярок и козочек от года и стар­ше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяч голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,6** | **X** |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части  их затрат, связанных  с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 R5080 | 291648,875 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-074 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46310 | 300000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46320 | 636,18813 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с производством овощей  на защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46340 | 16566,59965 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 01 46350 | 20000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении о достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **93 1 02 00000** | **2892182,8** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **349,7** | **0.00** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **4** | **4** |
| Целевой индикатор «Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, обеспечивающих прирост объёма производства сельскохозяйственной продукции в отчётном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **3** | **1** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,055** | **0,017** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему финансовому году, объёму производства молока, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **20** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **35,2** | **X** |
| Целевой индикатор «Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей,  тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,08** | **0,04** |
| Целевой индикатор «Объём реализованных зерновых культур собственного производ­ства, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **350** | **0,00** |
| Целевой индикатор «Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **2** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество консультаций, данных садоводческим и (или) огородническим некоммерческим товариществам, осуществляющим деятельность на территории Ульяновской области, их членам, жителям Ульяновской области, не являющимся членами таких товариществ, по вопросам развития садоводства, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **2000** | **0** |
| Целевой индикатор «Количество мероприятий, в том числе обучающих семинаров, конференций, совещаний по вопросам развития садоводства, проведенных с участием садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. При этом число таких товариществ, участвующих в одном мероприятии, не может быть менее 10, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **36** | **0** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий (грантов в форме субсидий) в целях возмещения (финансового обеспечения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм, материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, реализацией проекта «Агропрогресс» | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R5026 | 260264,5 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-157 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам, выплаты происходили по мере поступления установленного пакета документов. 12.05.2022 - конкурсный отбор по определению победителей на получение грантовой поддержки на развитие семейных ферм, принято решение о предоставлении грантов 4 семейным фермам. Предоставлена субсидия 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу на финансовое обеспечение его затрат по обновлению материально-технической базы |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации, 67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46370 | 2429000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46380 | 10000,0 | Приём документов  от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов от потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ о достижении результатов использования субсидий | Проведение отбора на предоставление садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности. Перечисление субсидии запланировано в 3 квартале |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R7870 | 19317,2 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;  сбор отчётов от предприятий хлебопекарной промышленности о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России  от 11.04.2022 № 082-17-2022-208 на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат, связанных с производством и реализацией произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий. Осуществлён частичный приём документов от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит  по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия предприятиям хлебопекарной промышленности |
| 2.7. Предоставление производителям зерновых культур субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R3580 | 148601,1 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; приём документов от производителей зерновых культур на перечисление субсидии; перечисление субсидии производителям зерновых культур; сбор отчётов от производителей зерновых культур о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-17-2022-131 на возмещение производителям зерновых культур части  затрат на производство и реализацию зерновых культур |
| 2.8. Развитие сельского туризма | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 R3580 | 20000,0 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках проектов прошедших отбор;  перечисление субсидии;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2021 №082-09-2022-667 на развитие сельского туризма. В рамках указанной освоенной суммы предоставлен грант хозяйствующему субъекту, признанному победителем конкурсного отбора проектов развития сельского туризма |
| 2.9. Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 02 46090 | 5000,0 | Предоставление некоммерческой организации, ставшей победителем отбора, гранта в форме субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией на территории Ульяновской области проекта по информационно-консультационному сопровождению развития садоводства, 100 % | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 00000 | 105500,0 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **0,14** | **0,058** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **Х** | **Х** | **40** | **0** |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,  а также некоммерческим организациям, находящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной  на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 46410 | 5000,0 | Приём документов  от образовательных организаций высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования субсидий | Определение победителей отбора образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Ульяновской области, для предоставления грантов в форме субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса на территории Ульяновской области, запланировано в 3 квартале |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования | Минсельхоз Ульяновской области  Котлярова Татьяна Ивановна,  начальник отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-38 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 46420 | 100000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Осуществлён приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия хозяйствующим субъектам |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской области  Читнёва Елена Юрьевна,  главный консультант отдела государственных программ и закупок,  67-68-67 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 1 03 R46430 | 500,0 | Заключение соглашений  с организациями о проведении мониторинга почв;  сбор отчётов  о достижении результатов использования средств | Подготовка соглашений |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 3636534,46278 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 00000 | | **459364,096** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены целевые социальные выплаты, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **314** | **314** |
| Целевой индикатор «Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги 4 и 5 категорий на сельских территориях, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **12,975** | **9,32** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области  Лазарева Светлана Юрьевна, главный консультант отдела государственных программ и закупок,  44-26-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R5761 | | 5119,25 | Сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения  с Минсельхозом России  и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям;  сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Осуществлён сбор заявок от муниципальных образований, проведена проверка предоставленных документов; подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; осуществлено перечисление субсидий муниципальным образованиям и перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях. Освоение мероприятия 100,0 % |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры  на сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 452544,846 |  | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги  п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области  (от примыкания автомобильной дороги  на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3  в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 353934,116 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  с твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест |
| 1.5.3. Строительство автомобильной дороги по улице Мираксовой в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Министерство транспорта Ульяновской области  Кабанов Николай Сергеевич, начальник контрактной службы ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», 79-50-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 01 R3720 | | 98610,73 | Строительство автомобильной дороги по улице Мираксовой в с. Лесная Хмелевка Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 22.12.2021 № 108-09-2022-052 на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим создание новых  рабочих мест, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, или к автомобильным дорогам общего пользования с целью обеспечения доступа автомобильного транспорта к объектам, расположенным (планируемым к созданию) на сельских территориях, объектам агропромышленного комплекса, обеспечивающим  создание новых рабочих мест |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской области  Егорова Татьяна Геннадьевна,  ведущий консультант отдела финансирования‚ отчетности и контроля,  44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 99 0 I5 5527Е | | 1700,0 | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 00000 | | 146528,28187 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Привлечены студенты для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **9** | **3** |
| Целевой индикатор «Обучены специалисты для сельскохозяйствен-ных товаропроизво-дителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **1** | **0** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **61** | **55** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **6130** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **10400** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **755** | **778,1** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **1950** | **2154** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,4** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **93** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **103,8** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **143** | **X** |
| Целевой индикатор «Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **2** | **0** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5769 | | 21481,375 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечисление  им субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Благоустройство сельских  Территорий». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области  Тимохин Игорь Николаевич, директор департамента правовой и организационной работы, 67-60-04 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 46040 | | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок.  В рамках указанной освоенной суммы осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5762 | | 352,75 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта «Содействие  занятости сельского населения» |
| 2.4. Обеспечение комплексного развития сельских территорий (современный облик сельских территорий) | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области  Кирсанова Ольга Александровна, 414738, Малышева Наталья Александровна, 412519  Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5765 | | 63993,653 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-388 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Современный облик сельских территорий». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов |
| 2.5. Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R5766 | | 42127,62887 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-339 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений». Денежные средства доводятся по мере заключения муниципальными образованиями контрактов |
| 2.6. Содействие занятости сельского населения (ученические договоры и договоры о целевом обучении) | Минсельхоз Ульяновской области  Ефремова Екатерина Сергеевна, директор ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области», 73-56-78 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 2 02 R576Б | | 72,875 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов от хозяйствующих субъектов на перечисление субсидии; перечисление субсидии; сбор отчётов от хозяйствующих субъектов о достижении результата использования субсидии | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2021 № 082-09-2022-271 в рамках реализации федерального проекта «Содействие  занятости сельского населения» |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 605892,37787 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 00000 | | 103955,7045 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **9054,6** | **0** |
| Целевой индикатор «Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических мероприятий, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **4381,2** | **1537** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46120 | | 49283,3745 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции; контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне. Осуществлён приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской области  Черкасова Татьяна Александровна, директор департамента финансов – главный бухгалтер, 44-04-81 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 R5684 | | 48672,33 | Заключение соглашения с Минсельхозом России о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  сбор заявок от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-609 на реализацию мероприятий на проведение  гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской области  Судакова Ольга Михайловна, консультант департамента проектного управления и цифровой экономики, 44-05-60 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 01 46170 | | 6000,0 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Осуществлён частичный приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на перечисление субсидии. Выплата субсидий происходит по мере поступления установленного пакета документов. В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 00000 | | 483263,71135 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,024** | **0,0026** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 3 T2 55680 | | 483263,71135 | Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям  в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий, 100 %:  заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидии  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении результатов использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК».  В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации проекта |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 587219,41585 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 4 I7 00000 | 125056,701 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **140** | **146** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **30** | **49** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **49** | **65** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 I7 54801 | 87566,392 | Приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено. Освоение мероприятия 100,0 % |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | Минсельхоз Ульяновской области  Утина Светлана Анатольевна, главный специалист-эксперт департамента растениеводства, механизации и химизации,  67-07-98 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 I7 54802 | 37490,309 | Приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 № 082-09-2022-513. В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 02 00000 | 12966,03804 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | **X** | **X** | **1,2** | **1,9** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока  у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  а также приобретения  в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота  и (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской области  Балабанова Юлия Ивановна, главный специалист-эксперт департамента животноводства, племенного дела и аквакультуры,  44-14-21 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | | 93 5 02 46440 | 12966,03804 | Приём документов  от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам  и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении результатов использования субсидий | Подготовка нормативных правовых актов, соглашений |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 138022,73904 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 00000 | | **92133,799** | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **X** | | **X** | **0,45** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 80010 | | 53849,8 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 2 квартала 2022 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 20254,2 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 01 48040 | | 38283,999 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели в сумме 16676,8 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 00000 | | 4593,30446 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области  Бурнашова Алсу Зиатдиновна, ведущий консультант отдела финансирования, отчётности и контроля, 44-26-10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 93 4 I7 54803 | | 4593,30446 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 96727,10346 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | | 5064396,099 |  |  |

**Сведения о внесенных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |
| 5. | Постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2021 № 8/237-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 07.07.2021 № 437 |
| 6. | Постановление Правительства Ульяновской области от 04.08.2021 № 10/339-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение госпрограммы новыми Правилами по предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета Ульяновской области бюджетам муниципальных районов Ульяновской области | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 30.08.2021 № 564 |
| 7. | Постановление Правительства Ульяновской области от 21.10.2021 № 14/526-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 08.11.2021 № 686 |
| 8. | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2021 № 19/623-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 23.12.2021 № 785 |
| 9. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.01.2022 № 1/46-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | План-график на 2022 год утверждён распоряжением Министерства от 26.01.2022 № 44  В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 18.02.2022 № 83 |
| 10. | Постановление Правительства Ульяновской области от 18.05.2022 № 9/261-П | Перераспределение бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, дополнение государственной программы новым целевым индикатором и корректировка действующих целевых индикаторов | В План-график на 2022 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 01.06.2022 № 234 |

**Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | **128149,501** | **101948,5** | **X** | **X** | **Отсутствуют** | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельской кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2021 №082-09-2022-513. В целях поддержки развития малых форм хозяйствования на селе 04 - 05 мая 2022 года состоялся конкурсный отбор по определению победителей на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства (проекта «Агростартап»). По итогам заседания конкурсной комиссии принято решение о предоставлении грантов 23 заявителям-гражданам, ставшим победителями конкурсного отбора «Агростартап», перечисление грантов завершено.  В части предоставления субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием, 14 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили поддержку в рамках проекта.  Кроме того в рамках указанной освоенной суммы осуществлено обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.1. | Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 140 | 146 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 30 | 49 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 1.3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 49 | 65 | **Отсутствуют** | Значение характеризует реализацию национального проекта на территории Ульяновской области и отражает улучшение ситуации в соответствующей сфере её социально-экономического развития |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | **483263,71135** | **201685,83** | **X** | **X** | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельность по определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 27.12.2021 № 082-09-2022-680 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». В рамках указанной освоенной суммы предоставлена субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям |
| 2.1. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,024 | 0,0026 | Введение ряда временных ограничений, препятствующих осуществлять экспортную деятельность по определённым товарным позициям в целях обеспечения внутренней продовольствен­ной безопасности страны | В паспорте федерального проекта в подсистеме ГИИС «Электронный бюджет» целевой показатель на период 2022-2023 гг. обнулён по всем регионам.  Однако на сегодняшний день Правительством Российской Федерации принимается окончательное решение в отношении параметров целевых показателей (в сторону уменьшения), после чего информация будет доведена до субъектов. Таким образом, Минсельхозом России в ближайшее время будет направлено дополнительное соглашение о корректировке целевого показателя |
|  | Итого | **611413,21235** | **303634,33** | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-1)
2. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-2)