# Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2021 года государственной программы Ульяновской области «Развитие АПК, сельских территорий и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1. Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-082) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 26.12.2020 № 082-09-2021-165) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса  
и развитие малых форм хозяйствования;

Соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2021-242) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Cоглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2021-297) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-085) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда  
Правительства Российской Федерации;

Соглашение (от 17.02.2021 № 082-17-2021-017) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  
назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба  
и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 24.12.2020 № 082-17-2020-072/3) к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 13.12.2019 № 082-17-2020-072 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-279/6) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 23.12.2019 № 082-09-2020-279 на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

Дополнительное соглашение (от 28.12.2020 № 082-09-2020-219/2) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-219 на реализацию  
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Дополнительное соглашение (от 29.12.2020 № 082-09-2020-325/2) к Соглашению о предоставлении субсидии  
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25.12.2019 № 082-09-2020-325 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.

Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство) осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление  
им субсидий.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы.

|  | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств | | Планируемый объем финансирования, тыс. руб. | | | Предоставленное финансирование, тыс. руб. | | | Освоение, тыс. руб. | | | Заключено контрактов |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | ОБ[[2]](#footnote-2) | МБ[[3]](#footnote-3) | ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства и животноводства** | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | | **263398,3** | **585006,14** | **0,0** | **7799,6** | **371413,475** | **0,0** | **7799,6** | **371413,475** | **0,0** |
| 1.1. | Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Министерство | | 263398,3 | 57819,14 | 0,0 | 7799,6 | 1949,9 | 0,0 | 7799,6 | 1949,9 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Министерство | | 0,0 | 475000,0 | 0,0 | 0,0 | 369463,575 | 0,0 | 0,0 | 369463,575 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Министерство | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте | Министерство | | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | Министерство | | 0,0 | 11177,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства | Министерство | | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Министерство | | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** | **Министерство** | | **263268,7** | **2883707,57** | **0,0** | **0,0** | **252500,0** | **0,0** | **0,0** | **252500,0** | **0,0** |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Министерство | | 238795,7 | 52418,57 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Министерство | | 0,0 | 2800000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | 0,0 |
| 2.3. | Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | Министерство | | 0,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 2.4. | Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы | Министерство | | 11978,0 | 631,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Министерство | | 12495,0 | 658,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | | **800,0** | **185214,22291** | **0,0** | **0,0** | **95000,0** | **0,0** | **0,0** | **95000,0** | **0,0** |
| 3.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйствен-ных кредитных потребительских кооперативах | Министерство | | 800,0 | 175,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Министерство | | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств, машин и оборудования, а также недвижимого имущества | Министерство | | 0,0 | 174538,62291 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 0,0 |
| 3.4. | Мониторинг плодородия почв | Министерство | | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **527467,0** | **3653927,93291** | **0,0** | **7799,6** | **718913,475** | **0,0** | **7799,6** | **718913,475** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** | **Министерство,**  **Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области,**  **Министерство транспорта Ульяновской области** | | **205152,4** | **18372,0** | **0,0** | **3974,4** | **7150,0** | **0,0** | **3974,4** | **7150,0** | **0,0** |  |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Министерство | | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 | 3974,4 | 7150,0 | 0,0 |
| 1.2. | Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставленных гражданам по договору найма жилого помещения | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие газификации в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Министерство транспорта Ульяновской области | | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования «Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области – п. Старая Кулатка – подъезд к производственному предприятию ООО «Линостар» в Старокулаткинском районе Ульяновской области» | Министерство транспорта Ульяновской области | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2. | Реконструкция автомобильной дороги п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области (от примыкания автомобильной дороги на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3 в п. Ковыльный) | Министерство транспорта Ульяновской области | | 201178,0 | 6222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность в Ульяновской области | Министерство | | 0,0 | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений | Министерство | | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** | **Министерство** | | **50232,0** | **49526,53659** | **0,0** | **0,0** | **3109,153** | **0,0** | **0,0** | **3109,153** | **0,0** |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Министерство | | 45836,8 | 30061,73659 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22.2 | Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Министерство | | 0,0 | 18500,0 | 0,0 | 0,0 | 3109,153 | 0,0 | 0,0 | 3109,153 | 0,0 |
| 2.3. | Содействие занятости сельского населения | Министерство | | 4395,2 | 964,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **255384,4** | **67898,53659** | **0,0** | **3974,4** | **10259,153** | **0,0** | **3974,4** | **10259,153** | **0,0** |  |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйствен-ного оборота земель сельскохозяйственного назначения»** | **Министерство** | | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот | Министерство | | 4920,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Министерство | | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Министерство | | 0,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»** | **Министерство** | | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Министерство | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **4920,0** | **73000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации»** | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни­мательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства»** | **Министерство** | | **55875,8** | **1728,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Министерство | | 33852,1 | 1046,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием | Министерство | | 22023,7 | 681,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации»** | **Министерство** | | **0,0** | **37517,9905** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц | Министерство | | 0,0 | 35389,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4. | Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Министерство | | 0,0 | 1128,3205 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **55875,8** | **39245,9905** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»** | | Министерство | **0,0** | **96433,58308** | **0,0** | **0,0** | **12831,02762** | **0,0** | **0,0** | **12831,02762** | **0,0** |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение деятельности Министерства | | Министерство | 0,0 | 54964,35408 | 0,0 | 0,0 | 9691,02762 | 0,0 | 0,0 | 9691,07262 | 0,0 |  |
| 1.2. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | | Министерство | 0,0 | 41469,229 | 0,0 | 0,0 | 3140,0 | 0,0 | 0,0 | 3140,0 | 0,0 |  |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства», направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель­ства»** | | Министерство | **3000,0** | **1593,311** | **0,0** | **412,3** | **12,8** | **0,0** | **412,3** | **12,8** | **0,0** |  |
| 2.1. | Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | | Министерство | 3000,0 | 1593,311 | 0,0 | 412,3 | 12,8 | 0,0 | 412,3 | 12,8 | 0,0 |  |
| **Итого по подпрограмме** | | | | **3000,0** | **98026,89408** | **0,0** | **412,3** | **12843,82762** | **0,0** | **412,3** | **16153,87262** | **0,0** |  |
| **Итого по государственной программе** | | | | **846647,2** | **3932099,35408** | **0,0** | **12186,3** | **742016,4556** | **0,0** | **12186,3** | **742016,4556** | **0,0** |  |

**3.** **Сведения о достижении целевых индикаторов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение по итогам 1 квартала 2021 года | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) | Обоснование отклонений значений индикатора |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1. | Объём валового сбора картофеля | тыс. тонн | 42 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 2. | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных | % | 25,6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 3. | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади) | % | 2 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 4. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений | % | 10,5 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 5. | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы) | тыс. голов | 9,325 | 7,481 | 80,2 | По итогам 2020 года показатель составил 3,381 усл.гол. С начала 2021 года численность увеличилась на 100 голов за счет продления регистрации в государственном племенном регистре ООО «Новая жизнь». Достижение по итогам 2021 года планового значения планируется за счет регистрация в государственном племенном регистре ООО СХП «Волжанка», получения статуса племенных организаций по вторым породам, уже имеющих племенное поголовье ООО «Агро-Нептун», ООО «Р.О.С-Бекон», ООО «КФХ Возрождение» |
| 6. | Объём производства молока | тыс. тонн | 33,8 | 30,5 | 90,2 | По итогам 2021 года плановый показатель производства молока в товарном секторе будет выполнен |
| 7. | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 987 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 8. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород | тыс. голов | 0,345 | 0,346 | 100,3 |  |
| 9. | Объём валового сбора овощей открытого (защищенного) грунта | тыс. тонн | 45 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 10. | Объём валового сбора семенного картофеля | тыс. тонн | 1,629 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 11. | Объём реализованного семенного картофеля | тыс. тонн | 1,358 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 12. | Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения | тыс. тонн | 271 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 13. | Объём валового сбора зерновых и зернобобовых культур | тыс.тонн | 1402,6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 14. | Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои) | тыс. тонн | 342,5 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 15. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 32 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 16. | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки | единиц | 6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 17. | Площадь закладки многолетних насаждений | тыс. гектаров | 0,055 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 18. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 10 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 19. | Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению к предыдущему году | % | 10 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 20. | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчётный год по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства молока | тыс.тонн | 6,9 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 21. | Объём производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 35,2 | 17,1 | 48,6 | По итогам 2021 года плановый показатель будет выполнен в т.ч. за счет реализации проектов в мясном птицеводстве |
| 22. | Объём производства товарной рыбы | тыс. тонн | 0,14 | 0,015 | 10,7 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 23. | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем | тыс. гектар | 40 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 24. | Объём остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам) | млн. рублей | 26594,9 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 1. | Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 570 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 26 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 3. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 124 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 4. | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 57 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 5. | Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли | единиц | 6120 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированы в мае 2021 года |
| 6. | Количество стационарных торговых объектов | единиц | 10350 | X | X | Показатель формируется по итогам года |
| 7. | Обеспеченность населения площадью торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | 745 | 762,3 | 102,3 |  |
| 8. | Количество нестационарных торговых объектов | единиц | 1990 | 2071 | 104,1 |  |
| 9. | Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объеме оборота розничной торговли | % | 0,3 | X | X | Показатель формируется по итогам года |
| 10. | Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства | млрд. рублей | 91 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированы в мае 2021 года |
| 11. | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % | 103,5 | 97,7 | 94,4 | Показатель формируется по итогам года |
| 12. | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс.рублей | 142 | X | X | Данные за первый квартал 2021 будут сформированы в мае 2021 года |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | |
| 1. | Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы | гектаров | 3000 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 2. | Размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования | гектаров | 0,0450 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 3. | Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса | миллиард долларов | 0,0223 | 0,0087 | 39,0 | Показатель формируется по итогам года |
| 4. | Объём экспорта зерновых Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0160 | 0,0081 | 50,6 | Показатель формируется по итогам года |
| 5. | Объём экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0025 | 0,0002 | 8,0 | Показатель формируется по итогам года |
| 6. | Объём экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области | миллиард долларов | 0,0038 | 0,0004 | 10,5 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» | | | | | | |
| 1. | Количество вовлеченных новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года) | единиц | 134 | 62 | 46,0 | Показатель формируется по итогам года |
| 2. | Численность работников в расчете на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом | единиц | 10 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | единиц | 16 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 4. | Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами у сельскохозяйственных товаропроизводителей, по сравнению с прошлым годом | % | 1,2 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | |
| 1. | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями | % | 0,5 | 0 | 0 | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |

**4. Сведения о достижении показателей ожидаемого результата от реализации мероприятий государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ожидаемого результата | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение по итогам 1 квартала 2021 года | Процент достижения ожидаемого результата (Факт/План) | Обоснование отклонений значений ожидаемого результата |
| Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | | | | | | |
| 1. | Увеличение удельного веса сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Ульяновской области, в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) соответствующей продукции на внутреннем рынке в Ульяновской области: | процентов |  |  |  |  |
| 1.1. | Зерно | процентов | 99,6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 1.2. | Сахар | процентов | 88,6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 1.3. | Растительное масло | процентов | 86,4 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 1.4. | Картофель | процентов | 98,6 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| 1.5. | Мясо и мясопродукты (в пересчёте на мясо) | процентов | 86,9 | 126,2 | 145,2 | Показатель формируется по итогам года |
| 1.6. | Молоко и молочная продукция | процентов | 85,9 | 94,7 | 110,2 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 2. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в границах сельских территорий Ульяновской области, в том числе являющихся членами молодых семей и молодыми специалистами | человек | 55 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | | | | | | |
| 3. | Ежегодное увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса | млрд.долл США | 26,8 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Развитие сельской кооперации» | | | | | | |
| 4. | Ежегодное увеличение объема продукции агропромышленного комплекса | процентов | 10 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | | | | | | |
| 5. | Повышение эффективности и результативности использования средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области | процентов | 99,5 | 0 | 0 | Показатель формируется по итогам года |

5. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнитель мероприятия / целевого индикатора (ИОГВ[[4]](#footnote-4), ФИО[[5]](#footnote-5) ответственного исполнителя, должность, телефон) | Плановый срок реализации мероприятия | | Код бюджетной классификации | | Объем предусмотренных средств областного бюджета Ульяновской области на реализацию государственной программы на отчетный год/значение целевого индикатора | Результат реализации мероприятий ГП (краткое описание) | |
| Начало | Окончание | запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Развитие отдельных подотраслей растениеводства  и животноводства» | Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Минсельхоз Ульяновской области) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **93 1 01 00000** | **848404,44** | - | - |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 42 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 25,6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади  в общей посевной (посадочной) площади  (в условных единицах площади), процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 2 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Доля площади, засеваемой элитными семенами,  в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 10,5 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете  на условные головы),  тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 9,325 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства молока,  тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 33,8 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 987 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород, тыс. голов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 0,345 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора овощей открытого (защищенного) грунта, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 45 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 1,629 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём реализованного семенного картофеля, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 1,358 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 271 | **Х** | **Х** |
| 1.1. Предоставление научным  и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части  их затрат, связанных  с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства  и животноводства, а также  в целях возмещения части их затрат, связанных  с осуществлением сельскохозяйственного страхования | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 R5080 | 321217,44 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2020 № 082-09-2021-082 на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства  и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46310 | 475000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46320 | 1000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с производством овощей  на защищенном и (или) открытом грунте | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46330 | 10000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.5. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям  в области растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46340 | 11177 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.6. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с развитием свиноводства, птицеводства  и скотоводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46350 | 30000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 1.7. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием  и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 01 46360 | 10,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2. Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **287040593 1 02 00000** | 3146976,27 | **-** | **-** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора зерновых  и зернобобовых культур, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 1402,6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём валового сбора масличных культур (за исключением рапса и сои), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 342,5 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 32 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 6 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 0,055 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчётном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению  к предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 10 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчётный год), по отношению  к предыдущему году, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 10 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Прирост производства молока  в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,  за отчётный год  по отношению к среднему за пять лет, предшествующих текущему году, объёму производства молока, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 6,9 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 35,2 | **Х** | **Х** |
| 2.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным  и образовательным организациям, а также организациям  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную  и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий  в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм  на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R5026 | 291214,27 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 26.12.2020 №082-09-2021-165 на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
| 2.2. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 46370 | 2800000,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии |
| 2.3. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих  и огороднических некоммерческих товариществ | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 46380 | 30000,0 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии |
| 2.4. Предоставление производителям муки субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R6010 | 12609,0 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от производителей муки  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии производителям муки;  сбор отчётов  от производителям муки о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 17.02.2021 №082-17-2021-085 на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 2.5. Предоставление предприятиям хлебопекарной промышленности субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с реализацией произведённых и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 02 R6020 | 13153,0 | Заключение соглашения  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от предприятий хлебопекарной промышленности  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии предприятиям хлебопекарной промышленности;  сбор отчётов  от предприятий хлебопекарной промышленности о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено соглашение с Минсельхозом России от 17.02.2021 №082-17-2021-017 на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
| 3. Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 00000 | 186014,22291 | - | - |
| Целевой индикатор «Объём производства товарной рыбы, тыс. тонн» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 0,14 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем, тыс. гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 40 | **Х** | **Х** |
| Целевой индикатор «Объём остатка ссудной задолженности  по субсидируемым кредитам (займам),  млн. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **Х** | 26594,9 | **Х** | **Х** |
| 3.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям  (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям  и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий  в целях возмещения части их затрат, связанных  с уплатой процентов  по инвестиционным кредитам, полученным  в российских кредитных организациях,  и займам, полученным  в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 R4330 | 975,6 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 24.12.2020 №082-17-2020-072/3 на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
| 3.2. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области,  а также некоммерческим организациям, находящимся  на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных  с реализацией проекта  по увеличению объёма реализованной  на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 46410 | 10000,0 | Приём документов  от образовательных организаций высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, на перечисление субсидии;  перечисление субсидии;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 3.3. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с приобретением транспортных средств, машин и оборудования,  а также недвижимого имущества | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 46420 | 174538,62291 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий | Осуществлён частичный приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии |
| 3.4. Мониторинг плодородия почв | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 1 03 R46430 | 500,0 | Заключение соглашений  с организациями о проведении мониторинга почв;  сбор отчётов  о достижении показателей результативности использования средств | - |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 4181394,93291 |  |  |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Повышение уровня комфортности проживания в сельской местности» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 00000 | | **223524,4** | - | - |
| Целевой индикатор «Объём ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях, кв. метров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 570 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 11,888 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов, километров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 23,65 | **X** | **X** |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R5761 | | 11124,4 | Сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов;  подписание соглашения  с Минсельхозом России  и муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  подписание соглашений  с муниципальными образованиями  о предоставлении субсидий;  перечисление субсидий муниципальным образованиям;  сбор отчётности о результативности предоставления субсидии, свидетельств о регистрации прав собственности | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. По итогам 1 квартала 2021 осуществлено: сбор заявок от муниципальных образований, проверка предоставленных документов; подписание соглашения с Минсельхозом России и муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; подписание соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий; перечисление субсидий муниципальным образованиям; перечисление муниципальными образованиями субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, на их счета, открытые в кредитных организациях |
| 1.5. Развитие транспортной инфраструктуры  на сельских территориях | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | | 207400,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования  с твёрдым покрытием:  мониторинг выполнения работ | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги  п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области  (от примыкания автомобильной дороги  на п. Просторы до улицы Центральной, д. 3  в п. Ковыльный) | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 R3720 | | 207400,0 | Реконструкция автомобильной дороги общего пользования  с твёрдым покрытием - п. Новоселки п. Ковыльный Мелекесского района Ульяновской области | Заключено соглашение с Федеральным дорожным агентством от 16.12.2019 №108-09-2020-050 на развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.6. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»  в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной  на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность  в Ульяновской области | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 99 0 I5 5527Е | | 3500,0 | Проведение мероприятий  по маркетинговому сопровождению субъектов торговой деятельности  в Ульяновской области | - |
| 1.7. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям  в целях возмещения части их затрат, связанных  со строительством жилых помещений | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 01 46070 | | 1500,0 | Приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  о строительстве и вводе  в эксплуатацию жилых помещений, о безвозмездной аренде работникам; подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  проведение выездных проверок | - |
| 2. Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 00000 | | 99758,53659 | - | - |
| Целевой индикатор «Численность работников, обучающихся  в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,  по ученическим договорам, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 26 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Численность студентов, обучающихся  в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики, человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 124 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество реализованных проектов  по благоустройству сельских территорий, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 57 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество хозяйствующих субъектов, занятых в сфере розничной торговли, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 6120 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество стационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 10350 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Обеспеченность населения площадью торговых объектов, кв. метров на 1000 человек» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 745 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество нестационарных торговых объектов, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 1990 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Доля оборота розничной торговли, осуществляемой дистанционным способом продажи товаров, в общем объёме оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 0,3 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли субъектов малого и среднего предпринимательства, млрд. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 91 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Индекс физического объёма оборота розничной торговли, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 103,5 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. рублей» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 142 | **X** | **X** |
| 2.1. Благоустройство сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5769 | | 75898,53659 | Подписание оглашения  с Минсельхозом России; сбор заявок от муниципальных образований, проведение конкурсного отбора; оплата выполненных работ; мониторинг реализации мероприятий; заключение соглашения с муниципальным образованием и перечисление  им грантов | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020  № 082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 2.2. Поощрение  и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | |  | | --- | | 93 2 02 46040 | | | 18500,0 | Перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли:  сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий; рассмотрение заявок; перечисление выплат | Осуществлён частичный сбор заявок от молодых специалистов и пенсионеров – бывших руководителей сельхозпредприятий на перечисление выплат; рассмотрение заявок.  По итогам 1 квартала 2021 года осуществлено перечисление выплат пенсионерам и молодым специалистам сельскохозяйственной отрасли  на сумму 3109,153 тыс. рублей |
| 2.3. Содействие занятости сельского населения | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 2 02 R5762 | | 5360,0 | Подписание соглашения  с Минсельхозом России; возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителями до 90 % фактически понесенных в году предоставления субсидии , связанных с оплатой труда  и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, привлеченных для прохождения производственной практики | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 29.12.2020  №082-09-2020-279/6 на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 323282,93659 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 00000 | | 77920,0 | **-** | - |
| Целевой индикатор «Размер площади пашни, на которой осуществлено известкование кислой почвы, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 3000 | **X** | **X** |
| 1.1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых  в сельскохозяйственный оборот | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46120 | | 39920,0 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  сбор заявок  от сельскохозяйственных товаропроизводителей;  проверка документов;  подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение работ по строительству и реконструкции;  контроль достоверности предоставляемой информации; поверка выполненных работ | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 R5684 | | 20000,0 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  сбор заявок  от сельскохозяйственных товаропроизводителей;  проверка документов;  подписание соглашений  с сельскохозяйственными товаропроизводителями;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями агролесомелиоративных  и фитомелиоративных мероприятий; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 1.3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части  их затрат, связанных  с проведением почвенного обследования земель сельскохозяйственного назначения | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 01 46170 | | 8000,0 | Сбор заявок на получение субсидий от сельскохозяйственных товаропроизводителей; проверка документов; подписание соглашений с сельскохозяйственными товаропроизводителями; перечисление субсидий; выполнение сельскохозяйственными товаропроизводителями культуртехнических мероприятии; контроль достоверности представляемой информации; проверка выполненных работ | - |
| 1.4. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям  субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 55680 | | 10000,0 | Заключение соглашений  с Минсельхозом России  о предоставлении субсидий  из федерального бюджета бюджету Ульяновской области, 1 соглашение;  приём документов  от сельскохозяйственных товаропроизводителей  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям;  сбор отчётов от сельскохозяйственных товаропроизводителей о достижении показателей результативности использования субсидий. | Заключено дополнительное соглашение к соглашению с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2020-219/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области», направленного  на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 3 T2 00000 | | 0,0 | - | - |
| Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения  и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 0,0450 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 0,0223 | **X** | **X** |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 77920,0 |  |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельской кооперации** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 4 I7 00000 | 57603,8 | - | - |
| Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохо­зяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | 134 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | 10 | **X** | **X** |
| Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | 16 | **X** | **X** |
| 1.1. Предоставление грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств  в целях финансового обеспечения части  их затрат на реализацию проекта «Агростартап» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 I7 54801 | 34899,0 | Приём документов от заявителей  на участие в конкурсном отборе «Агростартап»;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  государственная регистрация гражданами победителями конкурсного отбора своих КФХ в органах ФНС;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора при учёте государственной регистрации их КФХ в органах ФНС;  перечисление грантов главам КФХ – победителям конкурсного отбора;  сбор отчётов от глав КФХ  о достижении показателей результативности использования субсидий | **-** |
| 1.2. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части  их затрат, связанных  с их развитием | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 I7 54802 | 22704,8 | Приём документов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на перечисление субсидии;  проверка предоставленных документов;  принятие решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе;  проведение конкурсного отбора;  объявление победителей конкурсного отбора;  заключение соглашений  с победителями конкурсного отбора;  перечисление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам;  сбор отчётов от сельскохозяйственных потребительских кооперативов  о достижении показателей результативности использования субсидий | **-** |
| 2. Основное мероприятие «Развитие отдельных направлений сельской кооперации» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 02 00000 | 37517,9905 | **-** | **-** |
| Целевой индикатор «Увеличение реализации молока, собранного сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  у сельскохозяйственных товаропроизводителей,  по сравнению с прошлым годом, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | **X** | 1,2 | **X** | **X** |
| 2.1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях возмещения части затрат  в связи с осуществлением закупок молока  у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,  а также приобретения  в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота  и (или) мини-теплиц | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 02 46440 | 35389,67 | Приём документов  от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам  и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2.2. Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам  и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи  с осуществлением деятельности  по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота, отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | |  |  | | --- | --- | | 93 5 02 46450 |  | | 1000,0 | Приём документов от потребительских кооперативов  и потребительских обществ  на перечисление субсидии;  перечисление субсидии потребительским кооперативам  и потребительским обществам;  сбор отчётов от потребительских кооперативов и потребительских обществ о достижении показателей результативности использования субсидий | - |
| 2.3. Информационная, консультационная  и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ  и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | | 93 5 02 46460 | 1128,3205 | Осуществление информационной, консультационной и методической поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | - |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  | |  | 95121,7905 |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** | | | | | | | | |
| 1. Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 00000 | | 96433,58308 | - | - |
| Целевой индикатор «Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи  с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области  и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии  с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации,  в общем объёме средств, поступивших из федерального бюджета  в областной бюджет Ульяновской области  в соответствии с указанными соглашениями, процентов» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **X** | | 0,5 | **X** | **X** |
| 1.1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 80010 | | 54964,35408 | Оказание государственных услуг по обеспечению реализации мероприятий государственной программы | По итогам 1 квартала 2021 года в рамках финансового обеспечения деятельности Министерства освоена сумма в объёме 9691,02762 тыс. рублей |
| 1.2. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 01 48040 | | 41469,229 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели | По итогам 1 квартала 2021 года предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в сумме 3140,0 тыс. рублей |
| 2. Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 00000 | | 4593,311 | - | - |
| 2.1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  и на иные цели | Минсельхоз Ульяновской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 93 4 I7 54803 | | 4593,311 | Предоставление подведомственному бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели в рамках реализации мероприятий в сфере создания системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 425,1 тыс. рублей |
| **Итого по подпрограмме** |  |  |  |  | | 101026,89408 |  |  |
| **Итого по программе** |  |  |  |  | | 4778746,55408 |  |  |

6. Сведения о внесенных изменениях в государственную программу

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу** | **Суть изменений (краткое изложение)** | **Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него)** |
| 1. | Постановление Правительства Ульяновской области от 27.04.2020 № 9/205-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 28.04.2020 № 366 |
| 2. | Постановление Правительства Ульяновской области от 12.11.2020 № 23/631-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466 |
| 3. | Постановление Правительства Ульяновской области от 10.12.2020 № 25/739-П | В целях перераспределения бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета Ульяновской области, корректировки целевых индикаторов в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Минсельхозом России, а также в связи с заключением дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между Правительством Ульяновской области и Федеральным дорожным агентством | План-график на 2020 год утверждён распоряжением Министерства от 09.07.2020 № 466;  План-график на 2021 год утверждён распоряжением Министерства от 29.01.2021 № 47 |
| 4. | Постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2021 № 4/94-П | Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области и корректировки целевых индикаторов согласно соглашениям, заключенным с Минсельхозом России | В План-график на 2021 год внесены изменения на основании распоряжения Министерства от 09.04.2021 № 176 |

7. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта,  реализуемые в составе государственной программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс. руб. | | Значение  целевого индикатора | | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта | Информация о реализации регионального проекта,  содержащая сведения о достижении соответствующих контрольных точек (целевого индикатора) регионального проекта |
| плановое значение | фактическое значение | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проект 1. «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 62197,111 | 425,1 | X | X | Отсутствуют | В рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в части подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации», а также подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» заключено соглашение с Минсельхозом России от 28.12.2020 №082-09-2021-297. В настоящее время для обеспечения деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий Ульяновской области» в соответствии со Стандартом деятельности Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров освоено 425,1 тыс. рублей |
| 1. | Целевой индикатор  «Количество вовлечённых новых членов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства  в сфере агропромышленного комплекса и личных подсобных хозяйств граждан в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию  (с учётом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года), единиц» | X | X | 134 | 62 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Целевой индикатор «Численность работников в расчёте на 1 субъекта малого и среднего предпринимательства, получившего комплексную поддержку в сфере агропромышленного комплекса, накопленным итогом, единиц» | X | X | 10 | 0 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 3. | Целевой индикатор «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропро-мышленного комплекса, получивших комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц» | X | X | 16 | 0 | Х | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Проект 2. «Экспорт продукции АПК» | 0,0 | 0,0 | X | X | Отсутствуют | Заключено дополнительное соглашение с Минсельхозом России от 29.12.2020 №082-09-2020-325/2 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Ульяновской области в 2021 году составляет 0 тыс. рублей |
| 1. | Целевой индикатор «Размер площади мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию за счет реконструкции, технического перевооружения  и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектаров» | X | X | 0,0450 | 0 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
| 2. | Целевой индикатор «Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса, миллиард долларов» | X | X | 0,0223 | 0,0087 | X | Целевой индикатор является годовым и определяется по итогам текущего года |
|  | Итого | 62197,111 | 425,1 | X | X | X | X |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет) [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной бюджет Ульяновской области [↑](#footnote-ref-2)
3. Муниципальный бюджет [↑](#footnote-ref-3)
4. Исполняющий орган государственной власти [↑](#footnote-ref-4)
5. Фамилия Имя Отчество [↑](#footnote-ref-5)