**Отчёт об исполнении государственной программы по итогам 1 квартала 2020 года**

**государственной программы Ульяновской области «Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области»**

1. Заключены следующие соглашения с Минсельхозом России на получение субсидий из федерального бюджета:

Соглашение (от 23.12.2019 г. № 082-09-2020-074) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

Соглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-163) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

Cоглашение (от 13.12.2019 № 082-17-2020-072) о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации;

Cоглашение (от 23.12.2019 № 082-09-2020-279) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

 Cоглашение (от 21.12.2019 № 082-09-2020-381) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий;

 Cоглашение (от 25.12.2019 № 082-09-2020-325) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Cоглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-219) о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 08.02.2019 № 082-08-2019-209 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

Соглашение (от 24.12.2019 № 082-09-2020-544) о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

Осуществлён приём документов от сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление им субсидий.

 2. Сведения об объёмах финансирования

| Наименование мероприятия/целевого индикатора | Распорядитель средств  | Планируемый объем финансирования (на год), тыс. руб. | Предоставленное финансирование (на квартал), тыс. руб. | Освоение за отчётный период, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет  | Муниципальный бюджет | Внебюджетные средства |
| **Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства»** |
| 1. **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства», всего, в том числе:**
 | **Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)** | 268629,7 | 340948,626 | 0,0 | 0,0 | 13 592,2 | 2 983,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставление научным и образовательным организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям грантов в форме субсидий (субсидий) в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с производством, реализацией и (или) отгрузкой для собственной переработки сельскохозяйственной продукции по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также в целях возмещения части их затрат, связанных с осуществлением сельскохозяйственного страхования
 | Министерство  | 268629,7 | 58967,58 | 0,0 | 0,0 | 13 592,2 | 2 983,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием экономической деятельности в области растениеводства, животноводства и рыбоводства, включая переработку продукции рыбоводства
 | Министерство | 0,0 | 230000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением семян питомников второго и (или) третьего года размножения зерновых и (или) зернобобовых сельскохозяйственных культур
 | Министерство | 0,0 | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с производством овощей на защищенном и (или) открытом грунте
 | Министерство | 0,0 | 10000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
 | Министерство | 0,0 | 7271,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием свиноводства, птицеводства и скотоводства
 | Министерство | 0,0 | 33700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам субсидий в целях возмещения части прямых понесенных затрат, связанных с созданием и (или) модернизацией объектов агропромышленного комплекса
 | Министерство | 0,0 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»**
 | Министерство | 184481,8 | 2800996,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям, научным и образовательным организациям, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) части их затрат, связанных с развитием приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса в Ульяновской области, семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, созданием и развитием крестьянских (фермерских) хозяйств, развитием материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
 | Министерство  | 184484,8 | 40496,0 | 0,0 | 0,0 | 1 101,2 | 241,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Поддержка промышленной переработки продукции растениеводства
 | Министерство | 0,0 | 2739000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Поддержка развития потребительских обществ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ
 | Министерство | 0,0 | 21500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»**
 | Министерство | 4332,3 | 41951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с уплатой процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
 | Министерство  | 4332,3 | 951,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление образовательным организациям высшего образования, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по организации деятельности научно-образовательного кластера в агропромышленном комплексе на территории Ульяновской области, а также некоммерческим организациям, находящимся на территории Ульяновской области, грантов в форме субсидий в целях финансового обеспечения их затрат, связанных с реализацией проекта по увеличению объема реализованной на территории Ульяновской области продукции агропромышленного комплекса
 | Министерство | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением транспортных средств
 | Министерство | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Мониторинг плодородия почв
 | Министерство | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 457443,8 | 3183895,626 | 0,0 | 0,0 | **14 693,4** | **3 225,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |
| 1. **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»**
 |  | 73342,5 | 114674,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта****Российской Федерации****12.02.2019** **No 082-08-2019-287;****Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта****Российской Федерации****11.02.2019****No 082-07-2019-006;** |
| * 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
 | Министерство | 5552,0 | 18000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Строительство жилых помещений на сельских территориях, предоставляемых гражданам по договору найма жилого помещения
 | Министерство  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Развитие газификации в сельской местности
 | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 24532,7 | 21503,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Развитие водоснабжения в сельской местности
 | Министерство энергетики, жилищно-коммунального комплекса и городской среды Ульяновской области | 21157,8 | 52575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе
 | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 22100,0 | 13996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * + 1. Строительство автомобильной дороги общего пользования "Солдатская Ташла - Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка - граница области - п.г.т. Старая Кулатка - подъезд к производственному предприятию ООО "Линостар" в Старокулаткинском районе Ульяновской области"
 | Министерство промышленнности и транспорта Ульяновской области | 22100,0 | 13996,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации "Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с обеспечением деятельности центра развития торговли Ульяновской области, направленной на поддержку хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность
 | Министерство | 0,0 | 3500,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения части их затрат, связанных со строительством жилых помещений
 | Министерство | 0,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление субсидий российским кредитным организациям и акционерному обществу "ДОМ.РФ" в целях возмещения недополученных доходов по выданным жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение на сельских территориях
 | Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»**
 | Министерство | 200769,4 | 62471,33207 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта****Российской Федерации****08.02.2019****No 082-08-2019-209** |
| * 1. Благоустройство сельских территорий
 | Министерство | 195485,8 | 45811,51707 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий
 | Министерство | 0,0 | 15500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Содействие занятости сельского населения
 | Министерство | 1159,815 | 5283,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме | 274111,9 | 177146,13207 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |
| 1. **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"**
 | Министерство | 47952,4 | 18005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | **Соглашение о предоставлении****субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от****06.02.2019 No 082-08-2019-136** |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот
 | Министерство | 0,0 | 25000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением мероприятий в области известкования кислых почв на пашне
 | Министерство | 18952,4 | 18005,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения
 | Министерство | 0,0 | 4000,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"
 | Министерство | 24676,0 | 763,2 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных с проведением гидромелиоративных мероприятий
 |  | 24676,0 | 763,2 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме | 42681,5 | 48715,6 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»** |
| 1. **Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"**
 | Министерство | 0,0 | 73605,27 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставления грантов в форме субсидий главам крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения части их затрат на реализацию проекта "Агростартап"
 | Министерство | 48015,0 | 1485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам в целях возмещения части их затрат, связанных с их развитием
 | Министерство | 3503,348 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |
| * 1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением закупок молока у отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, а также приобретения в целях обеспечения деятельности отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поголовья крупного рогатого скота и (или) мини-теплиц
 |  | 0,0 | 34010,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставление грантов в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и потребительским обществам в целях финансового обеспечения затрат в связи с осуществлением деятельности по строительству мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота отдельными категориями граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
 |  | 0,0 | 4900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Информационная, консультационная и методическая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
 |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме | 51518,348 | 40603,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных программ»** |
| 1. **Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений»**
 | Министерство | 0,0 | 86478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Финансовое обеспечение деятельности Министерства
 | Министерство | 0,0 | 52778,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
 | Министерство | 0,0 | 33700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. Основное мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Ульяновской области", направленного на достижение целей, показателей и результатов реализации федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | Министерство | 2135,552 | 2748,61193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| * 1. Предоставление подведомственным бюджетным (автономным) учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели
 | Министерство | 2135,552 | 2748,61193 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме | 0,0 | 73605,27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по государственной программе | 827891,1 | 3539587,9 | 0,0 | 0,0 | **14 693,4** | **3 225,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

1. 3. Сведения о достижении целевых индикаторов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы (раздела), мероприятия | Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Процент достижения целевого индикатора (Факт/План) |  |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства»** |  |  |  |  |  |
|  |  | доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных; | 25 | - | - |  |
|  |  | доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади); | 1,8 | - | - |  |
|  |  | доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений; | 10 | - | - |  |
|  |  | объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 42 | - | - |  |
|  |  | объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 51,3 | - | - |  |
|  |  | племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы); | 9,8 | 9,8 | 100 |  |
|  |  | производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 125,7 | 25,978 | 20,6 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
|  |  | размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами | 986,5 | - | - |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 1285,7 | - | - |  |
|  |  | валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 366,2 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; | 24 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы; | 7 | - | - |  |
|  |  | площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в году предоставления субсидии; | 0,05 | - | - |  |
|  |  | прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; | 10 | - | - |  |
|  |  | прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; | 10 | - | - |  |
|  |  | прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 10,4 | 18,2 | 175 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
|  |  | прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  |  | производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | 35 | 8,48 | 24,2 | Оценка степени достижения показателя осуществляется по итогам года |
| 3. | **Основное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»** |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер площади земель, применительно к которым проведено преобразование материалов комплексного разномасштабного кадрирования плодородия почв на основе геоинформационных систем; | 40 | - | - |  |
|  |  | общее число хозяйствующих субъектов - юридических лиц, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области, представители которых приняли участие в научно-производственных семинарах, консультациях, лекционных и практических занятиях, проводимых образовательными организациями высшего образования, и хозяйствующих субъектов - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих такую деятельность на территории Ульяновской области, или их представителей, которые приняли участие в указанных мероприятиях, в процентах к общему числу хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в области растениеводства и животноводства, в том числе товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), на территории Ульяновской области | 50 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие «Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности»** |  |  |  |  |  |
|  |  | объем ввода жилых помещений, предоставленных гражданам по договорам найма жилого помещения; | 0 | - | - |  |
|  |  | объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях; | 1020 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию распределительных газовых сетей; | 26,76 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию локальных водопроводов; | 20,42 | - | - |  |
|  |  | протяженность введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 1,101 | - | - |  |
| 2. | **Основное мероприятие «Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий»** |  |  |  |  |  |
|  | . | Количество реализованных проектов  по благоустройству сельских территорий | 200 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"** |  |  |  |  |  |
|  |  | Размер площади мелиорированных земель (путем культуртехнической и химической мелиорацией) | 0,98 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной кооперации»** |  |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения"** |  |  |  |  |  |
|  |  | количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации";  | 130 | - | - |  |
|  |  | количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" | 30 | - | - |  |
|  |  | количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки | 84 | - | - |  |
|  |  | количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы | 16 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»** |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие "** **Содержание аппарата Министерства и подведомственных Министерству учреждений "** |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля средств, подлежащих возврату из областного бюджета Ульяновской области в федеральный бюджет в связи с допущенными со стороны Ульяновской области нарушениями обязательств, предусмотренных соглашениями, заключенными между Правительством Ульяновской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в общем объеме средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет Ульяновской области в соответствии с указанными соглашениями | 0,55 | - | - |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в государственную программу

 Ульяновской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской области на 2014-2021 годы» за 2020 год

(наименование государственной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении (внесении изменений) государственную программу | Суть изменений (краткое изложение) | Реквизиты акта (документа) об утверждении Плана-графика реализации государственной программы (изменений в него) |
| - | - | - | - |
|  |  |  |  |